2020年常德市工业和信息化发展奖补资金

绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）、《常德市财政局<关于明确2021年度市本级预算绩效管理目标任务>的通知》（常财办发〔2021〕18号）等文件精神，受常德市财政局委托，湖南天平正大会计师事务所常德分所联合湖南九澧咨询服务有限公司对2020年常德市工业和信息化发展奖补资金进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

为贯彻落实“开放强市，产业立市”战略，充分发挥引领工业作用，促进全市工业提质升级，推动工业企业发展壮大，常德市财政特设立常德市工业和信息化发展奖补资金项目，加速推进本市工业经济高质量发展。项目主管部门是常德市工业和信息化局（以下简称市工信局）。

### 2.项目主要内容

### 常德市工业和信息化发展奖补资金项目包括六个奖补子项目。

### （1）“退二进三”企业奖励项目。该项目2014年设立，是对江北城区规模以上企业（指工业企业、混凝土生产企业）搬迁入园，原址用于发展三产业，即“退二进三”。“退二进三”企业在限期内新上项目固定资产达到土地测算出让净收益以上的，给予其土地测算出让净收益等额奖励。

### （2）新型工业化（园区发展）奖励项目。该项目2017年设立，奖励包含三个方面：一是从科技创新、技术改造、产值增长、税收贡献、就业贡献五个方面考核，为全市规模工业企业设立的年度奖励，《2019年常德市新型工业化（园区发展）考核奖励办法》对奖励标准有明确的规定；二是从规模工业总产值增长率、增长值增长率、税金增长率、新开工工业项目、新增规模工业企业等方面考核区县市、工业园区设立的年度先进奖励；三是每年推选十个为推进本市工业发展做出贡献的单位进行奖励。

### （3）标准化厂房建设奖补项目。该项目2013年设立，对上年度建成的，由财政资金、园区自筹和社会民间资本修建，用于出租或出售，即具有“我建他用”性质的生产性厂房按《关于印发常德市工业园区标准化厂房建设奖补细则的通知》（常工信发〔2019〕31号）中的规定予以补贴。

### （4）首次入规企业奖励项目。该项目2017年设立，对年度新增规模以上（首次入规）工业企业给予每家5万元奖励。

### （5）帮扶企业降费减负奖补项目。该项目2016年设立，主要是对本市工业园区符合产业政策的规模工业企业生产用电同比增量部分（达10千瓦时）以上给予0.03元/度的配套用电奖励。二是对新获批国家级、省级研发平台的，分别给予100万元、20万元奖励。

### （6）“两酒”发展奖补项目。该项目2019年设立，是为振兴我市白酒产业，做大做强我市武陵酒和德山酒两大品牌而设立的一项奖补项目。奖补内容包括“两酒”销售收入首次突破5亿元奖励200万元，首次突破10亿元的，奖励300万元；对“两酒”给予品牌推广专项补助，每年补助不超过100万元。

### 3.项目实施情况

### （1）为搞好江北城区企业“退二进三”工作，2014年6月成立了由市政府常务副市长任组长的“退二进三”工作领导小组，市工信局为领导小组办公室，负责日常工作。2018年5月市政府办公会议明确“退二进三”政策兑现时限为2017年3月31日之前，2019年3月底以前完成所有审计认定工作，2020年3月底以前，全面完成江北城区企业“退二进三”工作。2020年2月市财政拨付中联液压和常德水表奖励资金3700万元。由此江北城区企业“退二进三”工作全面结束，“退二进三”工作领导小组和办公室解散。

### （2）为落实新型工业化（园区发展）考核奖励工作，2019年7月市政府办公室印发了《2019年常德市新型工业化（园区发展）考核奖励办法》，根据考核奖励办法成立了市推进新型工业化领导小组，市工信局为领导小组办公室，负责项目具体实施，市财政局、市税务局、市统计局等职能部门配合。2020年2月推进新型工业化领导小组办公室对2019年新型工业化（园区发展）工作进行了初步考核，根据考核结果向市税务局、市统计局、市人社局等相关部门发出《关于对企业个性化奖励项目进行审查的函》，2020年3月根据回函确定拟奖励名单，报请市政府同意并由市政府通报考核结果， 2021年4月市财政拨付给各区县市财政奖励资金2678万元。

### （3）标准化厂房建设补贴项目，由相关园区于2019年12月提出考核申请，报送标准化厂房建设项目综合认定明细表至市工信局，市工信局和市财政局组成现场考核小组，12月中下旬对申报项目进行现场验收认定，将认定建设面积、建成面积结果纳入全市工业园区发展考核和绩效考核。2020年5月市工信局和市财政局对项目进行再次核实，出具综合评价意见，经市工信局和市财政局负责人签字后，报分管市长审批，2020年12月下达2019年度工业园区标准化厂房建设补贴资金3544万元至各区县市园区。

### （4）常德市新增规模工业企业奖补项目，由各区县市统计部门根据辖区工业企业发展情况，对照企业入规相关条件进行统一调度。企业入规申报资料均经过市、省、国家三级统计部门审核。2019年度新增规模工业企业名单经市统计局、市工信局和市财政局三方联合审核认定后，2020年8月市工信局将此名单报分管副市长审批，2020年9月市财政将奖励资金1010万元拨付至各区县市财政。

### （5）帮扶企业降费减负项目，首先由符合条件的企业向区县市工信部门、财政部门提出用电奖励申请；区县市供电公司根据要求提供相关企业用电明细；在区县市财政兑现辖区内企业用电奖励后，再向市工信局、市财政局提交申请由市财政拨付配套奖励的报告，并提供相应电量明细材料，市工信局审核后报市政府审批，最后下达奖补资金。2020年市财政分别于4月、12月下达了2019年、2020年规模工业企业生产用电增量奖励1554.70万元，同时对8家新获省级研发平台拨付奖励资金160万元。为降低疫情期间规模工业企业生产成本，市工信局联合市财政局报请市政府审批同意，在2020年9月下达了疫情期间（2-5月）全市规模以上工业企业用电用气补助343.45万元。

### （6）为更好执行政府“两酒”发展战略，市工信局年初将任务分配到相关科室，同时制定《常德市支持“两酒”快速发展扶持办法》。通过验收后，市财政拨付了300万元奖补资金至湖南武陵酒有限公司（250万元）和湖南德山酒业营销有限公司（50万元）。

### 4.项目资金使用情况

### 除“退二进三”企业奖补和扶持“两酒”发展奖补项目由市财政直接拨付至企业外，其他四个项目奖补资金拨付至各区县市财政，再由各区县市财政拨付给园区及企业。

## （二）项目绩效目标

### 1.项目绩效总目标

### 深入推进开放强市、产业立市战略，加快产业优化升级，调整工业经济结构，加速推进我市新型工业化进程，提高我市整体工业水平，促进我市经济持续健康发展。

### 2．2020年绩效目标

### （1）“退二进三”企业奖励项目绩效目标：2020年3月底以前完成中联液压和常德水表两家企业奖励资金的结算拨付工作，全面完成市江北城区企业“退二进三”工作；推动中联液压和常德水表两家企业新厂建成投产，力争2020年两企业利税总额达4000万元以上。

（2）新型工业化（园区发展）奖励项目绩效目标：2020年3月前完成8个奖项考核评比工作，在6月前完成奖励资金拨付工作。持续推进本市工业健康发展， 2019年全市规模工业增加值增长率达7.5%以上。

（3）标准化厂房建设奖补项目绩效目标：完成标准化厂房建设奖补项目总目标，即力争2019年底，标准化厂房存量达到750万平方米以上，建成9个以上省级孵化器、8个以上省级中小微企业创业基地；2019年新建标准化厂房100万平方米以上，存量厂房使用率85%以上，全市园区规模工业产值增长13%以上。

（4）首次入规企业奖补项目绩效目标：积极开展企业入规工作，培育工业发展后劲，按从高从优不重复的原则兑现奖补。2019年新增规模工业企业达200户以上。

（5）帮扶企业降费减负奖补项目绩效目标：帮扶企业减负增效，2020年帮扶企业达255家以上，对新获省级研发平台的16家企业给予奖励。

（6）“两酒”发展奖补项目绩效目标：扶持武陵酒业与德山酒业两家企业2019年销售收入均突破5亿元，“两酒”品牌知晓率80%以上，“两酒”品牌好评率90%以上。

（7）考核奖补绩效目标：按项目考核奖补办法，考核规范率、准确率、奖补成本控制率、考评工作及时完成率、奖励资金及时到位率等均为100%，企业与工业园区管理部门对奖励政策知晓率达90%以上。

（8）满意度目标： 经问卷调查企业对项目满意率达90%以上，工业园区管理部门对项目满意率达90%以上。

# 二、绩效评价工作开展情况

接到常德市财政局委托后，湖南天平正大会计师事务所常德分所与湖南九澧咨询服务有限公司联合成立了绩效评价小组，结合项目情况制定了《常德市2020年工业和信息化发展奖补资金绩效评价方案》；按拟定方案，于2021年5月24日进驻市工信局开始收集项目资料；根据收集的资料编制了《项目支出绩效评价指标评分表》和三份《问卷调查表》；根据确定的绩效目标，对武陵区、经开区、鼎城区、桃源县、临澧县的“退二进三”奖励项目、新型工业化（园区发展）奖励项目、标准化厂房建设奖补项目、“两酒”发展奖补项目进行了现场检查，涉及评价金额8357.7万元，占评价总金额的62.89%。采取座谈听取情况汇报，现场检查业务等方式了解项目开展情况和绩效目标完成情况，通过审查账簿凭证了解资金使用情况。评价小组通过问卷调查，取得有效反馈310份。2021年6月10日至6月19日绩效评价小组汇总项目资料，对项目实施效果及存在的问题进行了分析，与市工信局和市财政局交换意见后，形成本次绩效评价报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分90分，评价结果为“优”（详见附件1）。评分情况简要如下：

## （一）决策总分21分，实得19分，扣分明细：

1.“两酒”发展奖补项目绩效目标不完整未细化，扣1分；

2.帮扶企业降费减负奖补项目预算金额与工作任务不匹配，资金分配额度欠合理，扣1分。

## （二）过程总分19分，实得15.5分，扣分明细：

1.制度欠完整，扣1.5分；

2.项目实施欠规范，扣2分。

## （三）产出总分30分，实得27.5分，扣分明细：

1.规范率不达标，扣0.5分；

2.准确率不达标，扣0.5分；

3.企业奖励政策知晓率不达标，扣0.5分；

4.奖金到达企业不及时，扣1分。

## （四）效果总分30分，实得28分，扣分明细：。

1.“两酒”知晓率未达标，扣1分；

# 2.“两酒”销售收入未达标，扣1分。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

### 1.项目立项情况

（1）“退二进三”企业奖励项目根据《关于推进市江北城区企业“退二进三”有关事项的通知》（常政办发〔2014〕9号）文件设立。

（2）新型工业化（园区发展）奖励项目和首次入规企业奖补项目根据《关于促进产业园区发展若干措施的意见》（常办发〔2017〕17号）文件设立。

（3）标准化厂房建设奖补项目根据《关于促进园区标准化厂房建设的意见》（常政办发〔2013〕2号）文件设立。

（4）帮扶企业降费减负奖补项目根据《关于印发常德市帮扶工业企业十条的通知》（常政办发〔2016〕3号）和《常德市人民政府关于进一步降费用减负促进工业企业健康平稳发展的通知》（常政办发〔2017〕13号）文件设立。

（5）“两酒”项目根据市工信局与市财政局联合印发的《常德市支持“两酒”快速发展扶持办法》（常工信发〔2019〕1号）文件设立。

2.项目绩效目标情况

市工信局在2020年4月填报了项目绩效目标，但存在个别项目绩效目标设置不完整欠细化的问题。

### 3.资金投入情况

### 2020年年初预算安排工业和信息化发展奖补专项11100万元，上年结转400万元，年中调整1790.15万元，实际投入项目资金13290.15万元。详见附件2。

### （二）项目过程情况

### 1.项目资金管理情况

（1）项目资金到位率。预算资金全部到位，资金到位率100%。

（2）预算执行率。2020年项目资金到位13290.15万元，实际使用13290.15万元，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性。通过对常德经开区、常德高新区、桃源高新区、临澧高新区项目资金使用情况检查，企业奖补资金与园区的奖励资金使用规范，专款专用。

### 2.组织实施情况

（1）管理制度健全性。市工信局制订了《常德市工业扶持专项资金管理办法》《常德市江北城区企业“退二进三”工作实施细则》《常德市帮扶工业企业十条》《常德市工业园区标准化厂房建设奖补细则》《2019年常德市新型工业化（园区发展）考核奖励办法》《常德市促进新增规模以上工业企业培育发展工作奖励实施细则》《常德市支持“两酒”快速发展扶持办法》等项目管理制度，项目管理制度较建全。但未制订本部门通用的专项资金管理办法，未建立项目抽查复核机制。

（2）制度执行有效性。经检查，个别项目实施欠规范。如未落实对企业奖励资金的监督责任，大部分奖励项目未进行公示；申报资料，考核、验收报告等资料不齐全，未及时归档。制度执行欠有效。

### （三）项目产出情况

### 1. 2020年1月根据会计师事务所出具的审计报告和相关部门提供的数据，市工信局与市财政局完成了对中联液压和常德水表两家企业奖励测算工作，报政府审批后，于2020年2月向两家企业拨付了3700万元奖励资金，在市政府规定期限内全面完成了市江北城区企业“退二进三”工作。常德税务局提供的资料显示，2020年两企业，实现利润11684.7万元，上缴税收3410.32万元。目标完成。

### 2. 2020年2月完成了8个奖项考核评比工作，经市政府审批并通报后，2020年4月由市财政下达2678万元奖励资金至各区县市。市工信局提供的统计数据显示，2019年全市规模工业产值增长率为9.2%，全市规模工业增加值增长率达8.1%。目标完成。

### 3. 2019年全市工业园区标准化厂房建设面积为268.57万平方米，建成面积为202.99万平方米，补贴面积为61.31万平方米，2019年全市标准化厂房使用率达90.38%，园区规模工业总产值增速达13.5%；截至2019年底，标准化厂房存量已达到973.91万平方米，建成10个省级以上科技孵化器，8个省级中小微企业创业基地。目标完成。

### 4. 2019年全市新增规模工业个数209家，通过审核合格202家。目标完成。

### 5. 2020年电量（气量）增量奖补企业239家，共奖补1898.15万元；对8家新获省级研发平台给予了160万元奖励。目标完成。

### 6.德山酒业2019年年销售收入未达5亿元，未对其实施奖励；对武陵酒考核认定完成5亿元销售目标，按标准进行了200万元的奖励；但通过检查发现，2019年武陵酒业在抵消内部交易后的销售收入并未达到5亿元，目标未完成。2020年对德山酒业和武陵酒品牌推广各补助了50万元宣传推广费，共100万元。通过此次绩效评价问卷调查，武陵酒品牌知晓率为79.56%，目标未完成；德山酒品牌知晓率为59.12%，目标未完成；“两酒”品牌好评率90.37%，目标完成。

### 7.通过现场检查评估，项目考评规范率未达标，准确率未达标，奖补成本控制率达标；考评工作完成及时，奖励资金到位不及时；企业对奖励政策知晓率85.15%，目标未完成；工业园区对奖励政策知晓率为94%，目标完成。

### 8.满意度目标：经问卷调查企业对项目满意率达98.9%，工业园区对项目满意率达97%，目标完成。

### （四）项目效益情况

1.工业引领作用明显。项目充分发挥了工业引领作用，加速推进了本市新型工业化进程，推动了全市工业经济、工业园区以及工业企业的高质量发展。2019年常德市成为全国10个促进工业稳增长和转型升级、实施技术改造成效明显城市之一，获得国务院督查激励，是全省第2个获此殊荣的市州；促进工业高质量发展、军民融合示范基地建设、清欠等13项工作先后获省政府真抓实干表扬激励。工业高质量发展经验被工信部内刊、省委《湖南工作》、省政府《政务要情与交流》等重要刊物推介；降低工业制造业企业成本做法入选全国降低实体经济成本典型案例；过桥资金支持中小企业发展的经验获得省委常委、常务副省长谢建辉的签批肯定；“五本台账”调度项目的做法获得省工信厅曹慧泉厅长的签批肯定，园区发展、项目建设、暖企服务等多项经验被省工信厅在全省推介。常德市连续多年在全省营商环境考核或综合评价中位居前列，入选中国百强竞争力城市。市工信局绩效评估连续4年获评“优秀单位”，市人大优化经济环境、代表建议办理工作评议和市政协重点事项监督均得分排名市直单位第一。

# 2.真抓实干显实效。2019年，全市完成规模工业增加值1102.3亿元，增长8.1%，超预期目标1.1个百分点，排名全省第七；工业企业实缴税金367.1亿元，排名全省第二；工业用电量达59.5千瓦时，增长8.5%，排名全省第四；新增规模工业企业202户，排名全省第三。装备制造与军民融合、生物医药与健康食品产业成为千亿产业；财政资金的投入提升了工业园区公共服务能力和配套水平，优化了园区招商引资环境，引导了产业集群集聚发展，常德经开区在全国218个国家级经开区中跻身百强，4个园区进入全省园区综合评价30强，常德高新区获批国家现代装备制造高新技术产业化基地，常德经开区获批国家小型微型企业创业创新示范基地，创建了7个省级新型工业化产业示范基地、3个省级特色园区，3个园区成为全省产业园区体制机制创新试点园区。2019年园区基础设施投入、新建标准化厂房、新开工和新引进亿元工业项目都创历史新高。

# 3.项目可持续性强。此次绩效评价问卷调查，受到了企业和园区的积极支持、参与。企业建议延续扶持政策，加大项目扶持力度，项目可持续性影响较好。

# 4.奖励对象满意度高。企业和园区的满意度均超过95%。

# 五、主要经验及做法

## （一）专门成立了项目工作领导小组。为更好引领本市工业经济发展工作，加快本市工业发展，市工信局将项目分解到相关的职能科室，成立了项目工作领导小组。坚持科学决策、民主决策，坚持制度管人管事。严格依法依规操作，确保了项目阳光透明、符合实际、契合发展。完善了党组会、局务会议事规则，严格执行“三重一大”“三不直管”、末位表态等制度，所有涉及项目资金事项，一律由党组会、局务会集体研究、集体讨论、集体决定。

（二）加强了项目资金流程管理。对项目资金有针对性地完善专家评审等流程，所有涉及项目资金事项，一律实行公开透明，纪检组参与监督，加强事前、事中、事后监管，做到层层把关、级级负责，确保“谁主管谁负责，谁落实谁负责，谁出问题追谁责”。同时，坚持将有限的项目资金用在落实开放强市产业立市任务特别是服务企业发展上，全力帮助企业打品牌、促创新、上技改、搞培训、给奖补、建平台等等，真金白银给予企业支持，真心实意帮助企业发展，提高了企业的获得感。

（三）明确并严格执行奖励标准。市工信局对六个子项目均制订了详细的奖补细则和具体的奖补标准，并严格按照奖补细则和标准核定各项目的奖补资金。

# 六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标欠完整

“两酒”发展奖补项目绩效目标不完整，未设置质量和效益目标。

问题产生的原因：单位填报绩效目标人员未与业务科室沟通，制订的项目绩效目标不科学。

（二）预算编制欠科学

个别项目年初预算与实际执行偏差太大。如帮扶企业降费减负奖补项目的预算金额与工作任务不匹配，资金分配额度不合理。该项目2020年不仅奖补了两个年度的电量增量奖励（2019年、2020年），同时还向政府报批增加了2020年2至5月疫情期间全市规模工业企业用电用气的奖补343.45万元。而项目预算只有310万元，实际奖励了1714.7万元，剔除疫情因素的影响，超出年初预算453.13%，预算编制欠科学。

问题产生的原因：一是2019年企业电量增量考核奖补工作不及时，延迟到了2020年，加上疫情原因导致2020年进行了三期奖补，严重超年初预算；二是单位对该项目奖补额度估计不足，未做较为科学的测算。

（三）制度欠完善

1.未制订专项资金管理办法。虽然各项目有考核办法和细则，但未与财政部门共同制定通用的专项资金管理制度，未规范各项目间资金调剂使用的范围和审批程序 。

2.未建立项目监督复查机制。现场调查中发现，临澧经开区湖南廖妹子农业科技有限公司申报奖补用途为生产研发的3#研发楼，仅在一楼设一间研发室，研发室与办公室、宿舍混用，实际用途不符合奖励条件。

3.未建立项目公示机制。通过查看市工信局门户网站，市工信局未对奖励项目进行公示，不符合项目公开、公正、公平的原则。

上述问题产生的原因：单位还不够重视专项资金全过程管理制度建设。

（四）项目实施欠规范

1.项目审核欠规范。帮扶企业降费减负奖补项目未对申报资料做规范统一要求，审核不规范。企业电量增量奖申报表无区县部门审核签章，企业用电证明大部分盖的是供电部门的收费专用章，而非公章，且大部分区县市申报资料未附配套资金下达证明，不符合申报要求。

2.对武陵酒2019年销售收入首次突破5亿元认定不准确。据查湖南武陵酒有限公司属河北老白干酒业股份有限公司100%控股子公司，河北老白干酒业属上市公司，据证券市场披露的河北老白干酒业审计年报显示，2019年武陵酒销售收入为3.52亿元，未突破5亿元销售收入，对其认定奖励不准确。

3.项目资料未归档。存在项目申报资料和考核资料不齐全、未归档保存问题。如帮扶企业降费减负项目2019年只有一个区县的企业电量增量申报资料，2020年的部分区县申报资料也存在不齐全、未装订归档等问题；标准化厂房建设奖补项目部分产业园建设项目四证、建设规划图及设计施工图、竣工验收报告收集不完整，归档不及时；“两酒”发展奖补项目资料未收集整理归档。

上述问题产生原因：一是市工信局未严格按考核办法对项目进行考评。据了解，本次对2019年武陵酒销售收入的认定是根据市税务局提供的湖南武陵酒有限公司、湖南武陵酒销售有限公司和湖南武陵电子商务有限公司等三家企业2019年主营业务收入的简单相加，而三家企业属于关联方关系，合并销售收入未考虑抵消内部关联交易导致认定错误。二是市工信局在项目实施过程中未对项目申报资料做严格要求，以及在项目考核结束后对项目资料整理归档工作不够重视。

（五）“两酒”效益未达目标

# 支持“两酒”发展项目德山酒2019年销售收入未达5亿元；问卷调查“两酒”品牌知晓率均未达标。

# 问题产生原因：一是德山酒省外宣传推广不够，市场份额小，因而2019年销售收入未达目标；二是“两酒”省外知名度低，降低了整体品牌知晓率。

# 六、有关建议

（一）科学制订绩效目标

市工信局在填报专项资金绩效目标时要加强内部各业务管理科室的沟通，科学制订项目绩效目标，充分发挥绩效目标的导向作用。

（二）加强预算管理

市工信局要充分认识预算绩效管理的重要性，加强预算绩效管理，科学合理编制项目预算。

（三）建立健全项目管理制度

市工信局应与市财政局联合制订专项资金管理办法，规范各项目间资金调剂使用的范围和审批程序。收回廖妹子公司2019年33.8万元标准化厂房建设奖补资金，待恢复标准化厂房使用用途后再拨付。进一步明确细化标准化厂房奖励资金使用办法，以及建立项目监督复查机制和项目公示机制，更好发挥项目效能。

（四）严格执行规章制度

建立科学严谨的奖补考评办法，并严格按考评办法对项目进行考核；对“两酒”销售收入采用专业的第三方审计认定方法，准确考评该项目；市工信局要加强项目收集整理归档工作，为项目检查验收提供重要依据。

（五）提高项目产出效益

为进一步提高“两酒”发展奖补资金的效益，建议由市工信局牵头，联合相关部门从发展规划、发展目标、资金扶持力度、资金使用方向等方面进行调研，制定严谨科学的考评办法，规范奖补资金使用范围。规范实施常德市工业和信息化发展奖补资金专项，积极发挥项目引导作用，进一步提高项目社会效益和经济效益。

附件：1．2020年常德市工业和信息化发展奖补资金绩效评价评分表

2．2020年常德市工业和信息化发展奖补资金使用明细表

- 2020年常德市工业和信息化发展奖补资金绩效评价调查问卷汇总表（企业版）

- 2020年常德市工业和信息化发展奖补资金绩效评价调查问卷汇总表（部门版）

- 2020年常德市工业和信息化发展奖补资金绩效评价调查问卷汇总表（两酒版）