2020年常德市司法局部门整体支出

绩效评价报告

为加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7 号）、《常德市财政局关于明确2021年度本级预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2021〕18号）等文件精神，受常德市财政局委托，湖南九澧咨询服务有限公司对常德市司法局（以下简称“市司法局”）2020年部门整体支出进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）机构、人员构成

常德市司法局属正处级行政机关单位，统一社会信用代码114307000063982328，单位负责人王鳌。下设办公室、法治调研督察科、信息化建设工作科、立法科等16个科室。下属常德仲裁委员会秘书处、常德市德城公证处、常德市新安学校、常德市人民政府法制研究中心、常德市法律援助中心5个二级事业单位。

根据常德市委编办批复，市司法局编制96人（法援法研9人），其中行政编制87人、全额拨款事业编制9人。年末实有在职人员88人，另劳务派遣9人、退休人员72人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省关于司法行政工作的方针、政策、法规。编制全市司法行政发展规划和年度计划，并监督实施。指导全市政法行政系统应急管理、综合治理、信息化建设工作。

2.负责起草有关重要地方性法规、政府规章草案、负责立法协调。承办市政府规章的立法解释、实施后评估工作。

3.指导全市规范性文件管理工作，承担市政府规范性文件送审稿、重大合同订立之前的合法性审查工作。

4.指导监管市属监狱刑罚执行、罪犯改造、全市司法行政系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作，指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

5.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

6.负责全市法治对外合作工作。负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。

（三）部门财务管理情况

1.资产负债情况

截至2020年12月31日，资产总额2,110.46万元，其中流动资产440.28万元、非流动资产1,670.18万元。无负债。净资产2,110.46万元。

2.收支结余情况

2020年，年初预算收入2,618.28万元，预算调整1,262.54万元，调整后预算收入3,880.82万元，其中一般公共预算3,839.49万元、其他收入41.33万元。上年结转198.12万元。2020年可用指标合计4,078.94 万元。

2020年，年初预算支出2,618.28万元。决算支出3,638.88万元，其中基本支出2,597.75万元、项目支出1,041.13万元。年底结转结余440.06万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

全面贯彻落实党的十九大精神以及司法部、省司法厅、市委市政府部署，紧扣“一个统筹、四大职能”总体工作布局，聚集夯实市域社会治理现代化法治基础，聚力服务发展、良法善治、司法为民、安全管控、队伍建设“五大重点”，为全面建成小康社会、夺取开放强市产业立市更大胜利提供有力法治保障。

2. 2020年度部门绩效目标

（1）依法治市及执法督查。推动建立普法协调小组工作细则；制定考核评价体系；完成3个行政立法项目草案起草、审查工作；加强司法所建设，确保“一所三员”；督查或跟踪评估“四项制度”、行政执法案卷评查1次以上，并书面通报评查结果。

（2）规范性文件管理。规范性文件、非规范性文件、政府重大决策、会议纪要等合法性审查，做到应审尽审，对规范性文件进行“三统一”；文件规范率100%。

（3）普法宣传及培训。落实“七五”普法规划，建立迎检工作台账；法治宣传35次以上；村（社区）法治讲座1次/季度；农村法律明白人在线培训通过率100%；建设青少年法治教育示范基地1个以上；组织培训3次以上，参训率100%。

（4）公共法律服务。全市各类法律援助办案2000件以上；法律援助结案率95%以上；律师承办法援案件量占法援案件总量70%以上；“12348”热线年均服务增长率10%；法律援助案件质量评查每年1次以上，合格率100%；各级公共法律服务中心站点建成率100%；实现村（社区）法律顾问覆盖率100%；提供法律咨询服务每月1次以上；对全市法律服务机构及个人工作的年度考核，覆盖率100%；公证、司法鉴定案（证）件质量评查1次以上；司法鉴定有效投诉率在万分之八以下；仲裁案件调解、和解率达50%以上。

（5）维护社会稳定。排查各类矛盾纠纷8000件以上；调解各类矛盾纠纷25000件以上；矛盾调解成功率95%以上；对医疗纠纷、交通事故的调解案进行卷评查2次以上。

（6）特殊人群管理。安置帮教人数3970人以上；社区矫正人数2600人以上；刑满释放人员安置帮教衔接率、帮教率不低于97%。

（7）依法办理行政复议，办结率95%以上。

（8）各项工作任务按计划完成及时率100%。

（9）社会效益：推进法治政府建设、基础建设和文化建设，规范公正文明执法，维护社会公平正义；增强人群法律意识、守法意识；不发生因矛盾纠纷调处不及时而引发越级上访或其他群体性事件；持续实现监狱“四无”、强戒所“六无”目标；社会公众对相关政策知晓率90%以上。

（10）行政效能。市政府绩效考评争创优秀等级。

（11）可持续性影响：促进社会和谐，提升人民幸福指数。

（12）满意度：相关部门、社会公众或服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2020年，基本支出年初预算2,008.10万元，其中工资福利支出1,362.84万元、一般商品和服务支出407.14万元、对个人和家庭的补助238.12万元。上年结转66.40万元，年内调整预算459.18  万元，全年可执行预算2,533.68万元。

2020年，基本支出决算2,597.75万元，其中工资福利支出1,508.33万元、一般商品和服务支出407.41万元、对个人和家庭补助682.01万元。根据市财政答复意见，从事业运行专项预算经费中调剂解决单位经费64.13万元，年末结转结余0.06万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2020年基本支出较年初预算增加589.65万元，增幅29.36%。主要原因是丧葬抚恤38.13万元及单位综治考核奖、单位文明奖和薪级调整等未纳入年初预算。较上年决算增加82.11万元，增幅3.26%。主要原因是薪级调整、资本性支出减少、工会经费和福利费提标等。

金额单位：万元

| 项目 | 2019年决算 | 2020年预算 | 2020年决算 | 2020年决算较年初预算增+（减-） | 2020年决算较上年决算增+（减-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 工资福利支出 | 1559.39 | 1362.84 | 1508.33 | 145.49 | 10.68% | -51.06 | -3.27% |
| 商品和服务支出 | 502.96 | 407.14 | 407.41 | 0.27 | 0.01% | -95.55 | -19.00% |
| 对个人和家庭的补助 | 436.17 | 238.12 | 682.01 | 443.89 | 186.41% | 245.84 | 56.36% |
| 资本性支出 | 17.12 |  |  |  |  | -17.12 |  |
| 合计 | 2515.64 | 2008.10 | 2597.75 | 589.65 | 29.36% | 82.11 | 3.26% |

详见附件1和附件2：基础数据表与预决算收支执行情况表。

3.“三公”经费情况

金额单位：万元

| 项目 | 2019年决算 | 2020年预算 | 2020年决算 | 2020年决算较年初预算增+（减-） | 2020年决算较上年决算增+（减-） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 公务接待费 | 38.97 | 58.90 | 32.04 | -26.86 | -45.60% | -6.93 | -17.78% |
| 公车购置及运行维护费 | 22.46 | 22.50 | 47.55 | 25.05 | 111.33% | 25.09 | 111.71% |
| 其中：公务用车购置费 |  |  | 27.61 | 27.61 |  | 27.61 |  |
| 公务用车运行维护费 | 22.46 | 22.50 | 19.94 | -2.56 | -11.38% | -2.52 | -11.22% |
| 因公出国出境费 | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 61.43 | 81.40 | 79.59 | -1.81 | -2.22% | 18.16 | 29.56% |

上表反映，2020年“三公”经费79.59万元，较上年增加18.16万元，增幅29.56%。主要原因：购置公务车一辆。

（二）项目支出情况

1.项目支出预、决算情况

2020年，项目支出年初预算610.18万元。上年结转131.72万元，年内调整预算803.36万元，全年可执行预算合计1,545.26万元。

2020年，项目支出决算1,041.13万元，调剂使用项目资金64.13万元用于基本支出，年末结转结余440万元。其中：装修款302.03万元（因尚未结算，暂存市司法局）、装备费132.16万元（装修完成后购置设备款）、律师党建经费3.01万元、司法考试2.74万元、涉法涉诉0.06万元。

具体明细详见附件3和附件4。

（三）预算管理情况

单位根据年度工作计划和财政定额标准编制年度部门预算，经人大审议，财政下达部门预算批复。市司法局于2020年6月重新制定了财务与资产管理办法，完善了支出管理、会议费管理、报账管理、专项资金使用管理等方面制度。制订了重大项目安排、大额资金使用集体决策议事规则，提高了行政管理水平。执行收支两条线规定，实行较大额度支出报备管理，单笔或某项工作连续开支0.5万元及以上，履行书面报备手续，单笔2万元以上的支出局长签字。

三、部门整体支出绩效情况

（一）产出指标完成情况

1.依法治市及执法督查。制订了普法协调等多项方案和细则；制定了《常德市2020年度法治政府建设考核方案》；完成了3个立法项目草案起草、审查工作；行政执法 “四项制度”督查、行政执法案卷评查各1次，并书面通报督查、评查情况，目标完成。汉寿县一个司法所未达“一所三员”标准，目标未完成。

2.规范性文件管理。审查登记市政府规范性文件15件、市直部门规范性文件70件、区县市规范性文件104件、审查市政府专题会议纪要17件、其他非规范性文件98件；对规范性文件实行“三统一”管理，经审查文件无不合法、不合规情况，目标完成。

3.普法宣传及培训。建立了“七五”普法迎检工作台账；完成普法宣传活动54次；完成2个青少年法治教育示范基地建设；农村法律明白人在线培训通过率100%；组织开展了4类培训共6次，参训率100%。目标完成。因新冠疫情影响，村（社区）法律顾问法治讲座未达1次/季度的频次，目标未完成。

4.公共法律服务。根据司法部统计报表，2020年全市（含区、县）各类法律援助办案6351件，已办结5545件，法律援助结案率87.31%；律师承办法援案件量占法援案件总量74.11%；“12348”热线年均服务增长率较2019年增幅59.01%；进行法律援助案件质量评查1次，合格率100%；各级公共法律服务中心站点建成率100%；村（社区）法律顾问覆盖率100%；法律服务机构、个人工作年度考核1次，覆盖率100%；公证、司法鉴定案（证）件质量评查1次，并进行检查情况通报；无司法鉴定有效投诉；仲裁案件调解和解率为55.12%，目标完成。抽查街道律师咨询服务台账每月未达1次，目标未完成。

5.维护社会稳定。排查各类矛盾纠纷8485件，预防各类矛盾纠纷6283件；调解各类矛盾纠纷33622件；调解成功33240件，矛盾调解成功率为98.86%；对医疗纠纷、交通事故的调解案进行卷评查2次。目标完成。

6.特殊人群管理。因司法部系统升级无全年数据，根据提供常德市第二季度与第四季度安置帮教数据2094人，推算全年安置帮教人数约4188人；2020年1月份社区矫正在册人数为2302人，全年入矫1704人，社区矫正累计4006人；根据湖南省安置帮教“三率”月情况统计，刑满释放人员安置帮教衔接率、帮教率均达到97%以上。目标完成。

7.2020年受理行政复议案件77件，转入2021年20件，均已依法办结，办结率100%。目标完成。

8.基层法律服务年度考核计划定于2020年5月7日至6月30日完成，因新冠疫情影响，9月完成全部考核。视为完成目标。

（二）效益指标完成情况

1.社会效益。根据现场调查结果，社会公众对相关政策知晓率86.79%，目标未完成；调查对象中90.57%的社会公众认为，身边人群法律意识、守法意识在增强；矛盾调解成功率为98.86%，未发生因矛盾纠纷调处不及时而引发越级上访或其他群体性事件；持续实现了监狱“四无”（无押犯脱逃、无狱内重大案件、无非正常死亡、无重大安全生产事故）、强戒所“六无”（场所内无毒品流入、无戒毒人员脱逃、无戒毒人员非正常死亡、无所内案件、无安全生产事故、无重大疫情）目标，目标完成。

2.行政效能。根据2020年度全市绩效评估结果的通报，市司法局被评为优秀单位，目标完成。

3.可持续性影响：司法局职责履行到位促进社会和谐，间接提升人民幸福指数效果，目标完成。

4.满意度：根据问卷调查结果，相关部门满意度为98.11%，目标完成；社会公众或服务对象满意度为89.52%，目标未完成。

四、评价结论和等次

市司法局对2020年部门整体支出进行了绩效自评，自评得91.5分，绩效自评等级为“优”。

评价组根据现场评价情况，经综合评价，该部门整体支出绩效评价得分82.4分，评价等级为“良”。得分明细：

（一）投入总分15分，实得13分，扣2分。扣分明细：

1.目标设定。绩效目标设定欠细化，扣1分。

2.预算配置。重点支出安排率为81.05%，扣1分。

（二）过程总分25分，实得12.4分，扣12.6分。扣分明细：

1．预算执行。预算执行率89.21%扣2分；预算调整率为48.22%，因上水案经费、单位医疗补助、七五普法及四项制度未进年初预算，非本单位原因，此项酌情扣1分。共扣3分。

2．预算管理。结转结余率为16.81%，扣1分；结转结余变动率为122.12%，扣1分；政府采购执行率为28.73%，政府采购预算大部分为装修完工后设备购置，因工程未完工，暂未结算，酌情扣1分；管理制度健全性扣1分；资金使用合规性扣4分。共扣8分。

3. 资产管理。固定资产均未实行贴标管理扣0.5分；资产管理安全性扣1分；固定资产利用率98.34%扣0.1分。共扣1.6分。

（三）产出总分30分，实得28.8分，扣1.2分。扣分明细：

1.实际完成率。汉寿县一个司法所未达“一所三员”标准、法律咨询服务未达到1次/月，共扣0.4分。

2.质量达标率。法律援助结案率为87.31%，案卷管理不规范、涉法涉诉项目管理不到位、基层法律服务工作考核欠规范，共扣0.8分

（四）效果总分30分，实得28.2分，扣1.8分。扣分明细：

1.社会效益。政策知晓率为86.79%，扣0.3分；普法宣传书籍发放不到位，扣0.5分。共扣0.8分。

2. 社会公众或服务对象满意度。社会公众满意度为89.52%，扣1分。

详见附件6：2020年常德市司法局整体支出绩效评价评分表

五、存在的问题及原因

（一）预算编制不精准

# 1. 公务用车预算支出管理不够严谨。市司法局公务车5台，但2020年1-10月公务用车运行维护费中的燃油费为“0”元，经查，单位上年度已经列支汽油款7万元，导致全年公务用车运行维护费名义上比年初预算和上年同期有所节减，实际上是有所增加，在财务会计上也未将所购燃油作为“存货”进行会计核算。

# 2.政府采购预算不精准。2020年政府采购预算868万元，政府采购执行249.41万元，预算执行率28.73%，预算偏差较大。

原因分析：一是未对预算编制足够重视。二是政府采购预算大部分为装修完工后设备购置，因单位装修预计2020年初开工，而2020年10月才完成审批手续，截至2020年底未完工。

（二）制度执行不到位

差旅报销制度执行不到位。部分公务出差无出差审批单，少数公务出差审批滞后，差旅费报销不及时，工作人员出差后未及时按制度规定报销差旅费，如1-5月差旅费累积在7月份报销。

原因分析：报销审核依赖报账科室初审，财务复核不严格、不细致。

（三）财务管理欠规范

# 1.差旅费报销不规范。存在二人出差一天，报销住宿房间三间，多报销住宿费200元等情况，累计涉及金额0.4万元。

# 2.多发放案件补贴。市交警二大队人民调解委员会案件补贴6.98万元中多支付0.08万元，且案件数据明细表存在多重错误。

3.律师值班补贴发放不规范。一是未值班发放补贴。经抽查，2月3日至3月29日因新冠疫情防控无需值班，但发放云济（4人）、南天门（6人）、经卫（5人）、和讯（2人）律师事务所律师值班补贴共计0.51万元。二是个别发放汇总表与发放清单的值班天数、补贴金额不符，且个别律师事务所发放清单中值班天数与补贴金额存在补贴标准不一的情况。三是存在有值班签到记录未补贴，无值班签到记录却补贴的情况。

# 4.餐补发放不符合规定。按460元/月的标准给非本单位在职职工（食堂管理员）发放餐补，并未按规定签订用工合同。

# 5.报销审核不严谨。2020年9月支专家评估费0.50万元，未开具发票；12月支法援办公室租赁费45万元，开票人与收款人不一致，无委托收款证明；12月付党报党刊费357.60元，发票名称为“黑河市生态环境保护综合行政执法支队”；10月支租赁讲解器费1.25万元，无租赁合同等；12月经办人报差旅补助多支付40元。

# 原因分析：单位对制度执行要求不严格，财务人员工作审核不细致，对原始凭证审核制度落实不到位，支出审核把关不严。

# （四）项目管理不到位

# 1. 人民调解项目案卷管理不规范。经抽查人民调解委员会调解卷宗，存在个别案卷缺失情况。如市交警二大队人民调解委员会2020年卷宗号224、244、285缺失。

# 2. 涉法涉诉项目管理不到位，体现在三个方面：

# （1）律师值班检查工作不到位。市律师协会未建立检查台账，也无检查记录，未通报检查结果。经抽查市公安局律师接访登记表，2020年40个值班律师（已剔除无需值班）仅5个值班律师有5天的接访记录。市联合接待中心2020年签到表其中有10天值班律师未签到。未按《中共常德市委政法委员会关于印发，<常德市律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作规程（试行）>的通知》（常政法通〔2018〕1号）第二章（三）“值班律师应做好值班记录”的要求。

（2）工作台账管理不到位。一是临时律师值班未建立工作台账。市律师协会根据相关单位需求临时加派律师值班，未进行值班登记，不便于值班补贴计算发放。二是涉法涉诉信访案件工作台账不完整。市司法局2020年律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件6件，工作台账只记录2件。

（3）值班记录填写欠规范。部分律师接访登记表记录时间颠倒，未按时间顺序记录。

3.基层法律服务工作考核欠规范。一是考核资料不齐全。存在基层法律服务所及工作者未按要求提供书面承诺书的情况；二是个别考核资料提供时间晚于县级司法局审批时间。

4.普法宣传书籍管理欠规范。一是书籍编撰未达要求。由湖南人和人（常德）律师事务所负责编撰的《拔节孕穗的守护》共71页（142面），未达《书籍编撰委托合同》第三条约定“书籍的规格暂定为32K纸张，140页（280面）”的要求。二是普法书籍发放管理不规范。部分书籍未发放到位。《老百姓身边的150个法律常识》编印5万本，截至现场评价日，仍有部分未发放；未建立发放台账。《推进法治建设重要讲话和重要文件汇编》编印9000本，已发放7000本，未建立发放台账。

# 原因分析：人民调解及涉法涉诉制定了监管措施，但在实际执行过程中力度不够。律师值班检查由市律师协会组织实施，市司法局向市律师协会拨付工作经费，市律师协会工作实施不到位。普法传宣为了完成“七五”验收而编印普法书籍，未注重书籍的实际宣传作用。

# （五）资产管理不规范

# 1. 2016年至今免费为个体经营户武陵区轩艺文印室提供经营场地，未收取场地租金和水电费。

# 2.固定资产使用率欠佳。2019年1月取得并入账的海康威视液晶拼接屏、摄像头及网络监控视频解码器1套共计16.69万元，截至现场评价日，因故障已拆卸放置单位储物室。

# 3.固定资产均未实行贴标管理。

# 4.个别资产账实不符。现场盘点，部分固定资产故障及部分存放在仓库且无法使用的办公设备，在财务账和资产管理系统资产状态显示为“在用”；医疗调处中心账面2台联想台式电脑，实为2台惠普台式电脑；市司法局账面有1台索尼XR100E摄像机，实为1台索尼XR500摄像机。

# 5.固定资产核算不规范。2020年5月39号电子卖场采购执法记录仪1台0.25万元、11月购热水器2台0.34万元、 12月购买法考身份证阅读机1台0.18万元，均未计入固定资产。

# 原因分析：文印室租赁一直沿用以前处理方式，免费提供场地。固定资产核算未严格按照《政府会计准则第3号-固定资产》要求进行账务处理，导致出现核算不规范、账实不符的情况。

六、下一步改进措施

# （一）合理编制预算

# 严格按照年度目标或计划结合实际情况编制资产采购预算，严格按照资产采购预算进行资产或工程项目采购。

# （二）强化财务管理，落实制度执行

# 1.建议差旅费报销不规范0.4万元、发放不实的律师值班补贴0.51万元、多支付案件补贴0.08万元、不符合规定的餐补0.55万元收回财政。

# 2.落实制度执行。严格按照单位财务与资产管理办法执行，遵循报账基本规则，报账要素不全，财务不予受理。规范报账审批程序，严禁审批手续滞后，实行限时报账管理。

# 3.规范资金支出管理，所有支出应以银行转账方式，且和开票方应保持一致。

# 4.规范用工管理。对食堂管理临时人员，及时办理用工审批手续，并签订合同，防范用工风险。

# （三）加强项目管理

# 建议建立监督机制，加强对市律师协会及涉法涉诉值班律师的监管，市律师协会应对临时律师值班建立相关台账，不定期对律师值班情况进行抽查。及时登记律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作台账。规范值班律师服务及做好相关记录。建议单位对2019年至2020年已发放律师值班补贴进行核实，涉及虚报、多报部分，建议财政收回并进行查处。对市律师协会管理不到位情况，适当扣减涉法涉诉律师管理经费。

# （四）完善资产管理

# 加强固定资产管理，对文印室租赁行为及时签订合同，明确租金、水电费等内容。对损坏的固定资产及时办理报废手续。对于名称、内容不清晰的设备，应完善补充相关名称及内容，保证资产台账的清晰度。

附件：1.2020年度常德市司法局整体支出基础数据表

2.2020年预算收支执行情况表

3.项目支出明细表1

4.项目支出明细表2

5.2020年度常德市司法局整体支出目标完成情况表

6.2020年度常德市司法局整体支出绩效评价评分表

7.调查问卷汇总表-相关部门卷

8.调查问卷汇总表-社会公众或服务对象卷