## 目标表
2021年度项目资金绩效目标表
填报单位： | 常德市生态环境局
项目名称 | 污染防治项目 |  | 项目属性 |  | 延续项目☑ 新增项目□
部门名称 | 常德市生态环境局 |  | 资金总额 （万元） |  | 1600
项目立项 依据 | 1.湖南省2021年生态环境保护工作要点；2.2021年度深入打好污染防治攻坚战工作方案；3.湖南省污染防治攻坚战“2021年夏季攻势”任务清单；4.湖南省2021年污染防治攻坚战考核细则（市州）
项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  |  | 计划开始时间 | 计划完成时间
| 环保宣传(信息中心) |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 环保督查（督查办） |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 入河排污口排查（一期） |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 水污染防治技术服务项目（水科） |  |  | 2021-06-01 | 2021-12-31
| 大气污染防治技术服务项目（大气科） |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 大气污染源清单动态更新及应急减排清单更新（大气科） |  |  | 2021-08-01 | 2021-12-31
| 常德市突发环境事件应急预案修订、制定市生态环境局突发环境事件应急预案（支队） |  |  | 2021-01-01 | 2021-09-30
| 常德市农村黑臭水体治理试点示范实施方案编制及工程设计服务（农环站） |  |  | 2021-03-01 | 2021-05-30
| PM2.5走航服务（大气科） |  |  | 2021-07-30 | 2021-12-31
| 碳排放达峰方案和十四五气候适应规划、低碳试点城市（大气科） |  |  | 2021-09-01 | 2021-12-31
| 排污许可证“回头看”技术服务（行政审批办） |  |  | 2021-01-01 | 2021-12-31
| 环评影响评价报告监督管理及质量考核工作（行政审批办） |  |  | 2021-04-30 | 2021-12-31
| 应急项目 |  |  | 2021-05-01 | 2021-12-31
项目长期绩效目标 | 1、加强生态环境保护，保障群众生产生活环境安全。 2、开展大气环境、水环境治理战役，促进环境质量改善。 3、加大环境宣传、监测监管、执法力度，从源头预防、控制环境污染和环境破坏。
项目年度绩效目标 | 通过实施本项目，解决区域重点环境问题，实现市城区PM2.5年平均浓度43ug/m3以下、空气质量全年优良率83%以上、省控及以上地表水考核断面水质优良率89%以上，有效改善生态环境质量，提升群众生产生活水平，社会公众满意度90%以上。
项目 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 | 绩效标准
| 产出指标 | 数量指标 | 生态环境宣传次数 | 开展“6.5”等主题活动及全市日常生态环境宣传的次数 | ≥600次 | 计划标准
|  |  | 环保督导、检查次数 | 开展全市环保督导、检查、迎检工作的总次数 | ≥30次 | 计划标准
|  |  | 大气污染防治技术服务天数 | 第三方对全市的大气污染防治工作进行技术服务的天数 | 365天 | 计划标准
|  |  | 水污染防治技术服务天数 | 专业机构对全市46个国家及省控监测断面按月进行技术分析、提供水质改善技术服务的天数 | 365天 | 计划标准
|  |  | 清单更新 | 大气污染源清单动态更新及应急减排清单更新 | 各1份 | 计划标准
|  |  | 应急预案修订、制定 | 常德市突发环境事件应急预案修订、市生态环境局突发环境事件应急预案制定 | 各1套 | 计划标准
|  |  | 农村黑臭水体治理试点示范项目申报 | 常德市农村黑臭水体治理试点示范实施方案编制及工程设计服务 | 1个 | 计划标准
|  |  | PM2.5走航服务天数 | 开展常德市主要颗粒物污染源走航服务 | 25天 | 计划标准
|  |  | 方案及规划编制 | 碳排放达峰方案、十四五气候适应规划、绿色发展低碳试点城市规划编制、入河湖排污口排查报告 | 各1套 | 计划标准
|  |  | 排污许可证“回头看”技术服务 | 对全市发放排污许可证的企业进行复核 | 100家 | 计划标准
|  |  | 环评报告项目质量考核抽查 | 对全市环评影响评价报告进行监督管理，抽查环评报告项目个数 | 50个 | 计划标准
|  | 质量指标 | 政府采购合规性 | 各项第三方服务政府采购合规率 | 100% | 计划标准
|  |  | 清单更新准确率 | 大气污染源清单动态更新及应急减排清单更新及时准确 | 100% | 计划标准
|  |  | 督查案件办结率 | 督查案件办结率 | ≥85% | 计划标准
|  |  | 审核通过率 | 各项方案、规划、预案的修订、制定审核通过率 | 100% | 计划标准
|  |  | 政府采购服务质量达标率 | 第三方服务机构的服务质量达标 | 100% | 计划标准
|  | 时效指标 | 完成及时率 | 各项工作按计划及时完成 | 100% | 计划标准
|  | 成本指标 | 成本规范合理率 | 资金严格审批，各项支出成本按标准合理合规，控制在预算额度内 | 100% | 计划标准
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 | 公众知晓率 | 生态环境宣传到位 | ≥80% | 计划标准
|  |  | 生活环境质量 | 居民所在区域环境质量逐年提高，达到相关质量标准 | 提高 | 计划标准
|  | 生态效益 | 市城区PM2.5年平均浓度 | 市城区PM2.5年平均浓度 | ≤43ug/m3 | 计划标准
|  |  | 空气质量优良率 | 城市空气质量优良比率 | ≥83% | 计划标准
|  |  | 省控及以上考核断面水质优良率 | 全市46个省控及以上考核断面水质达到或优于Ⅲ类比例 | ≥89% | 计划标准
|  | 可持续影响 | 居民幸福指数 | 常德市生态环境逐步改善，居民幸福指数提升 | 提升 | 计划标准
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | 计划标准
项目实施保障措施 | 成立的专门管理机构：常德市生态环境局成立了预算管理领导小组，由各局领导班子成员、财务部门负责人、业务部门负责人组成。 资金管理办法：制定了《常德市生态环境保护项目资金管理办法》，规范使用项目资金，完善审批程序，确保专款专用。 项目管理办法：《局机关内控制度汇总》 工作措施（方案、规划）：年初编制，经审批后严格按照工作方案实施，落实各项环保评估、监测、检查等工作措施，确保环保工作效益。
金额合计 |  |  | 1600
填表人： | 丁炜琳 |  |  | 联系电话：17300717451
填报日期：2021年4月22日 |  |  |  | 单位负责人签字：朱昱睿