## B1送审项目单
B1 财政投资项目结算评审送审单
编号： | [5 empty] | 单位:人民币元
项 目 名 称
送 审 单 位 |  | 联 系 人 |  |  | 电话 |  | 手 机
座 机
预算评审文号或 领 导 批 示 |  | 预算审定金额 |  |  | 资金来源及额度 |  | 政府投资
单位自筹
|  | 结算送审金额 |  |  |  |  | 其 他
合 计
内容评审
需送审资料（在□内打√） | □①项目结算送审书面报告； □②已按相应类别（建安工程费/迁改费/前期费）送审资料清单及注意事项整理完成。
科室意见 (加盖公章) | 经办人: 负责人：
分管局领导 批 示
评审中心 预审签收 |  |  | 预审 结论 |  |  |  |  | □合格 □不合格 □已发出不合格告知书
评审中心正式签收 |  |  |  | 签收时间
评审中心 处理意见 |  |  |  | 分组负责人
注:评审时限自资料预审合格正式签收后开始计算，评审过程中因送审方及其他相关方不配合导致的延时责任自负。

## B2书面报告
B2 财政投资项目结算送审书面报告
常德市财政局：
我单位负责建设的 项目已完工并验收合格，现提交结算资料，申请结算评审。在此，我单位承诺： 一、我单位已根据财政局网站公示的送审资料清单要求（B3-1/B4-1/B5-1），提交该项目完整的结算资料，今后不再提出调整、补充资料的要求； 二、对我单位所提交的结算资料真实性、合法性负责； 三、工程费技术性审减率超过15%的，同意同比例扣减建设单位管理费（预/结算审减率均超过15%时，取大值），并责成施工单位承担超额审计付费。
承诺单位（盖章）：
授权委托人：
年 月 日

## B3-1送审资料清单及注意事项（建安工程结算）
B3-1 送审资料清单及注意事项（建安工程结算）
序号 | 资料名称 | 要 求 | 注意事项
1 | 立项报告或资金批复单 |  | 除材差调整外，结算金额不得超预算金额
2 | 预算评审报告
3 | 变更确认单 |  | 已按规定程序审批认定
4 | 项目相关会议纪要、批文 | 原件，签字盖章完整
5 | 竣工验收记录 | 原件，签字盖章完整
6 | 合同或协议书 | 原件，签字盖章完整 | 审核合同重要条款（如结算方式、材料调差原则），是否与招标文件、结算方式一致
7 | 竣工图纸质版 | 原件，签字盖章完整
8 | 竣工图电子版 |  | 与竣工图一致
9 | 结算书纸质版 | 原件，签字盖章完整 | 是否与送审单金额一致
10 | 算量、计价电子版 |  | 是否与结算书汇总表金额一致
11 | 中标通知书 | 原件，签字盖章完整
12 | 招标文件、招标答疑、补充公告 | 原件，签字盖章完整 | 招标上限值是否为预算审定金额？，是否说明了人工、材料调差基期？
13 | 投标文件（投标函） | 原件，签字盖章完整
14 | 投标文件（商务标） | 原件，签字盖章完整
15 | 投标文件（技术标） | 原件，签字盖章完整
16 | 地勘资料 | 原件，签字盖章完整
17 | 工程测量资料 | 原件，签字盖章完整
18 | 施工图 | 原件，签字盖章完整
19 | 设计变更通知单 | 原件，签字盖章完整
20 | 设计联系函 | 原件，签字盖章完整
21 | 图纸会审、技术交底资料 | 原件，签字盖章完整
22 | 现场签证单 | 原件，签字盖章完整 | 是否为合同约定授权人？需有连续编号，并与计价文件编号对应一致。
23 | 暂估价确认单 |  | 可附采购成交书、合同、票据等佐证资料，是否超预算评审暂估价？
24 | 施工日志 | 完整
25 | 监理日志（含开工令） | 完整
26 | 经审批的专项施工方案 | 原件，签字盖章完整
27 | 分部分项验收资料（含隐蔽工程验收记录） | 原件，签字盖章完整
28 | 原始地坪复测记录 | 原件，签字盖章完整
29 | 打桩记录及桩基检测资料 | 原件，签字盖章完整
30 | 桩基检测资料 | 原件，签字盖章完整
31 | 高压旋喷、水泥搅拌桩检测资料 | 原件，签字盖章完整
32 | 图片资料 |  | 彩色打印装订完整，标注时间、方位、工序
33 | 视频资料 |  | 标注时间、方位、工序
34 | 已付款增值税发票 |  | 仅涉及到跨税率调整的项目
35 | 超工期延误说明 |  | 原件，甲乙双方互认，且盖章完整
36 | 影响工程结算的其他资料
注：本清单按新建项目结算报审要求列举，业主可根据项目类型针对性整理报送资料，所有资料请在程序上和时间上符合逻辑关系。

## B4-1送审资料清单及注意事项（迁改工程结算）
B4-1 送审资料清单及注意事项（迁改工程结算）
序号 | 资料名称 | 要 求 | 注意事项
1 | 预算评审报告
2 | 补偿合同 |  | 业主与产权单位签订
3 | 竣工验收记录
4 | 竣工图纸质版 | 盖章签字
5 | 竣工图电子版（如有） | 与纸质版为同一套图纸
6 | 结算书纸质版 | 执行相应定额，盖章签字完整 | 必须由盖章人员对审
7 | 结算书电子版 |  | 提供工程量计算式
8 | 现场签证单（如有） | 盖章签字完整
9 | 图片资料 |  | 彩色打印装订完整，标注时间、方位、工序
10 | 视频资料 |  | 标注时间、方位、工序
11 | 送审单金额与纸质版汇总金额是否相符？ | 一致
12 | 纸质版汇总金额与计价电子版金额是否相符？ | 一致
注：迁改工程要求集中收集打捆报审，所有资料请在程序上和时间上符合逻辑关系。

## B5-1送审资料清单及注意事项（前期费结算）
B5-1 送审资料清单及注意事项（前期费结算）
序号 | 资料名称 | 要 求 | 注意事项
1 | 各项前期费服务合同
2 | 各项前期费成果文件
3 | 地勘费附费用计算组成
4 | 检测费费用计算组成 | 市政项目省检监督检测占比30% | 检测数量及类目汇总表需业主、监理、质安站审核盖章确认
|  | 市政项目第三方检测占比70% | 检测数量及类目汇总表需业主、监理审核盖章确认
5 | 测绘费需执行多测合一标准 |  | 按要求做到各环节测绘成果利用，重复测绘费用不计
6 | 其他资料
注：前期费要求集中收集打捆报审，所有资料请在程序上和时间上符合逻辑关系。