2017年度常德市文化发展引导专项资金

绩效评价报告

为强化财政支出绩效管理，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据常德市财政局《关于明确2018年度市本级财政资金预算绩效管理目标任务的通知》（常财办发〔2018〕13号）文件精神，受常德市财政局（以下简称市财政局）委托，湖南九澧会计服务有限公司对2017年度常德市文化发展引导资金（以下简称文化引导资金）进行了绩效评价，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为加快推进全市文化发展，根据中共常德市委、常德市人民政府《关于加快文化产业发展的若干意见》（常发〔2010〕4号）、中共常德市委《关于加快建设文化强市的意见》（常发〔2012〕4号）等文件精神，2017年市财政立项、预算文化引导资金3,800万元，专项用于文化产业培植、文化惠民、历史文化传承、城市文化形象建设、文艺精品创作、文化人才培育等方面。

该项目由中共常德市委宣传部（以下简称市委宣传部）负责组织实施，市财政局负责资金监管。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标

紧扣市委、市政府“开放强市、产业立市”战略，积极实施文化事业、文化产业、文化名城一体化发展三年行动计划，促进产出更多的文化产品，促进文化产业做大做强，把常德初步建成泛湘西北现代化区域文化中心城市、文化旅游度假目的地，让文化成为地方产业发展的重要支柱和增长点。到2020年，文化产业的GDP占比达7%以上，文化强市建设获得重大进展，城市文化软实力得到明显提升，努力为全市人民提供更加丰富多彩文化生活、更加充满正能量的精神产品。

2.2017年度具体绩效目标

（1）落实项目资金分配比例。按管理办法要求，市本级项目资金安排比例达年度总额的60%以上（含60%），市辖2区和4小区、常德经开区达15%以上（含15%），省直管县（市）不超过15%，额度在50万元以上的重点项目达到年度总额的50%（含）以上，支持的项目上报有明确产出目标的个数达95%以上。

（2）依照程序安排文化发展项目。上半年，基本建成市级项目库，入库项目150个以上，并实行动态化管理。年内安排支持的项目，90%以上按照管理办法规定的程序实行属地申报、从项目库遴选，经联合考察、共同评审拿出项目方案及细化预算，在市委宣传部门户网站公示5个工作日无异议后确定。

（3）支持建设“书香社区”示范点。年内支持市辖2区、4小区及常德经开区、7个省直管县（市）建社区书屋（图书室）各1个以上，合计15个，每个补助标准10万元，100%社区书屋基本达到 “7有”的建设标准，90%以上投入使用。

（4）支持建设基层文化中心示范点。年内支持2个市辖区、4小区及常德经开区、7个省直管县（市）共40个乡村、街道，年内完工率95%，完工项目100%按标准验收合格。

（5）支持培育文化产业项目。计划扶持培育项目62个，项目年内实施率100%，项目扶持精准率100%，建设项目验收覆盖率达95%以上，项目产出目标完成率的个数达90%以上，助推文化产业发展成效明显，年内全市文化产业的增加值占GDP比重达4.5%以上。

（6）支持历史文化传承工程项目。计划实施19个，项目扶持精准率100%，项目年内实施率100%，产出目标完成率的个数达100%。

（7）支持城市文化形象建设工程项目。计划支持16个，年内实施率100%；产出目标完成率的个数达100%。

（8）支持文艺精品繁荣工程项目。计划支持创编有重大影响的文艺节目7个以上，节目完成率100%；其他文学艺术类作品5个以上，年内产出目标完成率的个数达100%。

（9）及时拨付资金。年内组织2次验收，按项目实施进度分批拨付，12月底前拨付完。年度资金执行率达100%。

（10）文化惠民政策知晓率。社会公众对文化惠民政策的知晓率达90%以上。

（11）满意度。相关部门满意度达95%以上，项目单位满意度达95%以上，社会公众满意度达90%以上，综合满意度达90%以上。

二、项目单位绩效报告情况

市委宣传部对2017年度常德市文化发展引导资金绩效情况进行了自我评价，报告中对项目概况、项目绩效目标、资金管理使用情况、项目组织实施情况、项目绩效情况、存在问题及建议等进行了分析，自我评价得分98分，自评结果为“优”。

三、绩效评价工作情况

- 本公司接到市财政局委托后，成立了评价小组，制定了评价方案。根据方案，对文化引导资金涉及到的市本级及武陵区、桃源县等 9个区县进行了现场审计和实地调查，现场评价资金额度2434.35万元，占比64.06%（2434.35/3800）；抽查项目45个类别，占比64.29%（45/70）；抽查项目单位103个，占比55.3%（103/186）。同时，组织相关单位开展了座谈，还对20个相关部门、77个项目资金使用单位负责人和231名社会公众进行了抽样问卷调查。问卷已全部收回并进行了统计。经认真分析、综合并征求市委宣传部、市财政局意见，形成本项目绩效评价报告。

四、绩效评价指标完成情况

- （一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

2017年，文化引导资金年初预算为3,800万元，年内实际预算安排到位3,800万元，资金预算安排到位率100%。

2.项目资金使用情况

2017年，文化引导资金实际下达2930.22万元。年内项目资金执行率为77.11%，年末资金结余869.78万元。（详见附件1）

2018年使用专项资金541.33万元。截至2018年6月20日，2017年文化引导资金结余328.45万元。其中规上文化企业培育产业项目补助及纳税扶持未实施300万元，市文化馆《社会主义核心价值观组歌》创作、编排及交流演出项目结余28.45万元。（详见附件1）

3.项目资金管理情况

为了管理好、使用好文化引导专项资金，市财政局、市委宣传部联合制定了《常德市文化发展引导资金管理办法》（常财发〔2017〕1号）。根据办法规定,市委宣传部制定了《2017年度文化发展引导资金预算明细》。市财政局根据预算明细及市委宣传部的申请将资金下拨到区县（市）财政或市直项目单位，项目所在单位根据申报用途使用专项资金。市直单位严格执行了国库集中支付制。

- （二）项目组织实施情况

市委宣传部于2017年1月份下发《关于做好2017年度市文化产业和文化名城引导资金项目申报工作的通知》（常宣电〔2017〕1号），开始组织项目申报，共收到市直和各区县（市）近400个单位的项目申报资料。通过审核、沟通，部务会研究，于2017年10月26日形成《2017年度市文化发展引导资金预算安排方案》，确定对其中70个类别的申报项目给予资金扶持。市委宣传部和市财政局对部分项目进行了检查或验收，根据市委宣传部的申请，市财政局分别于2017年11月22日、12月26日下达资金。市委宣传部反映，在实施过程中，大部分项目单位按要求提交了较为完整的申报资料。经现场查看，部分项目制定了实施方案，保留了项目现场影像以及媒体报道等相关资料。

（三）项目目标完成程度

- 1.落实项目资金分配比例。2017年度市本级已分配2297.25万元，占比66.17%（2297.25/3471.55），超额完成年度绩效目标；市辖2区和4小区、常德经开区654.3万元，占18.85%（654.3/3471.55），达年度绩效目标；省直管县（市）按比例分配，达到年度绩效目标。

- 额度在50万元以上的重点支持项目12个，分配资金1653.87万元，未达年度占资金总额50%以上的绩效目标。现场查看申报资料，部分项目产出目标不够清晰。

- 2.依照程序安排文化发展项目。据考评，2017年未建立完备的动态化管理的市级项目库，年度目标未完成。年内安排支持的70个类别、177个项目、186个项目单位，按抽样103个项目情况统计，100个是属地申报，占97%，3个未实行属地申报，达到绩效目标。90%以上项目从项目库遴选，经联合考察、共同评审拿出项目方案及细化预算目标，因未建立完备的动态项目库、且联合考察、共同评审的落实情况双方意见不一致，未完成年度目标。扶持项目方案在市委宣传部门户网站公示了5个工作日，达年度绩效目标。

3.“书香社区”示范点建设。年内支持市辖2区、4小区及常德经开区、7个省直管县（市）建社区书屋各1个以上，合计15个，每个补助标准10万元已安排已拨付。经抽查8个项目，有1个未完工，目标完成率为87.5%，未达100%绩效目标；投入使用率87.5%，未达90%以上绩效目标。

- 4.支持基层文化中心示范点的建设。年内支持2个市辖区、4小区及常德经开区、7个省直管县（市）共40个基层文化中心示范点的建设。现场检查17个， 4个在建设中，1个项目虽完工但未验收，年内完工率为76.47%，未达年度绩效目标；项目完工验收率70.58%，未达100%年度绩效目标。

- 5.培育文化产业项目。2017年实际支持项目61个，1个未实施，未完成绩效目标；经现场抽样调查24个项目，项目年内实施率100%，达到绩效目标；3个项目未完成，项目产出目标完成率的个数为95.08%，未达100%绩效目标。根据统计部门数据，2017年度全市文化产业的GDP占比达4.5%以上，完成年度绩效目标。

- 6.支持历史文化传承工程项目。2017年安排项目19个，完成绩效目标。经现场调查11个，扶持精准率为100%，达年度绩效目标；有1个年内未实施，项目年内实施率90.9%，未达100%绩效目标；产出目标完成率个数为90.9%，未达100%绩效目标。

- 7.支持城市文化形象建设工程项目。2017年支持项目16个，经现场调查12个，年内实施率达100%，完成产出目标的有12个，项目产出目标完成率为100%，达年度绩效目标。

- 8.支持文艺精品繁荣工程项目。2017年支持项目12个，经现场调查4个，支持创编了《社会主义核心价值观组歌等有影响的文艺节目2个，节目完成率100%；完成白鹤诗社文集出版等其他文学艺术类创作项目2个，年内产出目标完成率达100%。均完成年度绩效目标。

- 9.及时拨付资金。据现场调查，部分项目未进行现场验收，亦未提供完整的验收资料，未完成目标。项目资金分别在11月底和12月底共拨付了两次，年度内拨付资金2930.22万元，年度内资金执行率为77.11%（2930.22/3800），未达年度绩效目标。

- 10.文化惠民政策知晓率。经现场调查，社会公众对文化惠民政策的知晓率为80%，未达90%以上的年度绩效目标。

- 11.满意度。现场随机调查了20个相关部门、77个项目资金使用单位和231名社会公众，相关部门满意度80%，未达95%以上绩效目标；项目资金使用单位满意度98.7%，超过95%以上绩效目标；社会公众满意度85.28%，未达90%以上绩效目标；综合满意度88.11%，未达90%以上的年度绩效目标。

- （四）项目绩效情况

- 1.收获了较好的社会效益

- （1）支持了重大节目、重要典型的传播，促进了全社会思想道德建设。2017年度的文化发展引导资金，注重支持了新时代社会主义道德文化建设项目，以及先进典型的宣传项目。其中《社会主义核心价值观组歌》创作、编排及交流演出项目共安排资金136万元，节目在全市产生了广泛影响，省委专家组给予了高度肯定，掀起了学唱和弘扬社会主义核心价值观组歌的热潮，广泛传播了社会主义核心价值观，省委宣传部已确定在我市召开省现场会推介这一作法。支持的的王新法事迹专题宣传项目，在湖南日报（2017年3月25日）进行了专版报道，编印了《名誉村长王新法》，并公开出版发行。支持的王新法事迹专题宣传，湖南委书记、河南省委书记均作了重要批示，组织了专题宣讲活动，人社部、国务院扶贫办追授王新法为全国脱贫攻坚楷模。

- （2）扶持了大量的优秀文化作品,丰富了群众日趋多样化的精神文化需求。一是扶持了文艺表演类作品。支持汉寿县汉剧保护中心汉剧《帅孟奇》创编及晋京演出、丝弦创编扶持资金50万元，《帅孟奇》于2016年开排，2017年5月23日在北京中国评剧院汇报演出，得到中宣部、文化部高度评价，还先后在全国机关党建工作会、全市副处级以上领导干部培训会上专场演出，并参加了浏阳市欧阳予倩艺术节全国优秀剧目展演。石门县非遗民俗节目《九子鞭》多次用于送戏下乡演出和非遗节目展演，并作为全民健身项目向全国推广，对非物质文化遗产的保护和民俗文化的传承起到了积极作用。澧县荆河剧院创编的精品节目《烫手的红包》，全年演出场次95场；临澧县荆河戏剧团创编的湘北大鼓《河长》，演出场次80场。二是支持了文艺出版类作品。如邓纯彪《香炉雅集》、应国斌《我的高中》等作品，现已出版。这些作品的出版丰富了常德本土的文艺创作，为群众提供了更为丰富的文艺作品。

- （3）完善了文化基础设施，开展了形式多样的公共文化惠民活动。一是书香社区示范点建设，2017年支持建成了13个社区书屋，为居民提供了舒适良好的阅读平台，丰富了居民特别是辖区内中小学生的精神文化生活。澧县澧阳街道办事处龙潭寺社区在书屋设立了“四点半学校”，供学生们放学后在书屋自习，解决了附近居民因工作原因无法照顾孩子学习的问题。二是基层文化中心示范点建设。2017年，支持9个区县市建成了36个基层文化中心，以此为依托，各乡镇（街道）、村（社区）积极组建文化组织，开展文化活动，如新式龙灯队、号鼓队、诗词爱好者协会等，广场舞、器乐演奏等文化活动如雨后春笋，普及到了最基层，丰富了群众的文化生活，弘扬了正能量。

- （4）搭建了文化发展平台，促进了文化的交流融合及传播。2017年安排800万元支持桃花源景区“桃花源历史文化体验馆”建设，提升了景区文化品味，增加了旅客量。安排80万元支持的桃花源记巨型根雕，被收入基尼斯纪录，已成为景区的知名景观，2018年7月，海峡两岸师生还在巨型根雕前共同学习名篇桃花源记。2017年，文化发展资金先后支持了4个区县（市）的县域新媒体融合发展项目，推动了传统媒体与新兴媒体的融合发展，增强了主流媒体信息内容的传播力、影响力、竞争力。鼎城区广电局新媒体融合平台的中央厨房项目建成后，实现了鼎城区广播电视电台各频道与网站、鼎级传媒、鼎城手机报、1068鼎广电台之间的多工种在线作业，有效整合人力、信息、渠道等方面的资源，提高新闻素材的利用率，节约了人力成本。

- 2.产生了较好的经济效益

- 根据省统计局公布的统计数据和省委宣传部通报，2017年，全市文化产业增加值145.7亿元，较去年同比增长22.2%，文化产业GDP占比达4.5%，较去年同比增长11.7%，指标提升幅度居全省第五。截至2017年底，有规上文化企业235家，较去年增加86家，仅抽查项目部分就已缴纳税费3409.7万元以上。经现场抽查的103个文化项目统计，文化引导资金投入的2434.35万元，撬动了其他资金投入4496.81万元，并为企业实现创收。如德山酒古法酿造技艺体验文化旅游观光线项目，支持了引导资金15万元，促成建成后，共接待旅游1.5万人次左右，直接带动200万元的酒品销售收入等。支持湖南清美艺展文化科技公司-本土文化动漫宣传片制作引导资金10万，促成了桃花源古镇宣传影片的制作，该项目年内创收30万元，缴税2.3万元，并由于在市本级区域内的业务水平和政府扶持的影响力，为企业引来了张家界旅游宣传影片制作的业务。

- 五、综合评价情况及评价结论

经综合评价，该项目得分80.32分，评价结果为“良”。计分明细如下：

- （一）项目投入总分17分，实得14分，扣3分。扣分明细：指标明确方面扣2分，到位及时率方面扣1分。

- （二）项目过程总分24分，实得17.5分，扣6.5分，扣分明细：

1.项目管理扣4.5分，其中制度建设方面扣2分，项目申报方面扣1分，质量控制方面扣1.5分 。

2.财务管理扣2分，其中财务制度执行方面扣1分，资金使用方面扣1分。

（三）项目产出总分24分，实得18.5分，扣5.5分，扣分明细：产出数量方面扣2分；产出质量方面扣2分；产出时效方面扣1.5分。

（四）项目效果总分35分，实得30.32分，扣4.68分，扣分明细：社会效益方面扣2.68分；经济效益方面扣0.5分；可持续影响扣0.5分；满意度方面扣1分。

详见附件2：财政支出绩效评价指标评分表。

- 六、存在的问题

- （一）项目管理问题

1.前期工作滞后

市委宣传部2017年1月份开始组织项目申报，到2017年10月26日才确定扶持项目、形成资金预算方案，11月、12月底前才拨付部分资金，影响了项目的开工建设及完工时间，现场抽查的103个项目，年内未完成的有21个，年后完成的有9个，截止现场调查日仍未完成的有 12 个，年内未产生使用绩效。主要原因是项目实施力度不够，缺乏精细的长远谋划，一定时间段内的支持重点、培植重点，发展重点方向不够明确清晰，因而项目前期工作滞后，未建立完备的项目库，导致当年收集、筛选、考察确定项目时间过长，影响实施进度，延迟了资金和项目使用效益。同时，由于实施晚，部分项目年内无法检查、验收，影响了项目质量，也影响了项目监管的水平。

2.集中财力办大事体现不够

安排项目撒胡椒面的问题比较突出，大项目不多，比较零散。3800万元的专项资金共安排了61个项目，涉及186个使用单位。称得上大项目的只有文旅投的“桃源工产业化开发”800万元，其他的基本是几万到几十万不等。部分到行政事业单位的项目，以文化名义安排，实际上用作单位工作经费，如市文化馆、市文联。

- 3.项目进入把关不严，产出不理想

部分项目存在多头安排、重复安排的现象。如华智动漫、翦伯赞文化传媒2家公司，市委宣传部和文广体新局都安排了资金。获得资金奖励的节目，反映有的称不上精品，群众唱响面不广，社会影响度不大，特别是到一些团体协会的项目，普遍用于购买服装、道具而不是创作，特别是华智动漫多年重复安排，严重影响绩效。

- 4.制度欠缺，管理缺乏创新

- （1）未建立项目管理制度。目前仅有项目资金管理办法，未制定完善的项目管理制度，项目单位存在“重申报成功、轻规范使用”的问题。

- （2）扶持标准无规范依据。尽管制定方案时，将项目分了类，但同类别的项目扶持标准不一，资金量相差达几倍，总体上项目的支持、奖励标准没有明确、统一、透明、公开的依据。如基层文化中心示范点建设项目，扶持标准5-20万元不等。

- （3）确定程序不规范。个别项目没有按属地管理、逐级审核、归口申报的原则办理，存在随意性。现场调查103个项目中有3个项目单位未按规定实行属地归口申报，未完全落实宣传、财政两家联合考察、共同筛选、研究的原则要求。

（4）项目运行监管不到位。据调查，70%以上的项目申报资料过于简单，不够详细，没有明确的绩效目标，未按照申报通知要求提供齐全的资料。同时，主管部门对收集、初选、考察、评审、确定以至到验收的工作资料留存亦不够完整。

- 5.部分项目建设未达标准

如书香社区书屋“7有”的建设标准，据调查，2017年度扶持的书香社区，建设标准参差不齐，部分书屋在建设面积、藏书量、开放时间、使用功能等方面未达到要求，开放时间不便民，书屋标志设置不醒目，社区居民知晓度不高，书屋的利用率不高。

（二）资金管理问题

1.年内执行率偏低、资金下达迟

截止2017年12月31日止，文化引导资金年度内资金执行率77.11%。部分项目资金所在区县财政到2018年2月才拨付到项目资金使用单位，跨年的执行率达14.24%。截至2018年7月，规上文化企业培育产业项目补助及纳税奖励300万元，仍未落实分配方案，资金尚未拨付。绩效评价现场调查的2434.35万元资金，仍有235.66万元资金到项目资金使用单位后未实际使用。

- 2.财务基础工作不规范

部分项目单位会计基础工作不规范，存在以下几种情况：

- 未设专账核算。收到文化引导资金的部分单位，未设立专账核算，专项支出直接在基本支出核算，与单位公用等其他经费混合，不清晰，有的即使设帐，仍记的“往来帐”，没有真实反映资金的来龙去脉。

- 原始凭证不规范。部分项目单位账务核算不符合规定，原始凭证不符合要求，如：澧县澧南镇仙峰村，施工方和收款方不一致；常德市九层麻质工艺美术品公司，未建账，白条支出记的流水账；家乐福文化传播公司，原始凭证有白条列支；武陵区音乐爱好者协会，收入3万未记账，白条列支。

七、建议

（一）关于项目管理

1.超前做好前期

- 市委宣传部门要根据“三年行动计划”的总体规划，收集、考察、筛选、确立并建立开放式的网络数据库，公开透明申报程序，利用信息化系统确立并建立完备的总项目库，对市本级及各区县文化产业项目、对每个项目的建设内容、产业目标、资金概算清清楚楚，可随时备选，把工作做超前、做主动，争取在每年的3月底前拿出分配方案，特别是一些重大项目，超前做好前期工作，这样，每年确定预算时便可同步确定项目，下达预算时便可同步下达项目计划。严格按照 “突出重点、扶优扶强、注重效益、公正规范”的原则安排资金，集中财力办大事，改变撒胡椒面的现象。

- 2.严格项目程序

切实落实属地管理、归口呈报原则，不得越级呈报。切实把好项目申报准入，申报的项目单位应具有良好的市场前景，具有良好的社会效益，有明确的绩效目标，不经程序、不合条件的不受理，不列入考察，不进方案。切实落实联合考察、共同筛选、研究确定的原则，宣传、财政两家要做好协同，充分履行职责发挥作用。

- 3.健全创新管理机制

- （1）制定管理制度。以宣传部门为主，征求相关部门意见，应拿出完备的项目管理办法，创新管理制度，从申报、筛选，到考察、评审、实施以及验收整个过程，拿出规范，做到用制度管人管事。

- （2）制定支持标准。同一类别、一次性的奖扶项目可制定统一的资金奖扶标准，对产业型、大型建设类项目应通过系数计算确定支持额度，而不是人为确定，同时，应将分配办法适度公开，接受社会监督。

（3）严格执行建设标准。标准一经确定，就应严格执行。达到的，奖扶资金到位，未达到的，不下达资金，或予以扣减。如书香社区书屋“7有”的建设标准等，应严格执行，达不到“7有”标准，一律不得奖补。

（4）建立负面清单制。对于绩效目标常年不明确、财务运行基础薄弱、绩效重点评价中发现重大瑕疵、宣传部门和财政部门在分配中有较大分歧的项目及申报单位，建立负面清单库，相关问题不整改完毕不销号，未销号者不得进入来年项目库。

（5）加强项目运行监管。项目主管部门应建立专门的业务资料档案，完整收集申报、考察方面的资料、研究确定方面的资料、督促检查验收方面的资料，领导签批方面的资料等等。奖补项目应每半年组织一次验收拨付，避免集中在年底。

- （二）关于资金管理

- 1.严格资金安排

对产业类及文化作品类的扶持，由过程扶持转变为以结果为导向扶持。要做好涉及文化方面资金的整合工作。对于违反了办法规定安排比例的，在下一个年度按照相应比例予以削减，安排到非文化项目的，主管部门应予以追回。

2.加快执行进度

应于年初下达项目预算，最迟上半年必须下达，资金可按实施进度分批拨付，确保年度内预算执行到位产生绩效，杜绝躺在国库“睡大觉”的现象。

3.完善财务管理

各项目单位应当将拨入的专项资金纳入专账管理，避免将专项资金与其他资金混存混用，出现相互挪用问题。应严把财务审核关，确保原始凭证的合法性、完整性。对不合规的票据，财务部门不予受理。建议市财政部门、宣传部门每年组织一次经费使用情况检查。

八、绩效评价结果应用建议

1.市委宣传部会同财政部门组织专门力量或采取购买服务的方式委托中介机构，安排专门的时间尽快对2017年项目实施情况，资金使用情况进行一次全面的内部检查，将发现的问题、以及本次评价反映的问题弄清后，依据性质一一处理整改到位。

2.对于百团大赛、文化艺术奖励等其他文化类项目建议2019年预算安排予以整合。

3.鉴于2017年安排的规上文化企业奖励资金300万元迄今方案仍未拟定、资金尚未拨付，建议2019年预算暂缓一年安排。鉴于本项2018年9月底执行率仍为0，建议加大前期工作力度，加快项目实施进度。2019年申报预算时务必同步申报绩效目标，宣传部门要重视目标申报工作，加强目标审核。

附件：1.2017年度常德市文化发展引导资金明细表

2.财政支出绩效评价指标评分表

3.2017年度常德市文化发展引导资金现场调查情况表

4-1.2017年度常德市文化发展引导资金绩效评价调

查问卷-相关部门(汇总表）

4-2.2017年度常德市文化发展引导资金绩效评价调

查问卷---受益单位（汇总表）

4-3.2017年度常德市文化发展引导资金绩效评价调

查问卷-社会公众（汇总表）