常财审〔2018〕结字280号

关于常德市新安学校装饰改造工程         结算评审的报告

常德市财政局行政政法科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市新安学校装饰改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

常德市新安学校位于青年路东延线以北，原为常德环球旅游职业技术学校，由市司法局代表政府整体收购后改建为工读学校，现根据使用功能要求对原校内建筑物进行了整体改造。主要施工内容为：1#-6#楼内、外墙面及天棚铲灰壳后重新粉刷，清洗原地面，卫生间墙、地面砖铲除后重新做防水及贴瓷砖，更换门、窗，安装锌钢防护网；院内新建沥青混凝土道路、塑胶运动场和篮球场，原有围墙增高，栽植乔、灌木；室内外电气、给排水工程等。

该项目由常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市万鑫建设工程监理有限公司监理，常德市金澳装饰工程有限公司承建，施工时间为2017年3月至2018年1月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市司法局报送的竣工资料、结算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

7. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一七年第二至五期建设工程材料价格的通知》平均值；

8．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 9．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市新安学校装饰改造的工程费用和前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果与常德市司法局对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- （一）合同内

- 1. 2#-6#楼装饰部分工程量多计及工程量超15%部分重组价，审减10.76万元；

- 2. 运动场、球场、道路部分工程量多计及工程量超15%部分重组价，审减5.22万元；

- 3. 2#、3#、5#、6#楼安装部分工程量多计及工程量超15%部分重组价，审减15.73万元。

- （二）合同外

- 1. 2#-6#楼装饰部分工程量多计、子目高套及材料价格偏高，审减38.96万元；

- 2. 装饰增加部分子目高套及材料价格偏高，审减1.07万元；

- 3. 运动场、球场、道路部分子目高套及材料价格偏高，审减16.17万元；

- 4. 围墙部分工程量多计，审减3.85万元；

- 5. 绿化部分工程量多计、子目高套及苗木价格偏高，审减7.09万元；

- 6. 配电房、公厕浴室改造审减1.12万元；

- 7. 材料价格调差按2017年2至5期材料价格的平均值，审减8.98万元；

- 8. 2#、3#、5#、6#楼安装合同外部分弱电钻槽、管线等工程量多计，部分主材价格偏高及下浮等，审减7.96万元；

- 9. 室外工程清单外综合管网、给排水、路灯等工程量多计及材料价格偏高，审减22.01万元；

- 10. 签证部分子目高套及部分材料价格偏高，审减4.73万元；

- 11. 化粪池、隔油池及污水井提升工程量多计及子目高套，审减3.86万元；

- 12. 自来水管改造工程量多计及材料调差审减，共审减3.23万元；

- 13. 其他零星项目及取费审减1.59万元。

- （三）前期费用

- 造价咨询费多计，审减3.5万元。

六、评审结论

项目送审金额15451556元，审定金额13893083元，审减金额1558473元，审减率10.08%（详见附表）。

附表

| 常德市新安学校装饰改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |  |
| 一 | 工程费用 | 14909425 | 13385925 | 1523500 |  |  |
| 1 | 装饰部分 | 12109414 | 11161316 | 948098 |  |  |
|  | 合同价内 | 7151741 | 6991925 | 159816 |  |  |
|  | 合同价外增加 | 4393615 | 3695128 | 698487 |  |  |
|  | 合同内价差 | 564058 | 474263 | 89795 |  |  |
| 2 | 安装部分 | 2800011 | 2224609 | 575402 |  |  |
|  | 合同价内 | 768701 | 611421 | 157280 |  |  |
|  | 合同价外增加 | 1981877 | 1596141 | 385736 |  |  |
|  | 自来水改管 | 21153 | 17047 | 4106 |  |  |
|  | 合同内价差 | 28280 | 0 | 28280 |  |  |
| 二 | 前期费用 | 542131 | 507158 | 34973 |  |  |
| 1 | 设计费 | 245000 | 245000 | 0 | 采购 |  |
| 2 | 监理费 | 208732 | 208732 | 0 | 常财办发（2010）19号 |  |
| 3 | 招标服务费 | 3415 | 3415 | 0 | 常财办发（2010）19号 |  |
| 4 | 造价咨询费 | 84984 | 50011 | 34973 | 湘建价协〔2016〕25 号 |  |
|  | 合计（一+二） | 15451556 | 13893083 | 1558473 |  |  |