常财审〔2018〕结字273号

关于南坪东风一组廉租房小区工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的南坪东风一组廉租房小区工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于新河路与东风路交叉处的东南部位，拟建一栋建筑面积3676m2，框架结构6层廉租房，一层为门面（层高3.9m），二至六层为住宅（层高3.0m），木禀条瓦屋面。主要工程内容：桩基础、基础、建筑主体、装饰、水电安装、室外管网、绿化、围墙、门卫等工程。

项目由常武发改投〔2012〕13号文批复立项，常德市城镇建筑设计院有限责任公司设计，常德兴邦建设工程咨询有限公司实施监理，常德市第一建筑工程有限责任公司承建施工。开工日期2011年11月，竣工日期2012年8月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市武陵区住房保障办公室报送的竣工图、结预算书等相关结算资料；

3. 东风一组廉租房小区工程预算评审报告（武财投审〔2011〕预字37号）

4. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》湘建价〔2009〕406号;

5. 湖南省住建厅《关于发布2010年湖南省建设工程人工工资单价的通知》湘建价〔2009〕396号;

6. 湖南省住建厅《关于发布2012年湖南省建设工程人工工资单价的通知》湘建价〔2012〕237号；

7. 常德市建设工程造价管理站发布的施工期材料价；

8. 有关的标准图集和设计、施工规范；

9. 市场询价；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

南坪东风一组廉租房小区工程的工程费、前期费、配套工程及其它等。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；由送审单位签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）清单内建筑部分

1. 实心砖墙240mm厚工程量多计，审减0.10万元；

2. 钢筋砼桩承台基础、有梁板等工程量多计，审减2.13万元；

3. 钢筋砼矩形柱错套投标单价，审增4.16万元；

- 钢筋工程部分工程量多计，审减0.32万元；

- 屋面工程部分工程量多计，审减0.75万元；

- 砖地沟工程量多计，审减1.17万元；

- 建筑措施项目部分工程量多计，审减1.21万元；

- 材料调差工程量多计，审减11.01万元；

- 工程排污费及其他审减1.66万元。

（二）清单内装饰部分

1. 楼地面工程量多计，审减0.26万元；

2. 墙柱面工程量多计，审减4.63万元；

3. 天棚工程量多计，审减0.69万元；

4. 门窗工程量多计，审减17.33万元；

5. 油漆涂料工程量多计，审减2.2万元；

6. 装饰措施项目部分工程量多计，审减0.65万元；

7. 材料调差工程量多计，审减1.35万元；

8. 工程排污费及其他审减3.7万元。

（三）桩基础工程

桩基础工程量多计、材料调整少计，审增0.56万元。（四）清单内安装工程

- 主体安装工程量多计，审减14.16万元；

- 室外给排水管网工程量多计，审减0.81万元；

- 电气管网工程量多计，审减3.64万元。

（五）清单外主体建筑、装饰、安装工程

- 建筑部分工程量多计、子目高套、材料价格偏高，审减33.33万元；

- 装饰部分工程量少计，审增3.66万元；

3. 安装部分工程量多计、子目高套、材料价格偏高，审减19.27万元；

4. 室外给排水管网工程工程量多计，审减5.59万元；

5. 电气管网工程量多计，审减9.87万元。

（六）清单外配套工程

1. 绿化工程量多计、子目高套、材料价格偏高，审减2.08万元；

2. 签证单部分(土建)工程量多计、子目高套、材料价格偏高，审减4.99万元；

3. 签证单部分(水电)工程量多计、子目高套、材料价格偏高，审减0.04万元；

4. 室外场坪工程量多计、子目高套、材料价格偏高，审减5.63万元；

5. 围墙建筑工程量多计、子目高套、材料价格偏高，审减0.36万元；

6. 围墙装饰工程量多计，审减2.88万元；

7. 门卫工程量多计、子目高套、材料价格偏高，审减4.2万元。

（七）前期费

1. 造价咨询费多计，审减1.1万元；

2. 设计费多计，审减1.78万元；

3. 园林工程设计费多计，审减0.13万元；

4. 监理费多计，审减0.46万元；

5. 防雷检测费多计，审减0.18万元；

6. 点交测量费、技术论证费、地形图测绘费、环评费等多计，审减0.56万元；

7. 劳保费多计，审减21.46万元；

（八）配套工程及其它

1. 红线外给水管网工程费及电入户工程费等多计，审减20.52万元；

2. 电网工程费、室外配电工程及临时用电变压器费用等多计，审减53.2万元；

3. 桩基检测费、节能检测费、信报箱及房屋面积测绘费等多计，审减4.07万元。

（九）代建费

代建费多计，审减6.34万元。

六、评审结论

该项目送审金额8859271元，审定金额6264366元，审减金额2594905元，审减率29.29%（详见附表）。

附表

| 南坪东风一组廉租房小区工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 前期费用 | 542489 | 285912 | 256577 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 41640 | 30644 | 10996 |  |
| 2 | 设计费 | 130372 | 112621 | 17751 | 计价格〔2010〕10号 常价服〔2011〕51号 |
| 3 | 工程地质勘察费 | 48770 | 48770 | 0 |  |
| 4 | 园林工程设计费 | 1300 | 0 | 1300 |  |
| 5 | 监理费 | 93319 | 88732 | 4587 | 发改价格〔2007〕670号湘价服〔2011〕57号 |
| 6 | 防雷检测费 | 3663 | 1832 | 1832 | 湘价服〔2008〕114号 |
| 7 | 施工图审查费 | 1851 | 1851 | 0 | 湘价服〔2008〕94号 |
| 8 | 点交测量费 | 1695 | 0 | 1695 |  |
| 9 | 技术论证费 | 1480 | 0 | 1480 |  |
| 10 | 地形图测绘费 | 1840 | 0 | 1840 |  |
| 11 | 环评费 | 2000 | 1462 | 538 | 湘价服〔2002〕80号 湘价服〔2002〕125号 |
| 12 | 劳保费 | 214559 | 0 | 214559 | 无票据，不计 |
| 二 | 工程费 | 6806923 | 5330341 | 1476582 |  |
| 1 | 主体工程 | 6165244 | 5132766 | 1032478 |  |
| 2 | 室外附属工程 | 641679 | 197575 | 444104 |  |
| 三 | 配套工程及其它 | 1305651 | 507277 | 798374 |  |
| 1 | 给水管网工程费 | 313519 | 204188 | 109331 |  |
| 2 | 电入户工程费 | 300000 | 249135 | 50865 |  |
| 3 | 电网工程费 | 174395 | 0 | 174395 |  |
| 4 | 室外配电工程 | 210397 | 0 | 210397 |  |
| 5 | 临时用电变压器费用 | 147200 | 0 | 147200 |  |
| 6 | 有线网络费 | 20632 | 20632 | 0 |  |
| 7 | 给水管网工程费 | 45000 | 0 | 45000 |  |
| 8 | 电信外网费 | 20517 | 0 | 20517 |  |
| 9 | 桩基检测费（指定） | 13860 | 8340 | 5520 |  |
| 10 | 桩基检测费（常规） | 13850 | 13850 | 0 |  |
| 11 | 节能检测费 | 8400 | 8054 | 347 |  |
| 12 | 建筑材料取样检测费 | 5000 | 0 | 5000 |  |
| 13 | 室内环境检测费 | 2500 | 1980 | 520 |  |
| 14 | 防雷器安装费 | 7600 | 0 | 7600 |  |
| 15 | 浪涌防雷接闪器 | 4750 | 0 | 4750 |  |
| 16 | 绿化面积测量费 | 1351 | 0 | 1351 |  |
| 17 | 房屋面积测绘费 | 4050 | 0 | 4050 |  |
| 18 | 环保验收检测费 | 1000 | 0 | 1000 |  |
| 19 | 消防设施检测费 | 1110 | 1099 | 12 |  |
| 20 | 规划测量费 | 2000 | 0 | 2000 |  |
| 21 | 信报箱 | 8520 | 0 | 8520 |  |
| 五 | 代建费 | 204208 | 140836 | 63372 |  |
| 1 | 代建费（3%） | 204208 | 174129 | 30079 |  |
| 2 | 扣减代建费 | 0 | -33293 | 33293 | 工程费审减率超15%的同比例扣减 |
| 六 | 合 计 | 8859271 | 6264366 | 2594905 | 29.29% |