常财审〔2018〕结字241号

关于东鹏陶瓷城10KV电缆工程

结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的东鹏陶瓷城10KV电缆工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为东鹏陶瓷城10KV电缆工程。按照市政府与常德东星投资有限公司所签订的招商引资协议，项目红线外供电建设由政府承担。设计采用主供加辅供双电源供电方式，龙港变电站为主供，仙公庙变电站为辅供。主要工作内容为敷设10KV-YJV22-3*400mm2电力电缆及CPVC 167*5电缆保护管、砌筑电力人（手）孔井、4*CPVC167*5过路顶管、安装1台二进二出环网柜等。

该项目由湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司设计。建设单位为常德市城投龙马建设项目管理有限公司，监理单位为常德市怀德建设监理有限公司，施工单位为湖南德力电力建设集团有限公司配网建设分公司。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2018〕165号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 市城市办《关于东鹏国际陶瓷交易中心用电问题的会议备忘》（〔2014〕第15号）；

4. 市住建局《关于常德市东鹏陶瓷城10KV电缆工程结算初审的意见》（常建初审结〔2017〕第74号）；

5. 常德市城投龙马建设项目管理有限公司报送的监理合同、施工合同、招投标文件、施工图、竣工图、结算书及竣工验收资料等；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

8. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》及《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

9. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

10. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

11. 湖南省住房城乡建设厅《关于调整园林苗木等综合税率和社会保险费计费标准的通知》(湘建价〔2017〕134号)；

12. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

13. 有关的标准图集和设计、施工规范；

14. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

东鹏陶瓷城10KV电缆工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、计量、分析、汇总，形成初审结果；

4. 将初审结果发给送审方并与之对账，无异议后送交复审，复审审定后形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 变电站10KV出线间隔、铜排、控制电缆及电缆头、三页井、人孔井等工程量多计，审减55.61万元；

2. 停电措施费、排污费多计，审减3.15万元；

3. 前期费多计审减10.18万元，其中勘察设计费0.85万元、造价咨询费4.52万元、建设单位管理费0.69万元、监理费4.1万元。

六、评审结论

该项目送审金额8164258元，审定金额7474835元，审减金额689423元，审减率8.44%（详见附表）。

附表

| 东鹏陶瓷城10KV电缆工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单位:元 |
| 序号 | 评审内容 |  | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 |  | 7791032 | 7203415 | 587617 |  |
| 1 | 工程费用 |  | 7791032 | 7203415 | 587617 |  |
| 二 | 前期费用 |  | 373226 | 271420 | 101806 |  |
| 1 | 勘察设计费 |  | 102795 | 94230 | 8565 |  |
| 2 | 造价咨询费 |  | 45266 | 0 | 45266 |  |
| 3 | 建设单位管理费 |  | 78938 | 72034 | 6904 | 1% |
| 4 | 监理费 |  | 146227 | 105156 | 41071 |  |
| 三 | 合 计 |  | 8164258 | 7474835 | 689423 |  |