常财审〔2018〕结字272号

关于常德市住房公积金管理中心石门管理部

装修工程结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市住房公积金管理中心石门管理部装修工程结算进行了评审。

一、项目概况

常德市住房公积金管理中心石门管理部位于石门金郡国际小区内，建筑面积1190m2。工程主要内容为：拆除部分墙体，新做120mm轻质隔墙，地面铺全抛釉地砖、楼梯铺灰麻花岗岩，墙面刷乳胶漆，天棚做轻钢龙骨石膏板、生态木吊顶，安装防盗门 、铝合金窗，所有窗户配置遮光窗帘，室内给排水、强弱电、消防报警系统安装工程。

该项目由市发改委常发改投〔2016〕451批复立项，由常德市轻舟装饰工程有限公司施工，常德市海韵装饰工程有限公司设计。项目中标总金额1865500元，于2018年1月开工，2018年4月竣工。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资项目结算评审送审单（〔2018〕752号）；

3. 常德市住房公积金管理中心报送的结算书及竣工图、签证、变更单等相关附件资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈2014版湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一、二期）的通知》；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于常德市住房公积金管理中心石门管理部办公用房装修工程预算评审的报告》（常财审〔2017〕预字479号）；

9. 投标基期及施工期材料价格；

10. 有关的标准图集和设计、施工规范；

11. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市住房公积金管理中心石门管理部装修工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市住房公积金管理中心、常德市轻舟装饰工程有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）合同内

1. 浴室卫生间砌筑砖墙及粉水泥砂浆工程量多计，审减0.58万元；

2. 干挂800*400墙面砖工程量多计，审减16.76万元；

3. 轻钢龙骨石膏板吊顶工程量多计，审减1.92万元；

4. 签约台、柜子工程量多计，审减1.49万元；

5. 门面顶招牌未做，审减2.68万元；

6. 措施项目重复计算，审减1.97万元；

7. 应急照明部分工程量多计，审减1.56万元；

8. 火灾自动报警工程量多计，审减2.71万元；

9. 室内消火栓工程量多计，审减0.29万元；

10. LED平板灯300*300、换气扇、淋浴器工程量多计，审减0.66万元；

11. 配管、网线、开关、插座工程量多计，审减2.68万元；

12. BV4电线工程量多计，审减0.66万元。

（二）合同外

1. 一层镀锌龙骨阻燃板石膏板隔断工程量多计且子目高套，审减0.36万元；

2. 墙面一般抹灰、拉墙钢筋工程量多计，审减0.72万元；

3. 卫生间墙面涂膜防水工程量多计，审减0.65万元；

4. 木地板水泥砂浆找平层工程量多计，审减1.64万元；

5. 木地板防潮垫工程量多计，审减0.77万元；

6. 厨房卫生间600*600墙砖价格高计，审减1.15万元；

7. 天棚喷刷涂料工程量多计，审减4.98万元；

8. 金属门窗套工程量多计，审减1.27万元；

9. 服务厅背景墙价格高计，审减0.98万元；

10. 从合同内移出砂浆贴400*800墙砖、门头招牌、衣柜顶石膏板包封，审增6.17万元；

11. 签证单1临时水电设施费不计，审减1.04万元；

12. 签证单2地面高差找平合同内已计，审减2.66万元；

13. 签证单4轻质隔墙工程量多计，审减3.2万元；

14. 签证单5、6不锈钢收口、地砖天棚拆除及垃圾外运价格高计，审减0.45万元；

15. 装修人工工资调差工日多计，审减1.55万元；

16. 电力电缆工程量多计，审减0.61万元；

17. 安装人工工资调差工日多计，审减4.46万元。

六、评审结论

该工程报审金额2225501元，审定金额1671754元，审减金额553747元，审减率24.88%（详见附表）。

附表

| 常德市住房公积金管理中心石门管理部装修 工程结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位： 元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程项目 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 清单内工程费 | 1583297 | 1499303 | 83994 |  |
| 1 | 装修工程清单内 | 1327071 | 1322151 | 4919 |  |
| 2 | 消防工程清单内 | 116348 | 70666 | 45681 |  |
| 3 | 安装工程清单内 | 139879 | 106485 | 33394 |  |
| 二 | 清单内增减 | 23508 | -235370 | 258878 |  |
| 1 | 装修工程清单内增减 | -7119 | -258907 | 251788 |  |
| 2 | 消防工程清单内增减 | 477 | 0 | 477 |  |
| 3 | 安装工程清单内增减 | 30150 | 23537 | 6613 |  |
| 三 | 清单外增加及人工工资调差 | 560344 | 356171 | 204173 |  |
| 1 | 装修变更工程增加 | 287876 | 224330 | 63547 | 已下浮3% |
| 2 | 装修签证单及人工工资调差 | 171656 | 81721 | 89935 | 已下浮3% |
| 3 | 消防、空调配置、安装工程签证及人工工资 | 100811 | 50120 | 50691 | 已下浮3% |
| 四 | 余款税率调整 (扣1%) | 0 | -2855 | 2855 | 根据提供的发票，已按11%税率开票的金额为139万元 |
| 五 | 前期费 | 58353 | 54505 | 3848 |  |
| 1 | 设计费 | 54505 | 54505 | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 3848 | 0 | 3848 |  |
|  | 合 计 | 2225501 | 1671754 | 553747 |  |