常财审〔2018〕结字279号

关于穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带一期工程（紫缘桥至常德大道北）结算

评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带一期工程（紫缘桥至常德大道北）结算进行了评审。

一、项目概况

穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带一期（紫缘桥至常德大道北）位于穿紫河北岸，全长约1300m， 主要内容由地下车库工程、河街1区（麻阳街）M40#、X14#门楼、室外给排水、土方、挡土墙、码头、靠城墙室外铺装、绿化、路灯及配电；广场及东西停车场铺装、亮化、绿化、河街雕塑等组成。

景观广场面积约20196m2，自下至上结构形式为600mm厚碎石副集水透水层、400mm厚碎石主水流空调层、200mm厚C15水泥混凝土垫层、60（80）mm厚青石板面层。

钢筋混凝土挡土墙全长约1270m，面贴仿古花岗岩并做旧及凿缝，墙压顶处设置麻石坐凳栏杆。

大小码头共14个，采用钢筋混凝土基层，120mm厚花岗岩铺贴台阶及地面。

绿化面积约49027m2，栽植乔木693株，灌木6204m2，草皮4303m2。

给水管网采用PSP钢丝网骨架管，沿线设置砖砌阀门井及水表井、消防栓、消防井等。

排水工程采用高密度聚氯乙烯双壁波纹管（HDPE）、HDPE塑料检查井及砖砌雨水口。

该项目由市发改委常发改投〔2012〕537号批准立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市旺城建设监理有限公司监理、湖南经远建筑有限公司施工。项目预算审定工程费78989869元（含不可预见费）（常财审〔2015〕预字369号）。2015年3月开工，2016年9月竣工。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1. 2017年第895号财政投资工程项目结算评审送审单；

2.常德市穿紫河建设开发有限公司报送的工程竣工结算资料；

3.常德市穿紫河建设开发有限公司《关于请求对穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带一期工程（紫缘桥至常德大道北）投资变更给予审定的报告》及相关批示（常穿建〔2017〕81号）；

4.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；；

6.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

7.常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》（常建价〔2016〕6号）；

8.常德市城市基础建设项目预决算初审中心《关于穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带一期（紫缘桥至常德大道北）增加工程预算初审的意见》（常建初审预〔2017〕第98号）；

9.常德市造价站发布的施工期材料价格信息及市场询价；

10.常德市穿紫河建设开发有限公司《关于申请执行新型智能环保车运输指导价格的报告》（常穿建〔2018〕第114号）及常德市建设工程造价管理站的回复意见；

11.有关的标准图集核和设计、施工规范；

12.现场踏勘了解及现场测量情况。

三、评审范围

本次评审的范围包括室外土石方工程、景观广场铺装工程、绿化工程、钢筋混凝土挡土墙工程、给水工程、排水工程、码头工程、门楼、雕塑及设计变更增加等工程费。

四、评审程序

1. 根据评审任务，拟定评审实施方案；

2. 熟悉资料，组织评审人员踏勘现场；

3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步结果；

4. 将审核结果告知送审方并详细对审，形成初审结论；

5. 经复审后，将定案表送建设单位签字盖章认可，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）室外排水工程

1.合同内工程量多计，审减6.07万元；

2. 合同外工程量多计、定额子目调整、价格偏高，审减31.10万元。

（二）室外土方、挡土墙、码头、给水、靠城墙室外铺装、绿化、路灯及配电工程

1.合同内土方工程工程量多计，审减19.79万元；

2.合同内挡土墙桩基础工程量多计，审减176.52万元；

3.合同内挡土墙工程工程量多计，审减62.5万元；

4.合同内码头工程工程量多计，审减61.87万元；

5.合同外土方工程工程量多计、定额子目及价格调整，审减139.39万元；

6.挡土墙桩基础工程量多计、定额子目及价格调整，审增137.19万元；

7.码头工程工程量多计、定额子目及价格调整，审减69.97万元；

8.给水工程工程量多计、定额子目及价格调整，审减9.50万元；

9.专项围堰工程量多计、定额子目及价格调整，审减155.76万元；

10.大河街7区和临河岸区域地基处理工程量多计、定额子目及价格调整，审减28.47万元；

11.挡土墙外砌筑花岗岩面凿45度槽工程量多计、定额子目及价格调整，审减67.22万元；

12.挡土墙花岗岩二次仿古做旧处理工程量多计、定额子目及价格调整，审减24.31万元；

13.毛石挡土墙基础加固松木桩、基础加宽、换填块石灌浆工程量多计、定额子目及价格调整，审减10.75万元；

14.挡土墙花岗岩石块人工二次搬运工程量多计、价格调整，审减22.26万元；

15.码头铺装材料变更工程量多计、定额子目及价格调整，审减9.76万元；

16.慢行系统红色沥青慢行车道工程量多计、定额子目及价格调整，审减36.97万元；

17.靠城墙室外地面铺装工程量多计、定额子目及价格调整，审减81.2万元；

18.地上停车场挡土墙工程量多计、定额子目及价格调整，审减10.51万元；

19.河街城墙工程量多计、定额子目及价格调整，审减237.95万元；

20.码头广场树池花池工程量多计、定额子目及价格调整，审减71.55万元；

21.绿化工程量多计、定额子目及价格调整，审减175.6万元；

22.仿古垃圾箱、防洪闸鼎部石钵价格高套，审减5.49万元；

23.安全护栏（坐凳）工程量多计、定额子目及价格调整，审减20.50万元；

24.电力、弱电、路灯及配电工程量多计、定额子目及价格调整，审减423.85万元；

25.其他签证单及增补项目工程量多计、定额子目及价格调整，审减57.51万元。

（三）河街1区（麻阳街）M40#、X14#门楼新建工程

1.桩基础工程量多计及定额子目高套，审减0.86万元；

2.建筑部分工程量多计、定额子目及价格调整，审减31.6万元；

3.仿古建筑工程量多计、定额子目及价格调整，审减442.1万元；

4.水电安装重复计价，审减8.9万元；

5.亮化工程量多计、定额子目及价格调整，审减10.5万元；

6.签证单工程量多计、定额子目及价格调整，审减7.83万元。

（四）广场铺装、绿化、雕塑等工程

1.海绵城市透水层工程量多计，审减6.85万元；

2.景观广场铺装工程量多计、定额子目及价格调整，审减415.05万元；

3.地下停车库顶铺装工程量多计、定额子目及价格调整，审减116.23万元；

4.情景雕塑、浮雕工程量多计、定额子目高套，审减653.93万元；

5.铺装工程签证工程量多计、定额子目及价格调整，审减38.68万元；

6.亮化照明工程量多计、子目高套及价格调整，审减135.52万元；

7.绿化工程量多计、定额子目及价格调整，审减45.87万元；8.排水工程量多计、定额子目及价格调整，审减9.51万元；9.清单内材料调差多计，审减39.25万元；

10.雕塑工程设计费按单项工程15%计算，审增92.68万元。

（五）其它

1.工程排污费无付款凭证不予计算，审减50万元；

2.清单外项目按有关规定下浮，审减460万元。

六、评审结论

该工程报审金额135557670元，审定金额93071830元,审减金额42485840元，审减率31.34%（详见附表）。

附表

| 穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带一期（紫缘桥-常德大道北）结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 室外排水工程 | 1455400 | 1083756 | 371644 |  |
| 2 | 室外土方、挡土墙、码头、给水、靠城墙室外室外铺装、绿化、路灯及配电工程 | 85074362 | 62638114 | 22436248 |  |
| 3 | 河街1区（麻阳街）M40#、X14#门楼新建工程 | 11613104 | 6648220 | 4964883 |  |
| 4 | 广场、雕塑及东西停车场铺装、亮化、绿化、排水等工程 | 37414804 | 22701739 | 14713065 |  |
|  | 合 计 | 135557670 | 93071830 | 42485840 | 清单外下浮5% |