常财审〔2018〕结字293号

关于桃花源镇公共租赁及棚户区安置户

1#和2#楼新建工程结算评审的报告

常德市财政局桃花源分局:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你单位委托的桃花源镇公共租赁及棚户区安置户1#、2#楼新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于桃花源镇，建筑面积分别为2880m2和4320m2。基础为预应力管桩基础，结构形式为六层砖混结构，层高3m，建筑高度为20.2m。内外墙砌体采用MU15烧结页岩标准砖，屋面采用钢筋砼斜板面铺灰色仿古明清瓦，平屋面（局部）、天沟采用SBS改性沥青防水卷材。厨房、卫生间墙面贴300×600mm瓷质面砖，其余内墙墙面和天棚刷内墙漆。楼梯为水泥砂浆楼梯面，厨房、卫生间楼面铺300×300mm陶瓷地面砖，其余楼面铺600×600mm陶瓷地面砖。楼梯、护窗栏杆为不锈钢栏杆，阳台为方钢栏杆。外墙面一层贴文化石，其它为外墙涂料，保温为40厚玻化微珠外墙内保温。外窗为铝合金中空玻璃窗，阳台门为铝合金中空玻璃推拉门，入户门为防盗门。

资金来源为政府资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程〉（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市文化旅游投资开发集团有限公司送审的结算资料；

3.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号)；

4.湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6.常德市建设工程造价管理站2016年1月至2016年10月发布的建设工程材料价格；

7.各种相应的标准图集和设计、施工规范；

8.现场勘察了解的情况，市场调查掌握的信息。

三、评审范围

评审范围为桃花源镇公共租赁及棚户区安置户1#、2#楼新建工程全部工程费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与湖南金泰建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 基础土方开挖回填工程量多计，审减0.78万元；

2.砖基础工程量多计，审减0.94万元；

3.钢筋工程量多计，审减0.22万元；

4.构造柱、圈过梁、板砼工程量多计，审减5.67万元；

5.构造柱、圈过梁、板模板工程量多计，审减15.3万元；

6.闷顶层楼板保温实际未施工，审减1.97万元；

7.大型机械设备进出场及安拆次数多计，审减0.3万元；

8.墙面挂钢丝网工程量多计，审减1.09万元；

9.内墙面抹灰工程量多计，审减10.88万元；

10.内墙漆工程量多计，审减3.83万元；

11.块料踢脚线工程量多计，审减2.21万元；

12.外门窗塞缝工程量多计，审减0.14万元；

13.水泥砂浆楼梯面工程量多计，审减0.16万元；

14.卫生间块料楼地面工程量多计，审减0.35万元；

15.外墙刷白色涂料工程量多计，审减2.07万元；

16.玻璃钢化粪池单价高报，审减4.01万元；

17.门牌及单元牌单价高报，审减0.35万元；

18.卫生间墙面JS防水涂料工程量多计，定额子目高套，审减1.89万元；

19.-0.03m处钢筋梁砼板下房心回填工程量多计，单价高报，审减1.73万元；

20.-0.03m处钢筋砼板下JS防水涂料工程量多计，定额子目高套，审减3.66万元；

21.-0.03m处钢筋梁砖胎模定额子目高套，审减0.21万元；

22.-0.03m处钢筋砼板下垫层工程量多计，审减3.02万元；

23.签证单4辅材费及杂工计价依据不足，不予计取，审减0.42万元；

24.安装部分工程量多计，单价高报，审减22.8万元；

25.清单外重组价部分应根据相关文件下浮，审减11.19万元。

- 六、评审结论

该项目报审造价为127773734元，审定造价为11560740元，审减1216634元，审减率9.52%(详见附表)。

附表

桃花源镇公共租赁及棚户区安置户

1#和2#楼工程结算审核汇总表

单位：元

| 序号 | 工程名称 |  | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 合同价 |  | 11629951 | 11629951 | 0 |  |
| 二 | 合同内增减 |  | -916473 | -250317 | -666156 |  |
| 1 | 1#楼-建筑工程 |  | -505203 | -74465 | -430738 |  |
| 2 | 1#楼-装饰工程 |  | 99621 | 6215 | 93406 |  |
| 3 | 1#楼-安装工程 |  | 0 | -94445 | 94445 |  |
| 4 | 2#楼-建筑工程 |  | -741218 | -44862 | -696356 |  |
| 5 | 2#楼-装饰工程 |  | 230327 | 94760 | 135567 |  |
| 6 | 2#楼-安装工程 |  | 0 | -137520 | 137520 |  |
| 三 | 合同外增减 |  | 2063896 | 226446 | 1837450 |  |
| 1 | 1#楼-安装工程 |  | 0 | 30260 | -30260 | 下浮3% |
| 2 | 2#楼-安装工程 |  | 0 | 42238 | -42238 | 下浮3% |
| 3 | 签证部分 | 土建 | 1896045 | 75935 | 1820111 | 下浮6.2% |
|  |  | 安装 | 167850 | 78013 | 89837 | 下浮3% |
| 四 | 材料调整 |  | 0 | 344762 | -344762 |  |
| 五 | 工程排污费 |  | 0 | -45519 | 45519 |  |
| 六 | 劳保基金 |  | 0 | -344583 | 344583 |  |
|  | 合 计 |  | 12777374 | 11560740 | 1216634 | 9.52% |