常财审〔2018〕结字284号

关于常德市桃源县桃花源镇中心小学教师周转房建设工程结算评审的报告

常德市财政局桃花源分局：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你分局委托的常德市桃源县桃花源镇中心小学教师周转房建设工程结算进行了评审。

一、项目概况

项目立项依据为常德市桃花源旅游管理区经济发展局《关于桃花源镇中心小学教师周转房项目可行性研究报告的批复》（常桃管经发〔2017〕4号）。该项目包括新修一栋教师周转房，原教师周转房维修，修建混凝土地坪、透视围墙。

教师周转房为三层砖混结构，建筑面积556m2，建筑高度9.9m，基础为人工挖孔灌注桩，墙体采用240mm厚烧结页岩砖砌筑，屋面盖蓝色波纹瓦。

该项目由湖南蓝都工程设计有限公司设计，桃源县德源建设监理有限公司监理，桃源县华兴建筑有限公司施工，2017年11月开工，2018年8月竣工。项目预算评审金额135.7元，（常财审〔2017〕预字305号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 桃源县桃花源镇中心学校报送的工程结算书及竣工资料；

3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕1165号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

6. 施工期材料发布价及市场询价；

7. 有关的标准图集和设计、施工规范;

8. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市桃源县桃花源镇中心学校教师周转房的工程费用和前期期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与桃花源镇中心学校、桃源县华兴建筑有限公司对账，并实施复审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 新建教师周转房土方、砌体、瓦屋面工程量多计，审减金额8.82万元；

2. 新建教师周转房卫生间墙面砖、天棚抹灰工程量多计，审减2.02万元；

3. 桩基础桩芯混凝土及钢筋工程量多计，审减2.61万元；

4. 新建教师周转房天沟防水子目重套，审减0.53万元；

5. 新建教师周转房装饰脚手架重复计算、不锈钢门单价偏高，审减1.25万元；

6. 原教师周转房墙面、天棚灰皮铲除、门窗拆除工程量多计，审减0.13万元；

7. 原周转房墙面、天棚仿瓷涂料工程量多计，审减0.73万元；

8. 围墙长度多计、平整场地重复计算，审减2.9万元；

9. 成品栏杆、外墙面砖工程量多计，审减0.2万元；

10.拆除原建筑物、混凝土地面子目错套，审减5.48万元；

11.人工调差漏报，审增4.8万元；

12.安装工程管线多计，主材价格偏高，审减3.93万元；

13.前期费用共审减7.74万元，其中地质勘测费0.48万元、设计费4.98万元、施工图审查费0.4万元、工程预算费0.44万元、可研报告编制费0.04万元、检测费1.39万元。

六、评审结论

项目送审金额2046224元，审定金额1730579元，审减金额315645元，审减率15.43%（详见附表）。

附表

| 常德市桃源县桃花源镇中心学校教师周转房 建设工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1869624 | 1631359 | 238265 | 12.74% |
| 1 | 室外附属工程建筑 | 87913 | 26262 | 61651 |  |
| 2 | 室外附属工程装饰 | 14867 | 12826 | 2041 |  |
| 3 | 室外附属工程 | 171869 | 149623 | 22246 |  |
| 4 | 水电增加 | 25008 | 23178 | 1830 |  |
| 5 | 新建周转房安装 | 160628 | 123114 | 37514 |  |
| 6 | 新建周转房建筑 | 802228 | 714026 | 88202 |  |
| 7 | 新建周转房桩基 | 170070 | 143964 | 26106 |  |
| 8 | 新建周转房装饰 | 338976 | 318788 | 20188 |  |
| 9 | 新建周转房建筑增加 | 9606 | 4270 | 5337 |  |
| 10 | 新建周转房装饰增加 | 27965 | 15432 | 12533 |  |
| 11 | 原周转房建筑 | 9102 | 7753 | 1349 |  |
| 12 | 原周转房装修 | 51392 | 44141 | 7252 |  |
| 13 | 人工调差 | 0 | 47982 | -47982 |  |
| 二 | 前期费用 | 176600 | 99220 | 77380 | 43.82% |
| 1 | 可研报告费 | 5000 | 4600 | 400 |  |
| 2 | 地质勘测费 | 25800 | 21016 | 4784 |  |
| 3 | 图纸设计费 | 81000 | 31143 | 49857 |  |
| 4 | 图纸审查费 | 4500 | 500 | 4000 |  |
| 5 | 工程预算费 | 12000 | 7599 | 4401 |  |
| 6 | 工程监理费 | 20000 | 20000 | 0 |  |
| 7 | 工程检测费 | 28300 | 14361 | 13939 |  |
| 三 | 合 计 | 2046224 | 1730579 | 315645 | 15.43% |