常财审〔 2018〕结字278号

关于常德市城区智能交通管理系统改造工程

结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市城区智能交通管理系统改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为常德市城区智能交通管理系统改造工程，具体内容包括四个大队、一个支队中心机房装修改造工程，108个路口线缆、管道及基础，13处制高点、42处路段监控、20处BRT站台摄像机管线等。

项目由湖南万恒工程项目管理有限公司负责监理，北京易华录信息技术股份有限公司和湖南华南光电科技技术股份有限公司的联合体施工。项目开工时间为2013年12月，竣工日期为2014年12月。

资金来源：财政投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市公安局交通警察支队报送的结算书，竣工图及相应结算资料；

3. 常德市政府采购投标文件《常德市城区智能交通管理系统改造工程（第一包）》（常财采计〔2013G〕0105号）；

4.常德市人民政府2013年7月15日第36次专题会议《关于市城区道路交通管理有关问题的会议纪要》；

5.《关于常德市城区智能交通管理系统改造项目预算审核的报告》（常财审（2013）预字417号）；

6. 《关于常德市城区智能交通管理系统改造项目（设备部分）结算审核的报告》（常财审（2017）结字108号）；

7. 湖南省住建厅（关于颁发《湖南省建筑工程计价办法》及有关工程消耗量标准的通知）（湘建价[2009]406号）；

8. 湖南省住建厅《关于颁发湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价[2012]237号）；

9. 湖南省住建厅《关于颁发《调整工程安全防护、文明施工措施费>的通知》（湘建价〔2007〕403号）；

10.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一四年第一期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2014〕1号）；

11. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一四年第三期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2014〕5号）；

12.现场勘察了解情况。

三、评审范围

常德市城区智能交通管理系统改造（土建、安装及装修）工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市公安局交通警察支队及北京易华录信息技术股份有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.合同内土建部分主材价格偏高及定额高套，审减37.3万；

2.合同外土建部分主材价格偏高及定额高套、各项取费减少，审减 97.7万元；

3. 合同外土建拆除部分定额高套、工程量多计，审减 19.9万元；

4.合同外安装部分工程量多计，审减 142.3万元；

5.合同外安装部分主材价格偏高，审减 80.4万元；

6.合同外安装部分定额高套及各项费用减少，审减 24.5万元；

7.支队机房合同内装修部分静电地板等主材价格偏高、工程量多计及定额高套，审减54.4万元；

8.四个大队机房合同内装修安装部分工程量多计、定额高套及各项费用减少，审减18.9万元；

9.四个大队机房合同内装修部分工程量多计、定额高套及各项费用减少，审减17.8万元；

10.支队机房安装部分工程量多计、定额高套及各项费用减少等，审减54.8万元。

六、评审结论

该项目送审金额13361832元，审定金额7881003元，审减金额5480829元，审减率为41%(详见附表)。

附表

常德市城区智能交通管理系统改造工程

结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 内审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同内土建部分 | 1200000 | 826160 | 373840 |  |
| 2 | 合同外土建、安装部分 | 8813400 | 5537471 | 3275929 |  |
| 3 | 合同内装修部分 | 3348432 | 1517372 | 1831060 |  |
| 4 | 合 计 | 13361832 | 7881003 | 54580829 |  |