常财审〔2018〕结字246号

关于常德市住房公积金管理中心桃源和临澧

管理部装修工程结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市住房公积金管理中心桃源和临澧管理部装修工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市住房公积金管理中心桃源、临澧管理部装修工程，桃源管理部办公用房总建筑面积680m2，临澧管理部办公用房总建筑面积703m2，。装修主要工作内容包括原外窗拆除，安装双层真空玻璃塑钢窗，原部分隔墙拆除,新砌砖墙和轻质石膏板隔墙；地面铺设陶瓷面砖和复合木地板，服务大厅墙面挂贴400mm*800mm全瓷面砖、办公室墙面刷白色乳胶漆，天棚安装轻钢龙骨石膏板吊顶，新做大理石服务台、附墙衣柜；室内敷设给排水、强弱电管线，安装小电器、灯具、卫生洁具及空调设备等。

该项目由市发改委常发改投〔2015〕497号批复立项，由常德市宏胜装饰有限公司施工，常德市南德工程监理有限公司监理。项目中标总金额2148101元，于2016年2月开工，2016年5月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资项目结算评审送审单（〔2018〕439号）；

3. 常德市住房公积金管理中心报送的结算书及竣工图、签证、变更单等相关附件资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈2014版湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一、二期）的通知》；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于常德市住房公积金管理中心桃源管理部办公用房装修工程预算评审的报告》（常财审〔2015〕预字739号）；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于常德市住房公积金管理中心临澧管理部办公用房装修工程预算评审的报告》（常财审〔2015〕预字738号）；

10. 投标基期及施工期材料价格；

11. 有关的标准图集和设计、施工规范；

12. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市住房公积金管理中心桃源、临澧管理部装修工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市住房公积金管理中心、常德市宏胜装饰有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）桃源公积金

1．合同内微机室、档案室柔性防水层工程量多计，审减0.07万元；

2. 合同内新砌石膏板隔墙工程量多计，审减0.12万元；

3. 合同内服务台亚克力字400*400字大小与投标不符，移至合同外，审减1.79万元；

4. 合同内大厅B、D立面装饰板工程量多计，审减0.14万元；

5. 合同内办公室休息室木窗帘盒工程量多计，审减0.13万元；

6. 合同内服务台上方灯箱工程量多计，审减1.9万元；

7. 合同内柜子工程量多计，审减0.45万元；

8. 合同内电气配线配管工程量多计，审减3.67万元；

9. 合同内暖通工程量多计，审减1.46万元；

10. 合同外签证单03地面找平子目高套，审减0.55万元；

11. 合同外签证单04卫生间防水工程量多计，审减0.44万元；

12. 合同外签证单05轻钢龙骨工程量多计，审减2.23万元；

13. 合同外签证单08门价格高计，审减0.77万元；

14. 合同外签证单09墙面美缝价格高计且工程量多计，审减2.53万元；

15. 合同外签证单09水晶字价格高计，审减0.98万元；

16. 合同外签证单11柔性软风管价格高计，审减0.49万元。

（二）临澧公积金

1. 合同内新砌石膏板隔墙工程量多计，审减0.84万元；

2. 合同内大厅墙面400*800墙面砖挂贴工程量多计，审减0.69万元；

3. 合同内服务台亚克力字大小与投标不符，移至合同外，审减0.66万元；

4. 合同内储物区储物柜工程量多计，审减0.37万元；

5. 合同内卫生间厨房柔性防水工程量多计，审减0.78万元；

6. 合同内塑料管PPR给水管工程量多计，审减0.17万元；

7. 合同内电气配线配管工程量多计，审减3.97万元；

8. 合同内暖通工程量多计，审减1.46万元；

9. 合同外签证单02龙骨工程量多计，审减0.24万元；

10. 合同外签证单03工程量多计，审减1.03万元；

11. 合同外签证单04门价格高计，审减0.98万元；

12. 合同外签证单05科室牌、窗户膜等价格高计，审减1.02万元。

六、评审结论

该工程报审金额2429068元，审定金额2111695元，审减金额317373元，审减率13.07%（详见附表1）。

附表

| 常德市住房公积金管理中心桃源、临澧管理部 装修工程结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位： 元 |  |  |  |
| 序号 | 工程项目 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 结算报送金额 | 2344932 | 2058193 | 286739 |  |
|  | 合同内装饰 | 1303009 | 1221025 | 81984 |  |
|  | 合同内安装 | 671880 | 566067 | 105813 |  |
|  | 合同外装饰 | 286010 | 178208 | 107802 | 已下浮3% |
|  | 合同外安装 | 84033 | 92893 | -8860 | 已下浮3% |
| 二 | 前期费用 | 84136 | 53502 | 30634 |  |
| 1 | 建筑装饰设计费 | 24771 | 23617 | 1154 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 12889 | 0 | 12889 |  |
| 3 | 审图费 | 3000 | 0 | 3000 |  |
| 4 | 招标交易费 | 4296 | 0 | 4296 |  |
| 5 | 监理费 | 39180 | 29885 | 9295 | 常财办发〔2017〕68号 |
|  | 合计 | 2429068 | 2111695 | 317373 |  |