常财审〔2018〕结字261号

关于常德市柳叶湖停车场及湘西北旅游集散

中心项目结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你单位委托的常德市柳叶湖停车场及湘西北旅游集散中心项目结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于柳叶路以北，柳溪路以南、规划道路以东、环湖路以西。主要建设内容包括停车场及集散中心大楼、标志塔、展示中心、公厕等建筑工程；道路、广场铺装、空调系统、地源热泵、景观绿化、室外亮化、消防系统、监控系统、智能停车管理系统、给排水及电力等配套工程。

停车场及集散中心大楼总建筑面积29881.37m2（其中地下室建筑面积26158.37m2），地下室一层为框剪结构，主体一层为双曲面钢结构。地下室采用筏板基础，室内隔墙240mm厚烧结多孔砖、地面为2mm厚环氧树脂自流坪、走道铺贴600*600*50灰色麻石；地下室底板防水为1.5mm厚MAC高分子自粘胶膜防水卷材，顶板防水为3mm厚SBS改性沥青防水卷材，墙面和天棚面为乳胶漆三遍；防火门为钢制防火门、窗户为铝合金推拉窗等。所有钢结构部分刷厚（薄）型防火漆，铝镁锰板+铝单板屋面板、玻璃幕墙外围护结构。

停车场为5cm厚中粒式沥青混凝土+4cm厚细粒式沥青混凝土面层；A、B、C区、广场及建筑区为18cm厚C20混凝土垫层+花岗岩板材；人行道为20cm厚C20混凝土垫层+花岗岩板材。

景观绿化工程主要工作内容包括栽植乔木、铺设绿化带草皮、栽种草花、砌筑挡墙及花岗岩贴面、砌筑花池及叠水池、绿化区及下沉广场安设防腐木地板等。

该项目由常发改投〔2010〕480、481号批复立项、常发改投〔2012〕203、204号调整立项规模，由湖南大学设计研究院有限公司设计，湖南省建设工程项目管理咨询有限公司监理，湖南浩宇建设有限公司施工。

项目开工日期2013年5月21日，竣工日期2015年9月18日。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

1.2016年第810号财政投资项目结算评审送审单；

2.环柳叶湖（沾天湖）项目建设分指挥部《柳叶湖片区项目建设相关问题协调会会议备忘录》（环柳分指〔2015〕1号）；

3.常德金柳置业有限公司报送的招投标文件、施工合同、开竣工资料及工程结算书；

3.湖南大学设计研究院有限公司设计的施工图；

4.常德金柳置业有限公司《关于柳叶湖停车场暨湘西北旅游集散中心设备材料选型的请示》及有关领导批示（常金柳〔2014〕131号）；

5.2018年1月18日《柳叶湖停车场及湘西北旅游集散中心钢结构、屋面及外装饰工程有关计价问题专家会议纪要》；

6.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法及有关工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

7.湖南省住建厅《关于发布2012年湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

8.湖南省住建厅《关于发布<2014年湖南省建设工程人工工资单价>的通知》(湘建价〔2014〕112号)；

9.湖南省住建厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费》的通知（湘建价〔2007〕403号）；

10.常德市造价管理站发布的常德市二○一二年第五期至二○一五年第四期建设工程材料价格;

11.常德市造价管理站关于发布常德市二○一五年第一期沥青混凝土材料价格；

12.国家现行标准规范及强制性标准；

13.市场询价；

14.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

柳叶湖停车场及湘西北旅游集散中心新建工程工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与湖南浩宇建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1.240mm厚烧结多孔砖(弧形)子目高套，主材价格偏高，审减38.05万元；

2地下室顶板防水工程量多计，审减33.5万元；

3.地下室集水井、排水沟子目工程量多计，审减40.51万元；

4.满堂基础垫层、满堂基础C30(抗渗P6)、有梁板(抗渗P6)定额子目高套，审减60.5万元；

5.1#、2#、3#车道垫层工程量重复计算，审减3.35万元；

6.钢筋工程量多计且价格偏高，审减66.49万元；

7.墙面钢丝网主材价格偏高，审减2.14万元；

8.地下室底板、墙身、顶板防水工程量多计、主材价格偏高且子目高套，审减564.78万元；

9.地下室墙面100mm厚岩棉板保温未做，审减22.69万元；

10.临时围墙工程量多计、喷绘价格偏高，审减25.26万元；

11.抗拔锚杆子目高套，审减4.21万元；

12.地下室综合脚手架、满堂脚手架工程量多计，审减22.04万元；

13.建筑物垂直运输费子目高套，审减54.75万元；

14.签证部分工程量多计且子目高套，审减152万元。

(二)地下室-装饰工程

1.卫生间实木装饰门、钢质防火门主材价格偏高，审减13.55万元；

2.非金属耐磨地面工程量多计且价格偏高，审减229.57万元；

3.水泥砂浆顶棚三遍定额子目高套，审减60.54万元；

4.墙面、天棚喷刷888涂料三遍、表面喷涂高级环保涂料工程量多计且子目高套，审减59.81万元；

5.钢质防火门FM2(1800*2400)无该项，审减0.45万元；

6.2mm厚环氧树脂自流坪地面价格偏高，审减73.11万元；

7.7-8mm厚环氧树脂无振动防滑坡道价格偏高，审减7.6万元。

(三)机械土石方工程

1.中心广场土方开挖及场地清表，场内池塘清淤、回填及临时道路开挖、回填工程量多计且子目高套，审减160.86万元；

2.地下室挖土内转工程量多计，审减81.19万元；

3.换填砂砾子目套取有误，审减28.30万元；

4.地下室四周土方回填子目高套，审减6.69万元；

5.车道处挖运软土换填砂砾子目高套，审减3.72万元；

6.挖集水井、排水沟及车道入口等基础土方人工装车外运多计，审减3.98万元；

7.土石方机械进出场费多计，审减6.70万元。

(四)广场铺装、沥青路、排水沟工程

1.铺装整形碾压多计，审减5.76万元；

2.铺装混凝土垫层养护多计，审减 6.36万元；

3.A区及B区花岗岩碎拼人工切割费漏计，审增5.99万元；

4.亚光不锈钢板主材含量多计，审减18.09万元；

5.1200*500*50异形普通灰色麻石按实计取损耗及切割费，审增5.94万元；

6.麻石侧石子目套取有误，审增3.33万元；

7.广场及车库顶排水沟花岗岩沟盖板子目高套、主材价格偏高，审减37.06万元；

8.麻石打孔费用少计，审增30.82万元；

9.花岗岩石材价格主材价偏高，审减661.75万元；

10.石材表面刷保护液多计，审减45.69万元。

(五)抗浮增加工程

1.盲沟、检查井、集水池及双壁波纹管土石方多计 ，审减

31.93万元；

2.盲沟碎石、砾石回填多计，审减41.27万元；

3.干铺土工布子目高套，审减22.82万元；

4.塑料管人工开孔重复计取，审减3.12万元；

5.高分子自粘胶膜防水卷材主材价偏高，审减4.93万元；

6.锚杆钻孔、焊接价格偏高，审减49.46万元元。

(六)广场景观绿化工程

1.φ10桂花、φ28银杏、φ25香樟、φ18银杏、多杆香樟等乔木和草花、混播草主材价格偏高，审减102.71万元；

2.苗木肥料多计，审减3.11万元；

3.挡土墙侧面贴花岗岩、土工布、10mm厚走水板主材偏高，审减20.58万元；

4.景观叠水池内SBS防水卷材子目高套，审减3.32万元；

5.30mm厚蒙古黑花岗岩、50厚水洗面灰色花岗岩、30厚水洗面灰色花岗岩主材价格偏高，审减37.71万元；

6.丰胜芬兰木防腐木、干铺卵石、汤姆逊防腐漆主材价格偏高，审减78.42万元。

(七)钢结构

1.钢管柱、钢桁架、钢檩条、铝镁锰板屋面、展示中心箱型屋架、铝单板幕墙及吊顶、夹芯彩钢板屋面工程量多计且主材价格偏高，制作、安装的人工及机械难度系数多计，审减675.60万元；

2.保温隔热屋面系统、铝单板屋面、不锈钢屋面天沟工程量多计、主材价格偏高、安装的人工难度系数多计，审减733.49万元；

3.钢结构隐框玻璃幕墙工程量多计、主材价格偏高，审减55.29万元；

4.铝合金玻璃幕墙主材价格偏高,审减17.28万元；

5.钢结构玻璃采光顶主材价格偏高,审减20.94元；

6.天沟保温隔热系统、玻璃采光顶周边保温隔热系统主材价格偏高,定额子目高套,审减8.56万元；

7.石材楼梯面、台阶主材价格偏高,审减40.12万元；

8.钢化夹胶玻璃护栏、金属扶手带栏杆、栏板主材价格偏高,审减14.5万元；

9.墙面干挂花岗岩主材价格偏高，石材表面保护液多计，审减107.92万元。

(八)标志塔、展示中心、景观独立公厕等

1.展示中心、公厕等工程量多计，审减25.41万元；

2.米黄色大理石地面、600*600灰色防滑砖、300*300双色拼贴防滑砖地面、浅灰网大理石地面、马赛克艺术拼花地面、马赛克墙面、进口木纹石墙面、成品隔断、防静电活动地板主材价格偏高，审减11.47万元。

(九）给排水工程及消防工程

1.管沟土石方子目高套，工程量多计，审减6.87万元；

2.铝合金衬PE-RT管、排水镀锌钢管、管道阀门、卫生洁具、工程量多计且主材单价偏高，审减30.68万元；

3.污水泵工程量少计，审增20.33万元；

4.排水管、管道阀门、检查井工程量多计且主材单价偏高高、子目高套，审减97.92万元；

5.管沟碎石及砼护管工程量多计且子目高套，审减220.25万元；

6.绿化给水喷灌喷头、管沟土方、钢丝网骨架复合管子目高套、主材单价偏高，审减21.06万元。

(十)排烟送风

风机风扇、风管、防火卷帘、挡烟垂壁、主材单价偏高，审减31.57万元。

(十一)空调工程

1.空调机、门铰式、单层铝合金风口、吊顶上木工开风口现场未做、管道阀门、防水套管工程量多计且主材单价偏高，审减55.79万元；

2.复合型风管主材单价偏高，审减54.37万元；

3.镀锌、无缝钢管工程量多计且主材单价偏高，审减32.28万元。

(十二)景观照明、亮化工程

1.亮化灯具、配电箱工程量多计且主材单价偏高，审减86.15万元；

2.电气配管、配线工程量多计且主材单价偏高，审减93.9万元；

3.管沟土方挖填及护管工程量多计且子目高套，审减16.85万元。

(十三 )消防工程

1.电缆桥架、电气配管、配线工程量多计且主材单价偏高，审减36.67万元；

2.消防报警（探测器、主机等）工程量少计，审增7.90万元；

3.镀锌钢管、管道阀门工程量多计且主材单价偏高，审减69.17万元。

(十四)电气工程

1.配电箱主材单价偏高，审减46.98万元；

2.电力电缆、电气配管配线工程量多计且主材单价偏高，审减68.65万元；

3.避雷及不间断电源调试子目高套，审减16.33万元。

(十五)其它

1.地下采光预埋套管子目高套，审减32.72万元；

2.室外地温空调工程多计及价格偏高，审减411.20万元；

3.公用卫生间给水管及排水管、卫生洁具、电气配管配线，工程量多计算，审减29.42万元；

4.10KV单电源配电干式变压器、电力电缆、配电柜、电缆沟 SCB10-1250KVA主材单价偏高，审减83.42万元；

5.垂直电梯、自动扶梯工程按签订合同总价及融资项目下浮5%评审，审减15.88万元。

6.导光管工程按签订合同总价及融资项目下浮5%评审，审减26.28万元；

7.按合同规定下浮，审减866.67万元；

8.工程排污费无缴费凭证，不予计算，审减62.7万元。

- 评审结论

该项目报审金额238725190元，审定金额163176509元，审减金额75548682元，审减率31.65%（详见附表）。

附表

| 柳叶湖停车场及湘西北旅游集散中心结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 土方工程 | 11949694 | 8132809 | 3816885 |  |
| 2 | 建筑工程(车库) | 59623972 | 46351027 | 13272945 |  |
| 3 | 装饰工程(车库) | 11767813 | 6429704 | 5338109 |  |
| 4 | 标志塔工程建筑 | 107001 | 93665 | 13336 |  |
| 5 | 展示中心基础 | 618168 | 509086 | 109082 |  |
| 6 | 景观独立公厕建筑(含粗装) | 417223 | 269128 | 148095 |  |
| 7 | 景观独立公厕精装修 | 345857 | 174995 | 170862 |  |
| 8 | 消防控制室装饰工程 | 64688 | 37173 | 27515 |  |
| 9 | 室内外扶梯装饰工程 | 73793 | 65216 | 8577 |  |
| 10 | 景观独立公厕水电工程 | 359507 | 98939 | 260568 |  |
| 11 | 消防控制室安装工程 | 9769 | 5221 | 4548 |  |
| 12 | 广场铺装、沥青路、排水沟 | 25075302 | 16748020 | 8327282 |  |
| 13 | 抗浮增加工程 | 6757090 | 4361644 | 2395446 |  |
| 14 | 钢结构工程 | 58843396 | 38985128 | 19858268 |  |
| 15 | 广场景观绿化工程 | 12453983 | 8985865 | 3468118 |  |
| 16 | 垂直电梯、自动扶梯 | 1395028 | 1236186 | 158843 |  |
| 17 | 导光管工程 | 1659407 | 1396637 | 262770 |  |
| 18 | 空调机房、地源热泵系统 | 8112998 | 3988995 | 4124003 |  |
| 19 | 柳叶湖高低配电 | 2326439 | 1239415 | 1087024 |  |
| 20 | 安装工程 | 36764062 | 24067656 | 12696406 |  |
|  | 合计 | 238725190 | 163176509 | 75548682 |  |