常财审〔2018〕结字226号

关于常德市江北城区三桥桥下绿化工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市江北城区三桥桥下绿化工程结算进行了评审。

一、项目概况

常德市江北城区三桥桥下绿化工程包括绿地清渣外运、种植土回填、栽植乔木、灌木；铺贴植草砖、烧结砖、芝麻灰花岗岩及福建青花岗岩；新建生态植草沟、渗透沟；新铺沥青砼地面，安装垃圾桶等。

该项目由常发改招〔2016〕720号文件批复立项，湖南建科园林有限公司设计、友谊国际工程咨询有限公司实施现场监理，常德市恒塔城建园林绿化有限公司施工，施工时间为2017年3月至2017年6月。

预算审定金额1974738元（常财审〔2017〕预字9号），中标金额1973000元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市财政投资项目2017年979号结算送审单；

3.常德市风景园《关于请求批准2017年园林工程预算计划的请示》；

4. 常德市风景园林绿化管理局报送的项目结算书及相关技术文件等；

5.湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

7.常德市建设造价管理站发布常德市二0一七年第二期建设工程材料价格及市场询价；

8.有关的标准图集和设计、施工规范；

9.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市江北城区三桥桥下绿化工程工程费、前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德市风景园林绿化管理局及相关施工单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1.排污费没有缴费凭证不计算，审减0.61万元；

2.绿化回填种植土、清渣工程量多计，审减8.08万元；

3.坐凳、中型吊运汽车汽车价格偏高，审减4.26万元；

4.挖土方签证按合同单价计算，计入合同内，审减15.66万元；

5.环保车渣土运输漏计，审增7.21万元；

6.合同内花池、坐凳、景观黄蜡石等未做及按相关规定下浮，审减17.35万元；

7.造价咨询费、设计费、监理费、建设单位管理费按标准计算，审减2.79万元，

8.可研编制费包含2016年江北城区街头8个精品绿地建设工程、2016年江北城区三桥桥下绿化工程、双拥路盐关肉联厂路口绿化改造工程，按标准计算审减3.31万元；

9. 自来水接入费工程量按实际计算，审减1.49万元。

六、评审结论

该工程报审金额2454131元，审定金额2009957元,审减金额463296元，审减率18.73%（详见附表）。

附表

| 常德市江北城区三桥桥下绿化工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 2280508 | 1893058 | 387450 |  |
| 1 | 绿化合同价及15%增减 | 1973002 | 1588573 | 384429 |  |
| 2 | 安装合同价及15%增减 | -90208 | 70198 | -160406 |  |
| 3 | 变更及签证（审） | 397714 | 234287 | 163427 |  |
| 二 | 前期费 | 192745 | 116899 | 75846 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 11059 | 11059 | 0 |  |
| 2 | 设计费 | 63927 | 48875 | 15052 |  |
| 3 | 监理费 | 33113 | 26550 | 6563 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 20525 | 14246 | 6278 |  |
| 5 | 可研编制费 | 45000 | 11927 | 33073 | （含本次立项中其他项目） |
| 6 | 自来水接入费 | 19122 | 4242 | 14880 |  |
|  | 合 计 | 2473253 | 2009957 | 463296 |  |