常财审〔2018〕结字304号

关于桃花源旅游管理区

古城路（G319新线-环湖西路）新建工程

结算复核报告

常德市财政局桃花源分局：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你局委托的古城路（G319新线-环湖西路）新建工程结算进行了复核。

一、项目概况

该项目为位于桃花源旅游管理区，南起三一九国道，北至环湖路，全长399.03m，道路标准断面宽20m，为3.0m（人行道）+14m（机动车道）+3.0m（人行道），沿线与三一九国道、环湖路相交。主要内容包括：土方工程、道路工程、给水工程及排水工程、电力弱电综合管线、照明工程、绿化工程、道路交通标志系统等。

道路路基由下至上：清表60cm回填毛石及风化石+填风化岩至路面结构层以下30cm处+30cm山砾石。

主线机动车道道路结构从上至下采用：4cm厚细粒式碎石沥青混凝土AC-13+8cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25+1cm（改性沥青同步碎石封层+透层）+20cm5%水泥稳定碎石上基层+20cm4%水泥稳定砂砾下基层。

人行道路面从上至下采用：6cm厚砼透水砖+3cm厚1:3砂浆调平层+15cmC20砼垫层。

该项目由常德市桃花源旅游管理区经济发展局常桃管经发〔2015〕4号文批复立项，常德市鼎城区建筑设计院设计，由湖南正华工程监理有限公司监理，常德鹏投建筑工程有限公司中标施工，工程于2015年6月，2016年1月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 建设单位报送的工程结算书、内审结算报告、签证、招投标文件、竣工资料及有关会议纪要等；

3. 常德市财政局投资评审中心《关于桃花源旅游管理区古城路（G319新线--环湖西路）工程预算评审的报告》（常财审〔2015〕预字454号）；

4. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 常德市建设工程造价管理站发布的施工期内材料价格及市场价;

7. 国家现行标准规范及强制性标准；

8. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

古城路（G319新线-环湖西路）新建工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审过程中发现的主要问题与审核情况

（一）土方工程（清单内）

清表土方工程量多计，工程排污费不计，审减1.12万元。

（二）道路工程（清单内）

1. 水稳料采用现拌，水稳料不属变更，属施工措施，应按合同内单价计取，恢复为清单内计价，审增52.22万元；

2. 路面、平石、立石及人行道铺装工程量多计，审减1.91万元；

3. 工程排污费不计，审减0.73万元。

（三）综合管网（清单内项目）

电力配管填砂与清单外混凝土包封重复，工程排污费不计，审减1.60万元。

（四）绿化工程（清单内项目）

树池麻石工程量多计，工程排污费不计，审减0.46万元.

（五）变更签证（清单外项目）

1. 土方工程增加风化岩工程量多计，工程排污费不计，审减17.85万元；

2. 雨水管变更无缝钢管DN200价格偏高，工程排污费不计，审减0.48万元；

3. 绿化变更土球直径高套，工程排污费不计，审减3.16万元；

4. 水稳料已在清单内计取，清单外应扣减，审减71.54万元。

（六）材料调差

水稳料按商品砼调差有误，应按现拌砼调差审，审增1万元。

六、评审结论

该项目送审金额6164114元，审定金额为5746017元，审减金额418097元，审减率6.78%（详见附表）。

附表

| 古城路（G319新线-环湖西路）新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 清单内 | 3926800.92 |  | 4388668.71 |  | -461867.79 |  |  |
| 1 | 土方工程 | 1649621.41 |  | 1638350.63 |  | 11270.78 |  |  |
| 2 | 道路工程 | 1449670.16 |  | 1945510.54 |  | -495840.38 |  |  |
| 3 | F型悬臂杆、人行横道标杆 | 44725.69 |  | 44553.33 |  | 172.36 |  |  |
| 4 | 给水消防工程 | 98803.84 |  | 98424.41 |  | 379.43 |  |  |
| 5 | 综合管网工程 | 283162.05 |  | 267094.21 |  | 16067.84 |  |  |
| 6 | 路灯工程 | 206822.95 |  | 206021.74 |  | 801.21 |  |  |
| 7 | 绿化工程 | 25442.00 |  | 20815.00 |  | 4627.00 |  |  |
| 8 | 排水工程 | 126532.33 |  | 126045.46 |  | 486.87 |  |  |
| 9 | 标线、标牌工程 | 42020.49 |  | 41853.39 |  | 167.10 |  |  |
| 二 | 变更签证 | 2430485.37 |  | 1493591.48 |  | 936893.89 |  |  |
| 1 | 毛石运距增加 | 55288.72 |  | 55068.86 |  | 219.86 |  |  |
| 2 | 土方工程变更增加 | 809220.20 |  | 630706.15 |  | 178514.05 |  |  |
| 3 | 给水工程变更 | 346819.34 |  | 344050.81 |  | 2768.53 |  |  |
| 4 | 排水管增加混凝土包管 | 12093.18 |  | 11879.23 |  | 213.95 |  |  |
| 5 | 雨水管材质变更 | 22948.00 |  | 18130.79 |  | 4817.21 |  |  |
| 6 | 绿化变更 | 233019.55 |  | 201392.72 |  | 31626.83 |  |  |
| 7 | 路灯变更 | 110421.56 |  | 109832.29 |  | 589.27 |  |  |
| 8 | 水稳料采用商品料变更 | 715428.90 |  | 0.00 |  | 715428.90 |  |  |
| 9 | 综合管网变更 | 125245.92 |  | 122530.63 |  | 2715.29 |  |  |
| 三 | 材料调差 | -71647.56 |  | -61563.78 |  | -10083.78 |  | 下浮5% |
| 四 | 变更签证下浮5% | -121524.27 |  | -74679.57 |  | -46844.69 |  |  |
| 五 | 合 计 | 6164114 |  | 5746017 |  | 418097 |  | 6.78% |