常财审〔2018〕结字277号

关于常德市住房公积金管理中心经开区管理部装修工程结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市住房公积金管理中心经开区管理部装修工程结算进行了评审。

一、项目概况

常德市住房公积金管理中心经开区管理部位于经开区红都华庭小区内，建筑面积1194m2。工程主要内容为：拆除部分墙体，新建三座钢楼梯（其中两座为消防楼梯），地面铺全抛釉地砖、楼梯铺灰麻花岗岩，新做部分轻钢龙骨石膏隔墙，墙面刷乳胶漆，天棚做轻钢龙骨石膏板吊顶，实木门、铝合金窗，室内给排水、强弱电、消防报警、喷淋系统安装工程。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改投〔2016〕451号文批复立项；常德七彩装饰工程有限公司设计，湖南雅居装饰工程有限公司施工，于2017年11月开工，2018年3月竣工。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单（〔2018〕486号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市住房公积金管理中心报送的工程施工图、结算书等相关资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈2014版湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《湖南省住房和城乡建设厅关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

9. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第二期）；

10. 施工期材料发布价及市场询价；

11. 有关的标准图集和设计、施工规范；

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市住房公积金经开区管理部装修工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 合同内报送按中标金额，审定新增轻钢龙骨石膏隔墙（双面）工程量增加15%的计入合同内，审增1.13万元；

2. 合同15%以外及设计变更中，吊顶天棚、800x800仿法国木纹全抛釉地砖干挂等工程量多计及铝合金窗的材料价格偏高，审减29.02万元；

3. 人工工资调差，工日数多计，审减2.38万元；

4. 余款税率应调整，审减0.66万元；

5. 消防工程的管道、阀门、区域报警控制器、疏散指示灯、安全出口灯、火灾复显盘等工程量多计，审减4.78万元；

6. 水电工程的管线、灯具、小电器等工程量多计，部分主材价格偏高，审减8.61万元；

7. 喷淋系统改造工程量多计，审减3.34万元。

六、评审结论

该项目送审金额2534497元，审定金额2057700元，审减金额476797元，审减率18.81%（详见附表）。

附表

| 常德市住房公积金管理中心经开区管理部装修工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 投标清单价(不含安装) | 1584613 | 1566459 | -11345 |  |
| 2 | 建筑部分清单量15%以内调整 | 17578 |  |  |  |
| 3 | 装饰装修部分清单量15%以内调整 | -47077 |  |  |  |
| 4 | 清单量15%以外及设计变更部分 | 515387 | 225142 | 290245 | 已下浮3% |
| 5 | 土建装饰人工工资调整 | 115408 | 85581 | 23823 | 已下浮3% |
| 6 | 安装人工工资调整 |  | 6004 |  | 已下浮3% |
| 7 | 安装清单价 | 173940 | 113809 | 60131 |  |
| 8 | 安装设计变更部分 | 48796 | 22824 | 25972 | 已下浮3% |
| 9 | 消防改造清单价 | 73241 | 25410 | 47831 |  |
| 10 | 喷淋变更部分 | 52611 | 19138 | 33473 | 已下浮3% |
| 11 | 余款税率调整(扣1%) | 0 | -6668 | 6668 | 根据提供的发票，已按11%税率开票的金额为140万元 |
|  | 合 计 | 2534497 | 2057700 | 476797 |  |