常财审〔2018〕结字225号

关于东万安置小区附属工程及土方工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托评审的东万安置小区附属工程及土方工程的结算进行了评审。

- 项目概况

该项目为东万公寓式安置小区附属工程及土方工程，位于柳叶湖白鹤山乡东山村二广高速连接线以南，万金路以东，水寨路以北。包括小区内绿化、铺装、海绵城市专项设计、门房、围墙、景观小品、道路、室外排水、景观亮化、施工便道、地下室动力备用电源及小区三通一平、地下室土方等。

该项目由常发改投〔2014〕517号批复立项，由湖南泰达置业有限公司代建，由常德市天城规划建筑设计有限公司设计，湖南益信建设有限公司与常德人和建设有限公司施工，湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理。三通一平及土方工程于2014年12开工，附属工程于2017年3月开工，整体于2017年10月竣工。

该项目资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第375号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 湖南泰达置业有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更单等附件资料；

4. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2014〕112号）；

6. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈2014版湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2018〕101号）；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一期）的通知》；

9. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》（第二期）；

10. 常德市建设工程造价管理站发布的投标基期及施工同期材料价格；

11. 国家现行标准规范及强制性标准；

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

东万安置小区内绿化、铺装、海绵城市专项设计、门房、围墙、景观小品、道路、室外排水、景观亮化、施工便道、地下室动力备用电源及小区三通一平、地下室土方等工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与建设单位和施工单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）清单内—门房建筑工程

1. 钢筋工程量多计，审减0.64万元；

2. 屋面保温40厚挤塑聚苯板不计，审减0.11万元；

3. 其它及取费，审减0.13万元。

（二）清单内—门房装饰工程

1. 内墙面、天棚及零星项目砂浆抹灰工程量多计，审减0.65万元；

2. 外墙真石漆工程量多计，审减0.18万元；

3. 其它及取费，审减0.14万元。

（三）清单内—地下式动力备用电源工程

电梯专用配电箱不计，审减1.44万元。

（四）清单内—海绵城市排水工程

1. 钢筋混凝土雨水管D300工程量多计，审减1.28万元；

2. 钢筋混凝土雨水管D400超清单量15%以上工程量计入清单外重新组价，审减1.55万元；

3. 钢筋混凝土雨水管D600工程量多计，审减0.71万元；

4. 钢筋混凝土雨水管D800工程量多计，审减0.52万元；

5. 雨水检查井井径1250mm工程量多计，审减0.26万元；

6. 钢筋混凝土污水管D300超清单量15%以上工程量计入清单外重新组价，审减22.3万元；

7. 钢筋混凝土污水管D400工程量多计，审减0.19万元；

8. 圆形砖砌污水检查井工程量多计3.63万元；

9. 其它及取费，审减0.96万元。

（五）清单内—小区景墙工程

红色劈离砖贴面现场为黄色墙面砖，计入清单外重新组价，审减0.68万元。

（六）清单内—海绵城市设计工程

1. 生态草沟A挖沟槽土方工程量多计，审减1.02万元；

2. 现浇构件钢筋工程量多计，审减0.47万元；

3. 地下室顶板种植屋面工程量多计，回填土重复，审减

6.89万元；

- 其它及取费，审减0.62万元。

（七）清单内—绿化工程

1. 种植土回填工程量多计，审减0.33万元；

2. 栽植蓝色鸢尾工程量多计，审减0.18万元；

3. 铺种马尼拉草皮工程量多计，审减2.5万元。

（八）清单内—铺装工程

1. 200*100*60灰色透水砖席铺工程量多计，审减6.14万元；

2. 200*200*30芝麻白火烧面花岗岩镶边工程量多计，审减0.58万元；

3. 安砌砼立石工程量多计，审减0.16万元；

4. 200*100*60灰色透水砖工字铺工程量多计，审减0.24万元；

5. 车行道砼路面工程量多计，审减3.83万元。

（九）清单内—商铺前道路工程

道路基层及水泥混凝土路面工程量多计，审减1.23万元。

（十）清单内—景观亮化工程

1. 庭院灯工程量多计，审减0.22万元；

2. 电力电缆VV-3*4工程量多计，审减0.3万元；

3. 配管钢管SC20工程量多计，审减0.34万元。

（十一）清单外—材料调差

清单内材料调差工程量多计，价差高套，审减33.36万元。

（十二）清单外—小区围墙

钢筋工程量多计，审减0.89万元。

（十三）清单外—海绵城市排水工程

1. 混凝土雨水管DN200工程量多计，子目高套，审减2.64

万元;

- 混凝土雨水管DN400超清单量15%以上部分移入清单外重新组价，审增1.27万元;

- 雨水管沟挖沟槽土方、回填土方及余方弃置场内转运1KM工程量多计，子目高套，审减7.64万元；

- 混凝土污水管DN300超清单量15%以上部分移入清单外重新组价，审增：19.37万元;

- 污水管沟挖沟槽土方、回填土方及余方弃置场内转运1KM工程量多计，子目高套，审减12.57万元。

- 大型机械设备进出场及安拆不计，审减1.39万元；

7. 取费及其他，审减2.53万元。

（十四）清单外—铺装工程

花池工程量多计，花岗岩5cm厚材料价格偏高，审减0.88万元。

（十五）清单外—小区绿化工程

- 马尼拉草皮工程量多计，审减2.74万元；

- 佛甲草盘材料价格偏高，审减0.62万元；

3. 取费及其他，审减0.14万元。

（十六）清单外—道路工程

1. 混凝土护坡子目高套，审减0.12万元；

2. 大型机械设备进出场及安拆工程量审减，审减0.48万元；

3. 回填方子目高套，审减0.23万元。

（十七）清单外—亮化工程

路灯接线井640*440*700不计，审减5.97万元。

（十八）清单外—变更及签证

1. 各栋号牌单元牌单价审减，审减3万元；

2. 围墙基础加深工程量审减，审减19.68万元；

3. 苗木养护工程量审减，审减0.68万元；

4. 苗木反季节栽植费不计，审减1.55万元；

5. 其它及取费，审减2.82万元。

（十九）清单外—建筑垃圾外运

建筑垃圾外运子目高套，审减1.02万元。

（二十）清单内工程排污费

清单内工程量排污费未提供票据，审减2.51万元。

（二十一）税率调整

一般计税法项目余款增值税税率调整，审减2.03万元

（二十二）临时道路、三通一平及土石方工程

- 高层临时道路单价高套，审减2.21万元；

2. 挖土方一、二类土清表外运子目高套，审减1.34万元；

3. 挖基础土方子目高套，审减0.72万元；

3. 土方回填 利用方回填子目高套，审减19.43万元；

4. 土方回填 外借方回填工程量多计，审减2.3万元；

5. 拆除房屋钢筋混凝土基础子目高套，审减2.05万元；

6. 拆除房屋无筋基础子目高套，审减1.82万元；

7. 挖泥质红砂岩外运子目高套，审减28.81万元；

8. 降水、排水工程量多计，审减0.35万元；

9. 道路设计费不计，审减0.9万元；

10. 大型机械进出场费子目高套，审减1.14万元；

11. 按规定下浮，审减15.8万元；

12. 其它及取费，审减16.3万元。

六、评审结论

该项目送审金额16390783元，审定金额13999302元，审减金额2391481元，审减率为14.59%(详见附表)。

附表

东万安置小区附属工程及土方工程

结算评审汇总表

金额单位：元

| 序号 | 项 目 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 清单内部分 | 8572471 | 7963336 | 609135 |  |
| 1 | 门房建筑 | 192812.69 | 183933.09 | 8879.60 |  |
| 2 | 门房装饰 | 88345.88 | 78601.50 | 9744.38 |  |
| 3 | 门房安装 | 7736.07 | 7736.00 | 0.07 |  |
| 4 | 8#楼卫生间装饰装修 | 6821.34 | 5043.08 | 1778.26 |  |
| 5 | 地下式动力备用电源 | 191883.27 | 177407.77 | 14475.50 |  |
| 6 | 海绵城市排水 | 1564789.19 | 1250749.29 | 314039.90 |  |
| 7 | 小区景墙 | 33787.69 | 26956.01 | 6831.68 |  |
| 8 | 海绵城市设计工程 | 1072121.29 | 982086.79 | 90034.50 |  |
| 9 | 小区绿化工程 | 2262818.75 | 2231898.06 | 30920.69 |  |
| 10 | 小区铺装工程 | 2248094.93 | 2137026.85 | 111068.08 |  |
| 11 | 小区围墙工程 | 261660.65 | 261660.65 | 0.00 |  |
| 12 | 商铺前道路工程 | 466129.23 | 453797.34 | 12331.89 |  |
| 13 | 小区景观亮化 | 175469.78 | 166439.75 | 9030.03 |  |
| 二 | 清单外部分 | 2303784 | 1498724 | 805060 |  |
| 1 | 材料调差 | 1067457.91 | 733848.00 | 333609.91 |  |
| 2 | 小区围墙工程 | 20174.36 | 10546.35 | 9628.01 |  |
| 3 | 海绵城市设计工程 | 412787.73 | 351420.94 | 61366.79 |  |
| 4 | 小区铺装工程 | 23714.55 | 13917.79 | 9796.76 |  |
| 5 | 小区绿化工程 | 43223.87 | 8181.10 | 35042.77 |  |
| 6 | 道路工程 | 41768.43 | 33394.82 | 8373.61 |  |
| 7 | 亮化工程 | 59692.57 | 0.00 | 59692.57 |  |
| 8 | 变更及签证 | 582852.74 | 305545.74 | 277307.00 |  |
| 9 | 建筑垃圾外运 | 52112.17 | 41869.18 | 10242.99 |  |
| 三 | 清单内工程排污费 | 0 | -25100 | 25100 |  |
| 四 | 小区附属工程未付工程款税率调整 | 0 | -20351 | 20351 | 扣1%税金差额 |
|  | 小 计 | 10876255 | 9416609 | 1459646 |  |
| 五 | 临时道路 | 247365 | 225197 | 22168 |  |
| 六 | 三通一平土石方工程 | 5267163 | 4357496 | 909667 |  |
|  | 小 计 | 5514528 | 4582693 | 931835 |  |
| 七 | 合 计 | 16390783 | 13999302 | 2391481 |  |