常财审〔2018〕结字235号

关于太阳山游道梁太路（普双路-肖大路）工程

结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的太阳山游道梁太路（普双路-肖大路）工程的结算进行了评审。

- 项目概况

该项目位于太阳山东侧，道路大致呈东西走向，起点为普双路，终点为肖大路，道路全长3962m。路基标准断面宽为7m，局部8m，道路结构组成为20cm厚4%水泥稳定砂砾和20cm厚5%水泥稳定碎石基层，8cm厚粗粒式沥青混凝土和4cm细粒式沥青混凝土路面。主要施工内容包括土方、路基路面、排水、给水、路灯、绿化、挡土墙、交通工程等。

项目由常德市发改委常发改投〔2010〕第189号立项批复，常发改投〔2014〕第571号批复调整规模，由常德市天城规划建筑设计有限公司设计、常德市旺城建设监理有限公司实施监理、湖南经远建筑有限公司中标承建。施工时间为2015年6月1日至2016年12月10日。项目预算审定金额21851418元，其中工程费19096676元（常财审〔2017〕153号）。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2.2017年第1008号财政投资工程项目结算评审送审单；

3.常德市太阳山森林公园建设经营有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更等相关资料；

4.常德市天城规划建筑设计有限公司设计的施工图、设计变更及有关资料；

5.常德市住建局《关于太阳山游道梁太路（普双路-肖大路）工程结算初审的意见》（常建初审结〔2017〕第55号）；

6.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号文）;

7.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112）；

8.常德市造价站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9.国家现行标准规范及强制性标准；

10.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

评审范围为太阳山游道梁太路（普双路-肖大路）工程费和前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2.现场踏勘；
    3.核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与湖南经远建筑有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.根据合同约定主要材料以2014年第六期为基期价调差，送审材料调差多计，审减84.32万元；

2.太阳山上部分人工机械降效费、水稳料、沥青砼及块石等转运上山费用多计，审减43.92万元；

3.沥青砼、水泥稳定粒料、块石超运距费用多计，审减131.5万元；

4.合同外挡土墙工程量多计，审减1.71万元；

5.清表、挖强风化板岩工程量多计，审减3.14万元；

6.变更1中15cm厚C25水泥混凝土及草袋养护多计，审减4.33万元；

7.白玉兰主材价格过高，审减8.93万元；

8.7m高风光互补1.5m单臂路灯、16OW太阳能板等主材价偏高，审减3.2万元；

9.给水管工程量多计且定额高套，审减4.2万元；

10.工程排污费无缴费凭证，审减7.34万元；

11.合同外按有关规定下浮、其他取费相应调整，审减29.75万元；

12.劳保基金按缴费凭证计算，审减40.74万元；

13.其它前期费按文件规定计算，审减8.92万元。

六、评审结论

项目送审金额23015650元，审定金额19327669元，审减金额3687981元，审减率16.02%（详见附表）。

附表

太阳山游道梁太路（普双路-肖大路）工程

结算评审汇总表

单位：元

| 序 号 | 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 21124490 | 17933113 | 3191377 |  |
| 二 | 前期费用 | 1891160 | 1394556 | 496604 |  |
| 1 | 可研编制费 | 5000 | 5000 | 0 |  |
| 2 | 工程设计费 | 308000 | 291600 | 16400 |  |
| 3 | 地质勘探费 | 190000 | 190000 | 0 |  |
| 4 | 工程监理费 | 285000 | 270267 | 14733 |  |
| 5 | 工程造价咨询费 | 61100 | 61100 | 0 |  |
| 6 | 检测费 | 80000 | 71732 | 8268 |  |
| 7 | 施工图审查费 | 11458 | 11458 | 0 |  |
| 8 | 劳保基金 | 739357 | 332000 | 407357 | 票据 |
| 9 | 建设单位管理费 | 211245 | 161398 | 49847 |  |
| 三 | 合 计 | 23015650 | 19327669 | 3687981 |  |