常财审〔2018〕结字267号

关于常德市国省干道公路交通安全防控

体系-土建及装修工程结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市国省干道公路交通安全防控体系建设工程-土建及装修工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程为常德市国省干道公路交通安全防控系统-土建及装修工程，包含各区县共计14个交通安全执法服务站的土建及装修工程。原投标为5个站点的房屋装修、9个站点修建板房。其中，澧县火连坡、澧县张公庙、津市新洲、安乡三岔河、经开区石门桥共五个站点由原设计的板房修建改为房屋装修，汉寿军山铺、汉寿太子庙、津市保河提、鼎城区黄土店、鼎城区周家店共计五个站点按原投标做房屋装修，澧县复兴厂、安乡珊泊湖、柳叶湖区白鹤山共三个站点为板房修建，澧县澧澹交通站只安装了2台挂式空调和部分管线的安装。

该项目由湖南万恒工程项目管理有限公司实施监理，中兴智能交通股份有限公司施工，施工日期为2016年11月至2017年3月。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.2018年第606号财政投资工程项目结算评审送审单；

3.常德市公安交警支队报送的《常德市国省干道公路交通安全防控体系建设工程-土建及装修工程》结算书、投标文件、招标文件、竣工图、工程签证单等相关技术文件；

4.湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

6.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

7.施工期材料发布价及市场询价；

8.有关的标准图集和设计、施工规范;

9.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市国省干道公路交通安全防控体系14个站点的板房修建或室内装修工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德市公安局交通警察支队和中兴智能交通股份有限公司对账，并实施复审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.军山铺服务站砖砌体拆除、天棚吊顶、塑料排水管、网线等工程量多计，审减0.79万元；

2.太子庙服务站清理地坪、五孔插座工程量多计，审减0.8万元；

3.火连坡服务站百叶窗帘、地面砖、木门窗刷漆、屋面防水、防爆膜等工程量多计，审减1.99万元；

4.张公庙服务站窗台大理石、卷闸门、墙面涂膜防水、铝合金玻璃隔墙、防盗门、屋面保温、配电箱等工程量多计，审减6.5万元；

5.复兴厂服务站内墙面满刮腻子工程量多计，百叶窗帘单价高计，审减0.34万元；

6.保河提交通安全执法服务站百叶窗帘、挂式空调、柜式空调、配电箱单价偏高，审减1.38万元；

7.新洲服务站百页窗帘、防爆膜、成品LED灯盘等工程量多计，百叶窗帘、地面砖单价偏高，审减0.84万元；

8.黄土店服务站挂式空调、配电箱、不锈钢防盗网单价偏高，审减1.59万元；

9.周家店服务站百叶窗帘、换檩子、墙面、天棚满刮腻子工程量多计，硅钙板天棚吊顶、广告字、卷闸门单价偏高，审减6.33万元；

10.三岔河服务站墙面满刮腻子工程量多计，600*600硅钙板天棚吊顶、落地空调、卷闸门、地面砖等单价偏高，审减1.37万元；

11.珊泊湖服务站防盗门、成品木门、不锈钢防盗窗、橱柜、600*600格栅灯单价偏高，洗菜盆、防水插座工程量多计，审减1.57万元；

12.柳叶湖区白鹤山服务站仿实木复合地板、钢结构钢架、柜式空调、不锈钢防盗窗、百叶窗帘、防爆膜等单价偏高，审减1.4万元；

13.经开区石门桥服务站地面砖、柜式空调、600*600硅钙板天棚吊顶等单价偏高，审减0.92万元；

14.合同外项目按有关规定下浮,审减1.2万元。

六、评审结论

项目送审金额1479683元，审定金额1228687元，审减金额250996元，审减率16.96%（详见附表）。

附表

| 常德市国省干道公路交通安全防控体系-土建及装修工程审核汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项工程名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 合同价 | 1857449 | 1857449 | 0.00 |  |
| 2 | 合同内减少 | -1017692 | -1006100 | -11592 |  |
| 3 | 合同外增加 | 639926 | 377338 | 262588 |  |
| 合 计 |  | 1479683 | 1228687 | 250996 |  |