常财审〔2018〕结字236号

关于柳叶大道与紫缘路交汇处圆盘拆除改造

工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳叶大道与紫缘路交汇处圆盘拆除改造工程的结算进行了评审。

- 项目概况

该项目位于柳叶大道、紫缘路和丹阳路交叉口，原状为五分岔路口，现将中间环岛盘改为红绿灯控制交通路口。改造内容主要包括拆除环岛及进出口道路绿化带、新建沥青路面、封闭丹阳路口、改建小型街心花园和人行道等。主要施工内容包括土方、拆除、新建路基路面、排水、交通设施基础、城市家具、路灯、绿化、强弱电工程等。

项目由常德市人民政府 《关于柳叶大道与紫缘路交汇处圆盘拆除改造有关问题的会议纪要》（2016年第59次）立项, 常德市建筑设计院有限责任公司设计, 常德市怀德建设监理有限公司监理, 常德市市政建设总公司施工。开工日期2016年11月，竣工日期2017年1月。项目预算审定工程费8015820元（常财审〔2017〕178号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2.2018年第547号财政投资工程项目结算评审送审单；

3.常德市住建局报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更等相关资料；

4. 常德市建筑设计院有限责任公司设计的施工图、设计变更及有关资料；

5.常德市人民政府《关于柳叶大道、紫缘路交汇处圆盘拆除改造有关问题的会议纪要》（2016年第59次）；

6.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号文）;

7.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112）；

8.常德市造价站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9.国家现行标准规范及强制性标准；

10.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

评审建设方报送的柳叶大道、紫缘路交汇处圆盘拆除改造工程费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2.现场踏勘；
    3.核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德市市政建设总公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）清单内增减部分

1. 土石方单价偏高、挖机进出场多计，审减14.54万元；

2. 拆除旧沥青路面结构层、石碴弃置工程量多计，审减2.17万元；

3. 道路工程车行道路面工程量多计，审减8.17万元；

4. 排水工程混凝土管道加固工程量多计，审减0.55万元；

5. 朴树、时令花卉工程量多计,部分苗木价格高计，审减17.56万元；

6. 扣减清单内工程排污费，审减2.9万元。

（二）清单外增加部分

1. 种植土回填工程量多计、挖机进出场费多计,增加清表种植土工程量,审增9.79万元；

2. 拆除旧沥青路面水泥稳定基层、石碴弃置工程量多计,审减9.34万元；

3. 花岗岩阻拦球价格偏高，审减3.08万元；

4. 绿化工程扣减苗木转运费,部分苗木材料价格偏高，审减0.4万元；

5. 排水工程部分材料价格偏高，审减0.55万元；

6.强弱电工程更换原有损坏1650*1350mm三页井盖主材价格偏高，审减1.79万元；

7. 路灯工程高杆灯主材价格偏高，审减5.15万元；

8. 合同外项目按有关规定下浮，审减3.1万元。

六、评审结论

项目送审金额8596361元，审定金额7992655元，审减金额603706元，审减率7.02%（详见附表）。

附表

| 柳叶大道与紫缘路交汇处圆盘拆除改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 清单内项目 | 7814906 | 7338663 | 476243 |  |
| 1 | 土石方 | 691866 | 551051 | 140815 |  |
| 2 | 拆除 | 353246 | 331574 | 21672 |  |
| 3 | 道路 | 4782848 | 4661058 | 121791 |  |
| 4 | 排水 | 169557 | 163980 | 5577 |  |
| 5 | 绿化 | 993533 | 812892 | 180641 |  |
| 6 | 交通设施基础 | 129026 | 125931 | 3096 |  |
| 7 | 城市家具 | 76000 | 76000 | 0 |  |
| 8 | 路灯工程 | 565015 | 562569 | 2447 |  |
| 9 | 强弱电工程 | 53815 | 53611 | 204 |  |
| 二 | 清单外计价项目 | 781455 | 653992 | 127463 | 已下浮 |
| 1 | 土石方 | 92531 | 190501 | -97971 |  |
| 2 | 拆除 | 171768 | 75202 | 96566 |  |
| 3 | 道路 | 128105 | 95640 | 32465 |  |
| 4 | 绿化 | 174523 | 160907 | 13616 |  |
| 5 | 排水 | 47916 | 39595 | 8320 |  |
| 6 | 强弱电工程 | 93361 | 72395 | 20966 |  |
| 7 | 路灯 | 73251 | 19751 | 53500 |  |
| 合 计 |  | 8596361 | 7992655 | 603706 |  |