常财审〔2018〕结字302号

关于德山殡仪馆2#殡仪厅及2#综合楼项目结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的德山殡仪馆2#殡仪厅及2#综合楼项目的结算进行了评审。

- 一、项目概况

该项目位于常德市殡葬服务中心德山殡仪馆新址院内，主要包括德山殡仪馆2#综合楼和2#殡仪厅新建工程。其中2#综合楼总建筑面积2956.8m2, 檐口高度11.7m，五层钢筋砼框架剪力墙结构，基础采用钢筋砼承台、长螺旋钻孔灌注桩基础，墙体为页岩烧结空心砖，钢筋砼拱板屋面贴水泥彩瓦，平屋面、天沟采用石油改性沥青防水卷材防水，屋面和地面采用聚苯乙烯泡沫塑料板保温、外墙采用玻化微珠内墙外保温，服务大厅、电梯前室、楼梯间楼地面贴花岗岩，其它房间贴抛光地面砖，内墙、天棚刷墙漆，外墙墙裙贴文化石，其它部分刷外墙漆；主体相应配套的给排水、强电、弱电、消防工程。2#殡仪厅建筑面积679.18 m2，地上一层，建筑高度8米，结构形式为框架结构，基础采用钻孔灌注砼桩、独立承台基础，梁板均为现浇砼楼板，内外墙为200㎜厚烧结多孔砖墙，屋面为深灰色片瓦屋面；墙体节能采用30㎜厚玻化微珠保温砂浆内保温，屋面保温为60㎜厚挤塑聚苯板；走廊为水泥砂浆地面，其他均为地面砖地面，内墙面及天棚为888仿瓷涂料，外墙、廊柱、墙线为水泥砂浆外刷灰色涂料，窗为铝合金中空玻璃窗；室内给排水、强弱电及防雷接地工程。

2#殡仪厅由常德市规划建筑设计院设计，2#综合楼由常德市鼎城区建筑设计院设计；均由湖南天鹰建设有限公司施工、湖南鑫正欣项目管理有限公司监理；合同编号为HNJS—2014，合同金额8599860.91元。

资金来源为建设单位自筹。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第332号《财政投资工程项目结算评审送审单》；

- 常德市殡葬服务中心报送的评审报告、竣工图纸、结算资料、签证单等相关技术文件；

- 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市安装工程主要材料预算价格的通知》及市场询价（常建价〔2016〕42号）；

- 湖南省住建厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印<湖南省建设工程材料预算价格编制与管理办法>的通知》（湘建价[2014]170号）;

- 常德市造价管理站发布的和施工期相适用的价格及市场询价；

- 国家现行标准规范及强制性标准；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

德山殡仪馆2#殡仪厅及2#综合楼项目结算的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市殡葬服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 钢筋砼桩、屋面卷材防水、屋面保温和外墙保温、砼梁柱板、楼梯花岗岩和砖砌体等工程量多计，审减88.66万元；

2. 钢筋、砂砾石、商品砼等主要材料价格偏高，审减16.72万元；

3. 桩、外墙保温等定额高套，审减1.55万元；

4. 工程排污费、劳保基金及质量通病防治费等多计，审减59.21万元；

5. 合同外增加项目按实结算工程多计并按比例下浮，审减0.59万元。

六、评审结论

该项目报审金额10177686元，审定金额8510409元,审减金额1667277元，审减率16.38% 。

附表

| 德山殡仪馆2#殡仪厅和2#综合楼结算汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| 1 | 2#综合楼 | 6804642 | 6244520 | 560122 |
| 1.1 | 合同内 | 6049388 | 5677307 | 372081 |
| ① | 建筑 | 3658394 | 3493264 | 165130 |
| ② | 装饰 | 1949787 | 1844044 | 105743 |
| ③ | 安装 | 338037 | 250418 | 87619 |
| ④ | 消防 | 103170 | 89581 | 13589 |
| 1.2 | 合同外 | 484040 | 412330 | 71710 |
| ① | 建筑 | 402617 | 267703 | 134914 |
| ② | 装饰 | 66845 | 96352 | -29507 |
| ③ | 安装 | 8920 | 47021 | -38101 |
| ④ | 消防 | 5658 | 1254 | 4404 |
| 1.3 | 主要材料调整 | 271214 | 154883 | 116331 |
| 2 | 2#殡仪厅 | 3373044 | 2265889 | 1107155 |
| 2.1 | 合同内 | 2296239 | 1525769 | 770470 |
| ① | 建筑 | 1941019 | 1172838 | 768181 |
| ② | 装饰 | 306223 | 308290 | -2067 |
| ③ | 安装 | 48997 | 44641 | 4356 |
| 2.2 | 合同外 | 953433 | 667686 | 285747 |
| ① | 建筑 | 800191 | 655614 | 144577 |
| ② | 装饰 | 153242 | 12072 | 141170 |
| 2.3 | 主要材料调整 | 123372 | 72434 | 50938 |
| 3 | 合 计 | 10177686 | 8510409 | 1667277 |