常财审〔2018〕结字299号

关于常德市第二中学学生公寓楼工程

结算评审的报告

常德市财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第二中学学生公寓楼工程的结算进行了评审。

- 项目概况

该项目位于德山经开区常德市第二中学校内，主要施工内容包括南北两栋学生公寓楼和中间一栋服务用房，总建筑面积9541m2。北面公寓楼利用地势高差，建设了一层地下室，南北两栋公寓楼地上均为六层，中间由三层服务用房连接。结构形式为框架结构。该项目采用树干式与放射式相结合的供电方式，防雷接地按二级防雷民用建筑设计。给水管采用PP-R热熔管及PSP钢塑复合管，消防给水为热镀锌管，室外排水管采用双壁波纹管，室内排水管为PVC-U螺旋消音排水管等。

该项目由湖南大象建筑规划设计有限公司设计，由湖南省衡洲建设有限公司施工，湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理。工程于2016年4月开工，2017年8月竣工。

该项目资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第630号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德市第二中学报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更单等相关资料；

4. 湖南大象建筑规划设计有限公司设计的施工图、设计变更及有关资料；

5. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号文）;

6. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112）；

7. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8. 国家现行标准规范及强制性标准；

9. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

评审范围包括土方、桩基础、建筑、装饰、太阳能及热水、给排水、消防、强电、弱电等工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市第二中学对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）合同内部分

（1）土方工程

- 土方工程量多计，审减13.46万元。

（2）桩基础工程

- 钢筋笼工程量多计，审减0.77万元；

- 其它取费相应核减，审减0.08万元；

（3）建筑工程

- 因桩承台基础工程量多计，审减3.29万元 ；

- 构造柱工程量多计，审减2.4万元 ；

- 有梁板工程量多计，审减1.27万元 ；

- 散水工程量多计，审减0.45万元 ；

- 台阶工程量多计，审减0.34万元 ；

- 现浇构件钢筋工程量多计，审减6.36万元 ；

- 墙面卷材防水工程量多计，审减0.15万元 ；

- 240厚砖胎模工程量多计，审减2.66万元 ；

- 构造柱模板工程量多计，审减2.7万元 ；

- 矩形梁模板工程量多计，审减0.33万元 ；

- 台阶模板工程量多计，审减0.15万元 ；

- 其它取费相应核减，审减3.53万元；

（4）装饰工程

- 金属推拉窗工程量多计，审减4.32万元 ；

- 成品铝合金百叶窗工程量多计，审减0.69万元 ；

- 水泥砂浆踢脚线工程量多计，审减0.17万元 ；

- 块料踢脚线工程量多计，审减0.54万元 ；

- 石材台阶面工程量多计，审减1.28万元 ；

- 柱面抹灰工程量多计，审减0.32万元；

- 外墙氟碳金属漆工程量多计，审减4.14万元 ；

- 其它取费相应核减，审减1.28万元；

（5）公寓太阳能及热水工程

- 热水管道工程量多计，审减1.7万元；

- 给水管套管工程量多计，审减0.9万元；

- 铜闸阀DN40工程量多计，审减0.3万元；

- 太阳能真空管面积工程量多计，审减5.5万元；

- 塑料热水管DN15、DN20保温和保护层未施工，审减1.5万元

（6）消防工程

- 消防给水管套管工程量多计，审减0.3万元；

- 挖土方工程量多计，审减0.21万元；

（7）给排水工程

- 给水管道工程量多计，审减2.26万元；

- 挖土方工程量多计，审减0.3万元；

- 给排水套管工程量多计，审减1.7万元；

- 阻火圈未施工，审减0.34万元；

- 其它及取费相应核减，审减0.5万元；

（8）强电工程

- 配电箱清单内核减，审减11.51万元

- 配线ZRBV-2.5工程量多计，审减0.5万元；

- 电力电缆工程量多计，审减4.7万元；

- 接线盒、开关插座底盒工程量多计，审减0.9万元；

- 避雷引下线工程量多计，审减0.4万元；

- 其它及取费相应核减，审减0.6万元；

（9）弱电工程

- 视频VGA电缆工程量多计，审减0.9万元；

- 球型摄像机、枪式摄像机清单内核减，审减1.4万元；

- 其它及取费相应核减，审减0.3万元；

（二）合同外部分

（1）建筑工程

- 桩承台基础工程量增加合同外组价，审增3.43万元；

- 水泥板子目高套，审减0.33万元；

- 卫生间墙面涂膜防水厚度多计，审减2.33万元 ；

- 桩承台基础模板工程量增加合同外组价，审增0.74万元；

- 垂直运输工程量核减，审减13.45万元 ；

（2）装饰工程

- 钢架防坠雨篷报送价格偏高，审减0.17万元；

- 衣柜报送价格偏高，审减4.41万元；

（3）安装工程

- 立柜组合式消防箱主材甲偏高，审减0.9万元；

- 热水系统屋顶设备及管道合同内已包含，不单独计算，审减8万元；

- PSP钢塑复合管 DN100合同内已计算，合同外多计算，审减1.5万元；

- 大便器主材甲偏高，审减3.3万元；

- 成品洗涤池土建已计算，合同外重复计算，审减1.9万元；

- 挖土方与合同内重复计算，审减3.4万元；

- 清扫口、阻火圈未施工，审减0.3万元；

- 配电箱、摄像机清单外价格重组，审增4.37万；

- 弱电箱RDX未施工，审减0.3万元；

- 其它及取费相应核减，审减2.3万元；

（4）签证单部分

- 签证单003原食堂、锅炉房、宿舍整体排障工程量多计，审减7.9万元 ；

- 签证单013安装、拆除围挡多计，运距按8KM计算，审减0.77万元 ；

- 签证单017 满铺麻袋报价偏高，审减0.29万元 ；

- 签证单018 环保扬尘治理运距按8KM计算，审减1.07万元 ；

- 排水台班多计，审减3.06万元；

- 暂估材料调差多计，审减6.46万元 ；

- 材料调差多计，审减24.42万元 ；

（三）合同内工程排污费扣减，审减6.46万元；

（四）合同外工程按规定下浮，审减12.7万元；

（五）养老保险费多计，审减61.09万元；

（六）调整住房公积金费率，审减6.91万元。

六、评审结论

该项目送审金额23387162元，审定金额20680518元，审减2706644元，审减率为11.57% (详见附表)。

附表

| 常德市第二中学公寓楼新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内部分 | 18733825 | 17082184 | 1651641 | 合同金额20533117.81元 |
| 1 | 土方工程 | 165097 | 30394 | 134703 |  |
| 2 | 桩基础工程 | 1202019 | 1181498 | 20521 |  |
| 3 | 建筑工程 | 8986802 | 8450198 | 536604 |  |
| 4 | 装修工程 | 5567613 | 5221942 | 345671 |  |
| 5 | 质量防治费 | 164094 | 153054 | 11040 |  |
| 6 | 太阳能集热水工程 | 500261 | 390506 | 109755 |  |
| 7 | 消防工程 | 218506 | 205606 | 12900 |  |
| 8 | 给排水工程 | 737264 | 661994 | 75270 |  |
| 9 | 强电工程 | 871304 | 680307 | 190997 |  |
| 10 | 弱电工程 | 320864 | 106685 | 214179 |  |
| 二 | 合同外部分 | 4653337 | 3598334 | 1055004 |  |
| 1 | 建筑工程 | 1775921 | 1553169 | 222752 |  |
| 2 | 装修工程 | 1101474 | 940084 | 161390 |  |
| 3 | 安装工程 | 535771 | 344560 | 191211 |  |
| 4 | 签证单部分 | 356844 | 186031 | 170812 |  |
| 5 | 暂估材料调差 | 151186 | 86567 | 64619 |  |
| 6 | 材料调差 | 732141 | 487922 | 244219 |  |
| 三 | 合 计 | 23387162 | 20680518 | 2706644 | 11.57% |