常财审〔2018〕结字301号

关于常德市第一中学艺术楼及网架项目结算评审的报告

常德市财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第一中学艺术楼及钢网架项目的结算进行了评审。

- 一、项目概况

该项目位于常德市第一中学院内，艺术楼包括桩基础、建筑、装饰、水电及消防安装和钢网架等内容。总建筑面积5117m2。

由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，艺术楼和钢网架分别由常德市第一建筑工程有限责任公司和湖南雷锋建设有限公司施工，由湖南方圆工程咨询监理有限公司监理，合同编号为HNJS—2008，合同总金额9755296元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第22号《财政投资工程项目结算评审送审单》；

- 常德市第一中学报送的评审报告、竣工图纸、结算资料、签证单等相关技术文件；

- 湖南省住建厅《关于发布2007年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2007〕402号）;

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》规定及相应取费标准（湘建价〔2006〕330号）;

- 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2006湖南省建设工程消耗量标准》、《2006湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2006湖南省安装工程消耗量标准》；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市安装工程主要材料预算价格的通知》及市场询价（常建价〔2016〕42号）；

- 湖南省住建厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）;

- 湖南省住建厅《关于贯彻执行<湖南省建设工程计价办法>若干问题的通知》（湘建价〔2009〕3号）;

- 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发的<湖南省建设工程计价办法>和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价〔2008〕31号） ；

- 常德市造价管理站发布的和施工期相适用的价格及市场询价；

- 国家现行标准规范及强制性标准；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市第一中学艺术楼及钢网架项目结算的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市第一中学对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 砼梁、柱、板及桩工程量多计，审减15.38万元；

2. 天沟金属氟碳漆及铝塑板等工程量多计，审减16.61万元；

3. 外墙保温及外墙防水砂浆工程量多计，审减11.98万元；

4. 墙柱面干挂花岗岩和粘贴花岗岩工程量多计，审减8.33万元；

5. 楼梯花岗岩工程量多计，审减3.42万元；

6. 水磨石地面工程量多计，审减2.57万元；

7. 水泥砂浆地面工程量多计，审减2.25万元；

8. 吸音板墙柱面工程量多计，审减9.05万元；

9. 运动实木地板和普通仿实木地板工程量多计，审减6.18万元；

10. 砖砌体等工程量多计，审减3.26万元；

11. 屋面防水、铺贴等工程量多计，审减5.42万元；

12. 钢筋工程量多计，审减10.4万元；

13. 铝合金窗及玻璃大门工程量多计，审减2.07万元；

14. 钢网架工程量多计，审减2.05万元；

15. 水电及消防安装工程量多计，审减9.28万元；

16. 钢筋、砂砾石、商品砼等主要材料价格调整，审增28.8万元；

17. 停工补偿及人工工资调整多计，审减12.55万元；

18. 工程排污费多计，审减4.49万元；

19. 合同外增加项目按实结算工程多计并按比例下浮，审减5.75万元。

六、评审结论

该项目报审金额12244321元，审定金额11221868元,审减金额1022453元，审减率8.35% 。

附表

| 常德市一中艺术楼工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 工程名称 | 内审金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| 1 | 主体工程 | 11257496 | 9967597 | 1289899 |
| 1.1 | 合同价 | 8782148 | 7842374 | 939774 |
| ① | 桩基础 | 438275 | 439275 | -1000 |
| ② | 建筑 | 4227018 | 4252134 | -25116 |
| ③ | 装饰 | 3470819 | 2503099 | 967720 |
| ④ | 水电安装 | 374159 | 380225 | -6066 |
| ⑤ | 消防安装 | 195400 | 190075 | 5325 |
| ⑥ | 空调安装 | 76477 | 77565 | -1088 |
| 1.2 | 建筑装饰变更增补 | 2181622 | 1975235 | 206387 |
| 1.3 | 水电安装变更签证 | 148369 | 55573 | 92796 |
| 1.4 | 停工补偿 | 145357 | 94416 | 50941 |
| 2 | 网架工程 | 986825 | 966278 | 20547 |
| 3 | 材料调差 |  | 287992 | -287992 |
| 4 | 合 计 | 12244321 | 11221868 | 1022453 |