常财审〔2018〕结字298号

关于常德市军队离休退休干部休养所团职楼及道路和给排水改造项目结算评审的报告

常德市财政局社会保障科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的军休所团职楼及道路、给排水改造项目的结算进行了评审。

- 一、项目概况

该项目位于常德市军队离休退休干部休养所院内，主要包括军休所团职楼和道路、排水改造工程。团职楼外墙粉刷面饰仿石漆，屋面平屋面部分新做防水卷材、坡屋面拆除原老屋面新做山墙屋架、新安装檩条椽皮再盖彩瓦，增加阳台及装饰和水电安装；道路为拆除原砼、新做C20砼15cm厚、细粒式沥青混凝土路面12cm、人行道铺设透水砖，排水为新增污水管300HDPE双壁波纹管、砖砌明沟与化粪池及排水井，埋地钢管150给水等。

由常德市鼎城区建筑设计院设计；由湖南德晴天泽建设工程有限公司施工；由湖南金德工程管理有限公司监理；常财采计[2016]001625，委托代理编号：CSZYZB2016-J-207中标金额1456800元。

资金来源为建设单位自筹。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2018年第302号《财政投资工程项目结算评审送审单》；

- 常德市军队离休退休干部休养所报送的评审报告、竣工图纸、结算资料、签证单等相关技术文件；

- 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

- 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市安装工程主要材料预算价格的通知》及市场询价（常建价〔2016〕42号）；

- 湖南省住建厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印<湖南省建设工程材料预算价格编制与管理办法>的通知》（湘建价[2014]170号）;

- 常德市造价管理站发布的和施工期相适用的价格及市场询价；

- 国家现行标准规范及强制性标准；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

军休所团职楼及道路、给排水改造项目结算的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市军队离休退休干部休养所对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 钢筋砼、屋面卷材防水、外墙漆和砖砌体、沥青道路、透水砖及路缘石等工程量多计，审减50.66万元；

2. 报送砂、砾、钢筋、沥青砼等主要材料价格偏高，审减7.85万元；

3. 外墙仿石漆、外墙普通油漆及水电安等定额高套，审减8.5万元；

4. 工程排污费多计，审减0.92万元；

5. 合同外增加项目按实结算工程多计并未按比例下浮，审减2.52万元。

六、评审结论

该项目报审金额2246650元，审定金额1542157元,审减金额704493元，审减率31.36% 。

附表

| 军休所团职楼及道路、给排水等汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 审减率（%） |
| 一 | 军休所改造（合同内已完） | 1061616 | 941176 | 120440 |  |
| 1 | 给水整改工程 | 74355 | 41667 | 32688 |  |
| 2 | 室外道路工程1 | 65645 | 63819 | 1826 |  |
| 3 | 室外排水、弱电工程 | 85313 | 58695 | 26618 |  |
| 4 | 团职楼改造建筑工程 | 550771 | 467694 | 83077 |  |
| 5 | 团职楼改造装饰工程 | 285532 | 309301 | -23769 |  |
| 二 | 军休所改造（合同外增补） | 1154460 | 584776 | 569684 |  |
| 1 | 团职楼改造工程-签证 | 492040 | 183151 | 308889 |  |
| 2 | 室外道路工程-签证 | 466745 | 348241 | 118504 |  |
| 3 | 室外排水、弱电工程-签证 | 129273 | 44405 | 84868 |  |
| 4 | 给水整改工程-签证 | 66402 | 8979 | 57423 |  |
| 三 | 材料调整 | 30574 | 16205 | 14369 |  |
| 四 | 小 计 | 2246650 | 1542157 | 704493 | 31.36 |