常财审〔2018〕结字289号

关于朗州路北延线罗湾幸福小区二期扩建工程结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的朗州路北延线罗湾幸福小区二期扩建工程结算进行了评审。

一、项目概况

罗湾村幸福小区二期扩建工程是朗州路北延线工程的配套项目。工程内容主要包括机械土石方、居民房屋基础、道路及场坪硬化、污水雨水管网敷设、绿化、供水、弱电预埋、挡土墙等。

该项目由市发改委常发改投〔2011〕131批复立项，由湖南浩宇建设有限公司施工，常德市建筑设计院有限责任公司设计。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 财政投资项目结算评审送审单（〔2017〕767号）；

3. 常德市交通建设投资集团有限公司报送的结算书及竣工图、签证、变更单等相关附件资料；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价》的通知（湘建价〔2012〕237号）；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建筑工程计价办法〉及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误（第1辑）的通知》（湘建价计〔2007〕34号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建筑工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第2辑）的通知》（湘建价计〔2008〕31号）；

9. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第3辑）的通知》（湘建价计〔2009〕29号）；

10. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉与工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》（湘建价计〔2010〕36号）；；

11. 常德市财政局投资评审中心《关于罗湾村幸福小区二期扩建工程预算评审的报告》（常财审〔2012〕预字117号）；

12.  投标基期及施工期材料价格；

13. 有关的标准图集和设计、施工规范；

14. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

朗州路北延线罗湾幸福小区二期扩建工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市交通建设投资有限公司、湖南浩宇建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）居民房屋基础工程

1. 土方开挖及回填工程量多计，审减19.57万元；

2. 砖基础工程量多计，审减47.59万元；

3. 钢筋、砼工程量多计，审减19.026万元；

4. 砖砌化粪池工程量多计且子目高套，审减4.06万元；

5. 模板工程量多计，审减5.13万元。

（二）道路及场平硬化工程

1. 路基挖填土工程量多计，审减2.17万元；

2. 路面路基工程量多计且子目高套，审减6.67万元。

（三）排水工程

1. 雨水管工程量多计且价格高计，审减4.57万元；

2. 雨水井工程量多计，审减1.68万元；

3. 管沟开挖、回填工程量多计且子目高套，审减13.53万元。

（四）绿化工程

1. 樟树价格高计，审减0.96万元；

2. 种植春鹃工程量多计且子目高套，审减7.42万元。

（五）给水工程

1. 球墨铸铁管价格高计，审减3.32万元；

2. 衬塑钢管价格高计，审减1.007万元；

3. 三通、阀门等工程量多计且价格高计，审减1.44万元。

（六）弱电预埋工程

1. 弱电管网工程量多计且价格高计，审减1.21万元；

2. 弱电井工程量多计，审减1.86万元；

3. 弱电入户镀锌钢管工程量多计，审减0.88万元；

4. 土方工程量多计，审减1.49万元。

（七）挡土墙工程

1. 挡土墙按安置楼m3包干政策,审减14.72万元。

（八）材料调差多计，审减8.95万元。

（九）天燃气管道工程费用多计，审减1.4万元。

六、评审结论

该工程报审金额2977800元，审定金额1290112元，审减金额1687688元，审减率56.67%（详见附表）。

附表

| 朗州路北延线罗湾幸福小区二期扩建工程 结算审核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位： 元 |  |  |  |
| 序号 | 工程项目 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 合同内完成工程 | 2606023 | 1022834 | 1583189 |  |
| 1 | 居民房屋基础工程 | 1295800 | 342039 | 953761 |  |
| 2 | 道路及场平硬化工程 | 193439 | 105063 | 88376 |  |
| 3 | 排水工程 | 319239 | 121404 | 197835 |  |
| 4 | 绿化工程 | 129256 | 45414 | 83842 |  |
| 5 | 给水工程 | 121225 | 63510 | 57715 |  |
| 6 | 弱电预埋工程 | 84443 | 29966 | 54476 |  |
| 7 | 挡土墙工程 | 462621 | 315438 | 147184 |  |
| 二 | 合同内完成工程材料调差及电费 | 161650 | 72191 | 89459 |  |
| 1 | 土建材料调差 | 78475 | 0 | 78475 |  |
| 2 | 安装材料调差 | 10984 | 0 | 10984 |  |
| 3 | 施工单位代缴基建电费 | 72191 | 72191 | 0 |  |
| 三 | 补报部分 | 210127 | 195087 | 15040 |  |
| 1 | 天燃气管道工程 | 53127 | 39200 | 13927 |  |
| 2 | 土方包干 | 157000 | 155887 | 1113 |  |
|  | 合 计 | 2977800 | 1290112 | 1687688 |  |