常财审〔2018〕结字296号

关于桃花源镇武陵大道路面改造工程

结算复核报告

常德市财政局桃花源分局：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你局委托的桃花源镇武陵大道路面改造工程结算进行了复核。

一、项目概况

该项目为北起桃花源镇卫生院闸口，南至桃花大道，全长1819m，路幅宽度9—12m。原道路为水泥混凝土路面，道路两侧为居民用房，设置有人行道及行道树。改造的主要内容为原混凝土路面破除、换填路基改为沥青凝土路面，沿路改建破损的立石，交通标识、标牌标线等。

该项目由常德市桃花源旅游管理区经济发展局常桃管经发〔2015〕53号文批复立项，由湖南阡陌设计有限公司设计，桃源县德源建设监理有限责任公司监理，常德市市政建设总公司中标施工，施工时间为2015年11月至2016年1月。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 建设单位报送的工程结算书、内审结算报告、签证、招投标文件、竣工资料及有关会议纪要等；

3. 常德市财政局投资评审中心《关于桃花源武陵路路面改造工程预算评审的报告》（常财审〔2015〕预字570号）；

4. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 常德市建设工程造价管理站发布的施工期内材料价格及市场价;

7. 国家现行标准规范及强制性标准；

8. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

桃花源镇武陵大道路面改造工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

（一）土方工程（清单内）

工程量调整，养老保险费、工程排污费不计，审减3.61万元。

（二）土方工程（清单外）

块石超运距多计,养老保险费、工程排污费不计，审减4.61万元。

（三）道路工程（清单内项目）

1. 超清单量115%以上的部分，应计入清单外重新组价并下浮，审减58.86万元；

2. 养老保险费、工程排污费不计，审减20.29万元。

（四）道路工程（超清单量115%以上部分）

超清单量115%以上的部分从清单内移出，重新组价并下浮，审增53.9万元。

（五）道路工程（清单外项目）

1. 安砌花岗岩侧石混凝土垫层不计，审减1万元；

- 工程排污费不计，审减0.4万元；

- 立、缘石C15靠背工程量多计，1.63万元。

（六）标线、标牌工程（清单外）、给水工程（清单外项目）、排水工程（清单外项目）

单臂指路标牌单价偏高，工程排污费不计，审减0.76万元。

（七）材料调差

工程排污费不计，下浮5%，审增3.60万元。

六、评审结论

该项目送审金额为8256278元，审定金额为7917260元，审减金额338658元，审减率4.10%（详见附表）。

附表

| 桃花源镇武陵大道路面改造工程 结算复核汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 土石方工程（清单内） | 1299668.04 | 1263546.62 | 36121.42 |  |
| 2 | 道路工程（清单内） | 6110215.56 | 5318651.13 | 791564.43 |  |
| 3 | 道路工程（清单量115%以上部分） | 0.00 | 539090.70 | -539090.70 | 已下浮5% |
| 4 | 标线、标牌工程（清单内） | 39938.10 | 38456.19 | 1481.91 |  |
| 5 | 土石方工程（清单外） | 288986.42 | 242812.07 | 46174.35 | 已下浮5% |
| 6 | 道路工程（清单外） | 835713.52 | 804944.66 | 30768.86 | 已下浮5% |
| 7 | 标线、标牌工程（清单外） | 223991.12 | 216998.04 | 6993.08 | 已下浮5% |
| 8 | 排水工程（清单外） | 108598.34 | 108080.68 | 517.65 | 已下浮5% |
| 9 | 给水工程（清单外） | 17491.32 | 17423.37 | 67.95 | 已下浮5% |
| 10 | 材料调差 | -668324.28 | -632383.33 | -35940.95 | 已下浮5% |
| 11 | 合 计 | 8256278 | 7917620 | 338658 | 4.10% |