常财审〔2018〕结字254号

关于常德市江北防洪圈2016年度堤防设施维修工程结算评审的报告

常德市财政局农业科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室委托的常德市江北防洪圈2016年度堤防设施维修工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市江北防洪圈2016年度堤防设施维修工程，主要工作内容包括八里港、泽远排水闸修建栈桥，河洑交通闸、河洑渡口交通闸新建启闭机房；江北城区马家吉至建设昏越堤栏杆维修，闸口屋面重做卷材防水。

该项目由常德市水利水电勘测设计院设计，湖南省筱沅水利水电建设有限公司施工，2017年4月开工，2017年6月竣工。项目预算评审金额746547元（常财审〔2016〕预字781号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 建设单位报送的工程结算书及竣工资料；

3.湖南省水利厅《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（湘水建管[2008]16号）；

4.湖南省水利厅颁发的《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》、《湖南省水利水电工程概算定额》、《湖南省水利水电设备安装工程概算定额》、《湖南省水利水电工程预算定额》、《湖南省水利水电设备安装工程概预定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时定额》（湘水建管〔2015〕130号）；

5.湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程营业税改征值税计价依据调整的通知》（湘水建管〔2016〕62号）；

6. 施工期材料发布价及市场询价；

7. 有关的标准图集和设计、施工规范;

8. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市江北防洪圈2016年度堤防设施维修的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德市江北城区防洪工程管理处、湖南省筱沅水利水电建设有限公司对账，并实施复审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 马家吉至建设昏越堤梯栏杆修整工程量多计，审减3.36万元；

2. 闸口、启闭机房屋面、墙面维修工程量多计，审减2.72万元；

3. 排水闸栈桥钢筋及混凝土工程量多计，审减2.06万元；

4. 启闭机改造电缆及管线工程量多计，审减0.53万元；

5. 临时电缆工程量多计，审减2.01万元；

6. 泵车进出场费多计，审减0.6万元。

六、评审结论

项目送审金额773861元，审定金额661062元，审减金额112799元，审减率14.58%（详见附表）。

附表

| 常德市江北城区防洪圈2016年度堤防设施维修 工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 合同内部分 | 636986 | 556308 | 80678 |  |
| 2 | 合同内部分下浮 | 0 | -4283 | 4283 | 0.77% |
| 3 | 合同外部分 | 136875 | 114776 | 22099 |  |
| 4 | 合同外部分下浮 | 0 | -5739 | 5739 | 5% |
|  | 合 计 | 773861 | 661062 | 112799 |  |