常财审〔2017〕结字216号

关于常德市畜牧兽医水产局“三中心”工程

结算评审的报告

常德市财政局农业科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我公司对你科委托的常德市畜牧兽医水产局“三中心”工程结算进行了评审。

- 项目概况

该项目位于市城区滨湖路以北，柳叶大道以南，芙蓉路以西，建筑面积5369.44㎡，地上8层（架空层一层），檐高26.4m。架空层和一层外墙干挂灰色蘑菇石，大楼正面外墙干挂灰色花岗岩、侧面及后面外墙喷真石漆，楼地面铺800*800地面砖，楼梯面铺灰麻花岗岩板，天棚石膏板吊顶、墙面刷乳胶漆。

该项目由常德市发改委常发改农〔2012〕421号文批复立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，施工单位为湖南中天建设集团有限公司，监理单位为湖南省华顺建设项目管理有限公司。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.2016年第503号财政投资项目结算评审送审单；

3.湖南省住建厅《关于颁布湖南省建设工程工程量清单计价办法的通知》（湘建价[2009]406号）；

4.湖南省住建厅《关于发布湖南省各市建设工程人工工资单价的通知》（湘建价[2009]396号）；

5.湖南省住建厅《关于调整工程安全文明施工费的通知》（湘建价[2007]403号）；

6.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建筑工程计价及有关工程消耗量标准统一解释汇总及误勘>的通知》（湘建价[2007]34号）；

7.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建筑工程计价及有关消耗量标准统一解释汇总及勘误>的通知》（湘建价[2009]29号）；

11.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2014〕112号)；

12.市场询价；

13.国家现行标准规范及强制性标准；

14.现场踏勘了解的情况。

- 评审范围

桩基础、机械土方、建筑、装饰、安装、道路、绿化等工程。

- 评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德市畜牧兽医水产局及湖南中天建设集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 评审中发现的主要问题及审核情况

（一）清单内增减部分

- 土石方部分工程量多计，审减5.23万元；

- 建筑部分砌体、钢筋砼等工程量多计，审减16.25万元；

3.装饰部分楼面地面砖、外墙面干挂花岗岩等工程量多计，审减32.41万元；

4.绿化工程停车坪植草砖漏报，审增6.3万元；

5.绿化工程种植土回换填多计、苗木多计、主材价格偏高，审减14.33万元。

6.道路工程漏报路基路面增加工程量、砼平石变更为花岗岩平石，审增2.37万元；

7.安装工程扣除清单内多计的部分室外工程和多计工程量，审减22.39万元;

（二）清单外增加部分

- 桩基础工程桩工程量多计，试验桩无打桩记录，审减2.66万元；

- 建筑部分土方工程量多计、子目高套，审减1.3万元；

- 挑檐板工程量重组价，审增3.6万元；

- 墙面钢丝网工程量多计，审减1.68万元；

- 消防水池底板防水工程量少计，审增1.17万元；

- 钢梯工程量多计，审减0.92万元；

- 架空层外墙防水漏报工程量，审增2.24万元；

- 膨胀带钢丝网工程多计，4.44万元；

9.火烧板坡道工程量多计，审减3.04万元；

- 花池台阶压顶工程量多计，审减0.6万元；

- 花池台阶内侧花岗岩工程量多计，审减0.57万元；

- 消防水池防水砂浆工程量多计，审减0.29万元；

- 楼梯侧粉灰工程量多计，审减0.27万元；

- 更衣室铝合金门工程量多计，审减0.17万元

- 玻璃钢雨棚单价高报，审减0.09万元；

- 圆柱改方柱干挂花岗岩工程量多计，审减1.98万元；

- 走道、办公室吊顶天棚吊顶拆除重做计入二次装修，审减6.72万元；

- 原建筑物拆除垃圾外运工程量多计、子目高套，审减2.98万元；

- 山砾石换填路基子目高套，审减2.89万元；

- 打桩场地换填砖渣子目高套，审减9.65万元；

- 打桩淤泥外运、凿桩头工程量多计、子目高套，审减8.79万元；

- 预埋铁件主材价偏高，审减0.67万元；

- 建筑签证部分安装工程量，审减25.43万元；

- 签证工程工程量多计、单价偏高，审减50.41万元；

- 补签工程量多计、单价偏高，审增3.12万元；

- 安装工程工程量多计，审减21.77万元；

（三）主材调差

1.土建调差工程量多计，审减21.48万元；

2.安装调差工程量多计，审减0.26万元。

- 评审结论

该项目报审金额15207345元，审定金额13303664元，审减金额1903681元，审减率12.5%(详见附表)。

附表

| 常德市畜牧兽医水产局三中心主体造价汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| 1 | 土建投标预算 | 12042066.00 | 12042066.00 | 0.00 |
| 一 | 小计 | 12042066.00 | 12042066.00 | 0.00 |
| 1 | 清单内增减 |  |  | 0.00 |
| 2 | 畜牧兽医水产局三中心扣减-桩基础 | -437228.00 | -437228.00 | 0.00 |
| 3 | 畜牧兽医水产局三中心清单内增减-土石方 | 17429.00 | -34855.00 | 52284.00 |
| 4 | 畜牧兽医水产局三中心清单内增减-建筑 | 295473.00 | 132970.00 | 162503.00 |
| 5 | 畜牧兽医水产局三中心清单内增减-装饰 | -116053.00 | -440194.00 | 324141.00 |
| 6 | 畜牧兽医水产局三中心单内增减-绿化 | -218106.00 | -137794.00 | -80312.00 |
| 7 | 畜牧兽医水产局三中心单内增减-道路 | 0.00 | 23713.00 | -23713.00 |
| 8 | 畜牧兽医水产局三中心清单内增减-安装 | -62035.00 | -285913.00 | 223878.00 |
| 二 | 小计 | -520520.00 | -1179301.00 | 658781.00 |
| 1 | 清单外增加 |  |  | 0.00 |
| 2 | 畜牧兽医水产局三中心清单外-桩基础 | 614971.00 | 588342.00 | 26629.00 |
| 3 | 畜牧兽医水产局三中心清单外-建筑 | 289212.00 | 279140.00 | 10072.00 |
| 4 | 畜牧兽医水产局三中心清单外-装饰 | 666417.00 | 604481.00 | 61936.00 |
| 5 | 畜牧兽医水产局三中心清单外-设计变更 | 108705.00 | 21576.00 | 87129.00 |
| 6 | 畜牧兽医水产局三中心清单外-签证单 | 786382.00 | 282198.00 | 504184.00 |
| 7 | 畜牧兽医水产局三中心清单外-签证单（补签） |  | 30801.00 | -30801.00 |
| 8 | 畜牧兽医水产局三中心清单外-安装 | 547234.00 | 329500.00 | 217734.00 |
| 9 | 绿化工程竣工结算（重组价） | 425977.00 | 275395.00 | 150582.00 |
| 三 | 小计 | 3438898.00 | 2411433.00 | 1027465.00 |
| 1 | 人工、材料调差（安装） | 39421.00 | 36796.00 | 2625.00 |
| 2 | 人工、材料调差（土建） | 207480.00 | -7330.00 | 214810.00 |
| 四 | 小计 | 246901.00 | 29466.00 | 217435.00 |
| 合计 |  | 15207345.00 | 13303664.00 | 1903681.00 |