常财审〔2017〕结字226号

关于常德市西城新区三座城市桥梁新建工程

结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市西城新区三座城市桥梁新建工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目包含三座桥，分别是竹叶路跨新河渠桥、滨湖西路跨新河渠桥及洞庭大道跨新河渠桥；其中竹叶路桥长120m,宽22m,采用3*40m预制预应力砼小箱梁结构；滨湖西路桥长120m,宽24m，采用35m+50m+35m三跨现浇变截面预应力混凝土连续箱梁结构；洞庭大道桥长113.12m，宽40m，采用20m简支板梁桥（引桥）+68m钢管混凝土斜靠拱桥（主桥）+20m简支板梁桥（引桥）结构。

该项目由常德市发改委常发改投〔2009〕468号文批复立项，由湖南中大设计院有限公司设计，湖南天鹰建设有限公司施工，其中标识标牌由湖南万安铁路电力工程有限公司施工，中咨工程建设监理公司监理。项目于2013年2月开工，2014年12月竣工。

该项目预算审定金额97063681元，报告编号为常财审〔2011〕预字第159号和常财审〔2012〕预字第81号。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2017年第62号财政投资工程项目结算评审送审单；

3. 常德市西城新区投资建设开发有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更、变更清理表等相关资料；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》（湘建价〔2009〕406号）;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）;

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）;

7. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

8. 常德市住房和城乡建设局《关于常德市西城新区三座城市桥梁新建工程结算初审的意见》（常建初审结〔2016〕第46号）；

9. 已审定的预算成果文件；

10. 建设单位及监理单位对部分疑问的证明；

11. 有关的标准图集和设计、施工规范；

12. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市西城新区三座城市桥梁新建工程工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市西城新区投资建设开发有限公司、湖南天鹰建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）竹叶路桥

1. 桩基础工程措施费中，DN1500混凝土排水管无证明资料不计，审减8.03万元；

2. 桥梁工程中，搭板80cm厚6%水泥稳定碎石基层工程量多计，审减1.7万元；

3. Φ10以内非预应力钢筋工程量多计，审减2.2万元；

4. Φ20以内非预应力钢筋工程量多计，审减1.3万元；

5. 后张法预应力钢筋工程量多计，审减5.5万元；

6. 搭板下回填3%水泥稳定砂砾石工程量多计，审减14.81万元；

7. 镶贴面层工程量多计，审减2万元；

8. 护坡及浆砌块料现场未见，不计费用，审减5.1万元；

9. 施工便道回填土方工程量多计，审减1.94万元；

10. 混凝土模板，箱梁预制台座工程量多计，审减10.04万元；

11. 人工及材料调差数量多计，价格高套，审减33.88万元。

（二）滨西桥

1. 桩基础支架、工作平台搭拆费多计，审减1.66万元；

2. 桥头搭板3%水泥稳定砂砾石308cm厚，实际填筑厚度与清单不符，计入合同外项目重新组价，清单内不计，审减17.66万元；

3. 混凝土承台工程量多计，审减3.64万元；

4. 非预应力钢筋Φ16工程量多计，审减4.3万元

5. 桥梁锥型坡及防护现场未施工，审减36.93万元；

6. 混凝土基础C15工程量多计，审减0.92万元；

7. 桥梁混凝土现浇模板支架上现浇混凝土箱梁工程量多计，审减26.08万元；

8. 脚手架、支架、工作平台搭拆费100厚现场浇c15混凝土垫层，实际已改为胎膜，清单内应扣减（不应在签证中扣），审减50.85万元；

9. 桥梁预制混凝土模板人行道工程量多计，审减2.05万元；

10. 支架预压不计，审减2.78万元；

11. 临时混凝土排水管道铺设Φ1500及Φ1000，实际规格与清单不符，按合同外项目重新组价，清单内不计，审减20.79万元；

12. 机械土石方工程中，挖土方装车工程量多计，审减2.97万元；

13. 山砾石填土碾压无工程量证明资料不计，审减7.74万元；

14. 余方弃置工程量多计，审减14.41万元；

15. 筑岛费工程量多计，审减3.31万元；

16. 人工及材料调差数量多计，价格高套，审减21.29万元。

（三）洞西桥

1. 机械成孔灌注桩桥墩D1.2m工程量超清单量1.1倍以上的工程量需重新组价，共338m应计入合同外项目中重新组价，审减128.84万元；

2. DN2000混凝土排水管工程量多计，审减20.96万元；

3. 桥头搭板3%水稳砂砾回填工程量多计，审减8.96万元；

4. 筑岛工程量多计，审减8.68万元；

5. 钢箱梁工程量多计，审减26.56万元；

6. 高强螺栓10.9s工程量多计，审减51.24万元；

7. 脚手架、支架工作平台搭拆费，主拱墩柱+斜拱墩柱工程量多计，审减0.7万元；

8. 混凝土模板 预制台座工程量多计，审减42.08万元；

9. 架桥机、预制场龙门吊大型机械进出场及安装费无证明资料不计，相应的基础和基础处理不计，审减25.34万元；

10. 支架基础处理与拆除工程量多计，审减7.94万元；

11. 人工及材料调差数量多计，价格高套，审减75.97万元。

（四）合同外签证

1. 竹叶路、滨湖路跨新河桥钻孔桩变更（签证单001）不计，审减329.54万元；

2. 水利防汛度汛施工方案增加工程（签证单002）定额子目高套，部分工程量多计，审减116万元；

3. 滨西桥桥头搭板3%水泥稳定砂砾石项目清单内不计，计入合同外项目重新组价，审增13.08万元；

4. 洞庭西路跨新河桥及滨湖路跨新河桥基坑钢板桩支护（签证单004）材料价格偏高，工程量多计，审减54万元；

5. 洞西桥机械成孔灌注桩桥墩D1.2m超清单1.1倍的工程量重新组价，审增132.72万元；

6. 其他工程（签证单008、013、014、020、024）项目中，商品混凝土调差价格高套、代付土地租赁及青苗补偿费不计，标线工程量多计，审减29万元；

7. 洞庭大道及滨湖西路综合管线及路灯（签证006）材料价格偏高，审减13万元；

8. 滨湖西路跨新河桥栏杆变更（签证单009）材料价格偏高，审减5.76万元；

9. 设计变更及施工急速问题处理意见DTQ-1401(签证单010）项目中，滨西桥涂料工程量多计、涂料材料价格偏高，审减66.2万元；

10. 沥青路面铣刨及摊铺（签证015）工程量多计、子目高套，审减13万元；

11. 桩基自平衡监测协助增加（签证单016）工程量多计、子目高套，审减2.3万元；

12. 滨湖路支架改土胎模（签证单017）工程量多计、子目高套，审减77万元；

13. 滨湖路跨新河桥临时用电（签证单018）工程量多计，材料价格偏高且应扣回收残值，审减48万元；

14. 新河渠河堤恢复（签证单019）工程量多计，定额子目高套，审减15万元；

15. 竹叶路桥2#基坑钢板桩支护（签证单022）工程量多计，材料价格偏高，审减9.7万元；

16. 竹叶路桥新增子堤（签证单023）子目高套，审减19.2万元；

17. 竹叶路桥路灯及标线变更（签证单026）材料价格偏高，部分工程量多计，审减7万元；

18. 标志标牌材料价格偏高，审减17.4万元；

19. 洞庭大道桥梁支架费用扣减与支架填筑基础的差价，审减36.33万元；

20. 签证、新增项目及人工、材料调差下浮5%，审减37.48万元。

六、评审结论

该项目送审金额107979237元，审定金额93222938元，审减金额14756299元，审减率13.67%（详见附表）。

附表

| 常德市西城新区三座城市桥梁新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 竹叶路（金丹路-长庚路）跨新河渠桥 | 15644671 | 14774207 | 870464 |  |
| 1 | 桩基础工程 | 2687550 | 2607206 | 80343 |  |
| 2 | 桥梁工程 | 12157671 | 11691586 | 466085 |  |
| 3 | 机械土石方工程 | 30822 | 29041 | 1781 |  |
| 4 | 新增项目及人工、材料调差 | 768628 | 446374 | 322254 |  |
| 二 | 滨湖西路（金丹路-芙蓉路）跨新河渠桥 | 14719915 | 12529860 | 2190055 |  |
| 1 | 桩基础工程 | 2984791 | 2968169 | 16622 |  |
| 2 | 桥梁工程 | 11300459 | 9624350 | 1676109 |  |
| 3 | 机械土石方工程 | 457599 | 173188 | 284411 |  |
| 4 | 新增项目及人工、材料调差 | -22934 | -235847 | 212913 |  |
| 三 | 洞庭大道（金丹路-芙蓉路）跨新河渠桥 | 63278159 | 59299141 | 3979018 |  |
| 1 | 桩基础工程 | 9159642 | 7574641 | 1585002 |  |
| 2 | 桥梁工程 | 52806261 | 51171984 | 1634277 |  |
| 3 | 机械土石方工程 | 261449 | 261449 | 0 |  |
| 4 | 新增项目及人工、材料调差 | 1050807 | 291067 | 759740 |  |
| 四 | 合同外签证 | 14336492 | 6994536 | 7341956 |  |
| 1 | 合同外签证 | 13974982 | 6806792 | 7168190 |  |
| 2 | 标志标牌工程 | 361509 | 187744 | 173765 |  |
| 五 | 合同外签证、标志标牌、新增项目及人工、材料调差下浮 | 0 | -374807 | 374807 | 下浮5% |
| 七 | 合 计 | 107979237 | 93222938 | 14756299 | 13.67% |