常财审〔2017〕结字258号

关于马家吉隔堤综合整治后续工程结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心报来的马家吉隔堤综合整治后续工程的结算进行了评审。

一、项目概况

马家吉隔堤综合整治西起马家吉泵站，东部连接新河口闸，全长12.994km,根据常德市人民政府2015年第43次专题会议纪要，增加马家吉隔堤整冶后续工程。主要内容包括堤顶防汛道路建设，老河口堤内坡平台填筑、沿线堤顶堤坡防护、泵站清淤、沿线堤防管理设施配套、皇木关泵站地下水截导、靳家湾泵站装修、新建新河口管理房、水电迁移、绿化工程。堤顶防汛道路为200厚6%水泥稳定基层，200厚C30混凝土面层；渠道清淤82330m3,平台及道路护肩填黄土55786m3；隔堤两侧除杂和清表后共填种植土136812m3,栽植马尼拉草皮、白花鸢尾、中叶麦冬、八角金盘、蓝花鸢尾、丰花月季、草绣球、春鹃、石竹等地被或灌木，栽植香樟、樱花、美女樱、景烈白兰、落羽杉、合欢、红花木莲等乔木；新河口原泵站拆除重建，新建管理房965m2;沿线堤防新建管理设施及拦车卡七处；新建防汛储备物资库三处储备砂石料4805.74m3；皇木关泵站采用高压旋喷桩及砂砾石层固结灌浆等截导地下水。

该项目由常德市发改委常发改农〔2015〕432号文批复立项, 常德市水利水电勘测设计院设计, 湖南德江监理有限公司监理, 中交第四航务工程局有限公司施工,开工日期2016年2月3日，竣工日期2016年12月23日。

预算编号为常财审〔2016〕预字524号，审定工程费78668354元，不可预见费2360051元。

资金来源为BT融资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市人民政府专题会议纪要第43次《关于马家吉隔堤整冶后续工程建设有关问题的会议纪要》；

3. 常德市发展和改革委员会《关于马家吉隔堤综合整冶工程增加的后续工程招标事项的复函》（常发改函〔2015〕18号）；

4. 常德市经济建设投资集团有限公司、常德市金禹水利投资有限公司与中交第四航务工程局有限公司签署《常德市马家吉隔堤综合整治工程（水利工程部分第二期）投资建设（BT）建设项目合同书》；

5. 常德市经济建设投资集团有限公司、常德市金禹水利投资有限公司与中交第四航务工程局有限公司签署《常德市马家吉隔堤综合整治工程（水利工程部分第二期）投资建设（BT）项目补充合同书》；

6. 常德市财政局投资评审中心《关于马家吉隔堤综合整治工程后续工程预算评审的报告》（常财审〔2016〕预字524号）；

7. 常德市金禹水利投资有限公司《关于请求完善马家吉隔堤综合整冶工程后续工程变更手续的请示》(常金水投〔2017〕54号)及有关批复、《关于请求完善马家吉隔堤综合整冶工程后续工程变更手续的请示》(常金水投〔2017〕100号)及有关批复；

8. 马家吉隔堤综合整冶工程协调领导小组《关于马家吉隔堤综合整治工程相关遗留问题处理的会议纪要》（2016第１号）；

9. 常德市水利水电勘测设计院2016年1月设计的《马家吉隔堤综合整治工程招标设计（调整部分）》施工图及设计变更签证单；

10. 湖南省水利厅《关于颁发〈湖南省2015水利水电工程概预算定额〉的通知》（湘水建管〔2015〕130号）；

11. 湖南省住建厅《关于颁发湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

12. 常德市建设工程造价管理站发布的常德市二〇一六年第二、三、四、五期建设工程材料价格；

13. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇一六年第一期园林绿化工程苗木预算价格的通知》（常建价〔2016〕7号）；

14. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇一六年第一期安装工程材料价格的通知》（常建价〔2016〕9号；

15. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二〇一六年第二期沥青砼材料价格的通知》（常建价〔2016〕19号）；

16．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 17．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

马家吉隔堤综合整治后续项目工程费用。

四、评审程序

1. 根据评审任务，成立评审小组，制定评审方案；

2. 熟悉资料，踏勘现场；

3. 审查报送的工程量是否正确，签证数据是否真实有效，定额套用、取费标准是否正确合理，材料价格是否属实，形成初步结果；

4. 与建设单位、BT单位对审，形成初审结论送交复审；

5. 复审对初审结论进行全面复核，提出复审意见并与建设单位、BT单位对审；

6. 最终结果交建设单位、BT单位签字盖章，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）绿化工程

1.清表、除杂及转挖多计，审减44.94万元；

2.土方运距按8km计算，审减81.66万元；

3.环保车运输黄土价格偏高，审减205万元；

4.反季节施工增加费多计，审减8.2万元；

5.规费及其他零星项目多计，审减132.196万元。

（二）靳家湾泵站装修工程

1.花岗岩板价格偏高，审减0.21万元；

2.管理房铺设800*800地面砖工程量多计单价偏高，审减1.82万元；

3.高配室铺设金属防静电地板价格偏高，审减0.61万元；

4.中控室及管理房吊顶价格偏高，审减1.94万元；

5.规费及其他零星项目多计，审减1.67万元。

（三）新河口管理房工程

1. 平整场地工程量多计，审减0.17万元；

2. 页岩多孔砖砌体工程量多计且单价偏高，审减1.89万元；

3. 室外地坪C20砼场地硬化工程量多计，审减0.68万元；

4. 楼梯模板工程量多计，审减1.19万元；

5. 长螺旋灌注桩工程量多计且单价偏高，审减0.62万元；

6. 楼梯贴花岗岩板、防滑地面砖工程量多计且单价偏高，审减1.03万元；

7. 高配室铺设金属防静电地板、不锈钢防盗网、普通木质门、米黄色仿石外墙涂料价格偏高，审减6.75万元；

8. 规费及其他零星项目多计，审减9.69万元。

（四）堤顶道路及沿线附属工程

1.堤顶道路部分土方挖转次数多计、挖除弃运按5km计算,审减65.22万元；

2.堤内脚排水沟部分芒草栽种工程量多计,审减24.89万元；

3.老河口护脚平台碎石、黏土等材料价格偏高，审减0.8万元；

4.渠道清淤部分渠道淤泥开挖子目高套，转挖次数多计，审减87.09万元；

5.管理设施部分工程量多计,材料价格及子目高套，审减10.36万元；

6.新坡交通闸混凝土凿除、6%水泥稳定碎石层子目高套、花岗岩工程量多计，审减26.43万元；

7.其它土方按10T自卸汽车弃运5km计取，审减28.17万元。

（五）皇木关泵站地下水截导工程

1.移植乔木部分人工换土核减，外购黄土价格偏高,审减25.61万元；

2.固结灌浆钻孔高套,审减13.43万元；

3.变频器、干式电抗器单价偏高，审减6.3万元。

（六）新河口水闸

1.水闸拆除拆除高套、挖土多计且外运按10T自卸汽车运距5km计取，审减49.64万元；

2.闸室水下部分止水铜片制安子目高套,审减0.48万元；

3.门库及启闭机房仿石外墙涂料、成品花岗岩栏杆、深灰色氟碳漆、600*600地面砖、伸缩缝子目高套且单价偏高，审减18.13万元；

4.外河消力池止、导水墙水铜片制安子目高套，审减3.76万元；

5.内湖翼墙墙面干挂3cm厚花岗岩板、内河护坦台阶贴花岗岩子目高套且单价偏高，审减4.35万元；

6.内湖护坡、侧平台填筑土方转挖多计、黄土价格偏高，审减53.81万元；

7.管理房围墙及厂区绿化场地平整多计、黄土价格偏高、罗马柱围墙子目高套，审减8.07万元；

8.移动式卷扬启闭机设备、变频器、75KW柴油发电机、电力电缆ZR-YJV22-3*70主材价偏高，审减20.71元；

9.闸门设备制作安装工程量多计，审减1.18万元；

10.施工临时工程黄土价格偏高、临时房屋工程量多计、防洪围堰破除增加费多计，审减116.64万元。

（七）新河口节制闸水位自动监测监控系统

1.通讯服务器、数据传输模块、雷达水位探测仪、雨量筒主材价偏高，审减2.06万元；

2.水位闸门监控软件、55寸液晶监视器、400万高清红外线网络机、控制应用软件价格偏高，审减7.39万元。

六、评审结论

该项目报审金额104453769元，审定金额93681192元，审减金额10772577元,审减率10.31%(详见附表)。

附表

| 马家吉隔堤综合整治工程后续工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 1 | 堤顶道路及沿线附属 | 30541785 | 28112344 | 2429441 |  |
| 2 | 新河口水闸及配套工程 | 20334920 | 17567149 | 2767771 |  |
| 3 | 绿化工程 | 46861972 | 42142014 | 4719958 |  |
| 4 | 靳家湾泵站装修工程 | 258101 | 197699 | 60402 |  |
| 5 | 新河口管理房工程 | 2152836 | 1932606 | 220230 |  |
| 6 | 皇木关泵站地下水导截工程 | 3109980 | 2853851 | 256129 |  |
| 7 | 水电迁移安装工程 | 136476 | 79597 | 56879 |  |
| 8 | 皇木关机埠低压柜改造 | 318960 | 240998 | 77962 |  |
| 9 | 新河口闸视频监控、水情远程测报及远程操作系统工程 | 600607 | 451361 | 149246 |  |
| 10 | 靳家湾泵站办公设施及工具 | 138131 | 103573 | 34558 |  |
|  | 合 计 | 104453769 | 93681192 | 10772577 |  |