常财审〔2017〕结字200号

关于常德军分区院内及河洑山路改造工程

结算评审的报告

常德市财政局预算科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科室报来的常德军分区院内及河洑山路改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

市住建局根据市委常委会议纪要（2012第6号）和市政府领导指示精神，对常德军分区院内道路及河洑山路进行了改造。军分区院内道路改造总面积8440.5m2，在原有水泥道路表面铺设玻纤土工格栅布，铺筑5cm粗粒式沥青混凝土、3cm细粒式沥青混凝土，加铺402.43m2鹅卵石拼花路面，更换大理石立石；埋设D400承插排水管69.2m、D200承插排水管359m，新增雨水井、雨水口并对原有井盖进行更换等。河洑山路改扩建道路全长571m，路幅为5m机动车道加两边各0.5m路肩，路面结构层为山砾石基层+20cm5%水泥稳定砂砾+20cm6%水泥稳定碎石+5cmAC-16C中粒式沥青混凝土+7cmAC-25C粗粒式沥青混凝土。主要改造内容包括：拆除原有砼路面、挡土墙，埋设排水管道，路面、路基重筑，砌筑挡土墙、边沟等。

该项目由市住建局委托市市政公用事业管理局建设，经请示市纪委第二纪工委同意，由市市政建设总公司施工。项目由常德市规划建筑设计院设计，常德怀德建设监理有限公司监理，于2012年9月开工建设，至2013年2月竣工。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目结算评审送审单；

2. 建设单位报送的工程结算书及竣工资料；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉的通知》（湘建价〔2009〕406号）；

4. 湖南省建设厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2009〕396号）；

6. 湖南省造价管理总站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误的通知》（湘建价计〔2007〕34号）；

7. 湖南省造价管理总站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>和工程消耗量标准水平协态调整及统一解释的通知》（湘建价计〔2008〕31号）；

8. 湖南省造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释的通知》（湘建价计〔2009〕29号）；

9. 湖南省造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>与工程消耗量标准和城市轨道交通估价表水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》（湘建价计〔2010〕36号）；

10. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237 号）；

11. 常德市造价管理站《关于发布常德市二○一二年第五期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2012〕18号）；

12. 中共常德市委常委会议纪要（2012第6号）；

13. 中国人民解放军湖南省常德军分区后战〔2012〕26号、常德市住建局常建〔2012〕34 号请示件及相关领导批示和部门回复意见；

14. 常德市财政局《关于市军分区院内改造和河洑山路改扩建等有关问题的请示》及相关领导批示；

15. 有关的标准图集和设计、施工规范;

16. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德军分区院内及河洑山路改造工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2. 现场踏勘；
    3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；
    4. 与送审单位对账，形成初审结论；

5. 实施复审并对账定案，形成评审结论，由送审单位、施工单位签字盖章认可；

6. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）河洑山路扩建工程费

- 1. 机械拆除原有砼路子目高套，审减4.35万元；

- 2. 水稳层工程量多计，审减5.39万元；

- 3. 沥青混凝土价格高计，审减1.16万元；

- 4. 沥青表面处治工程量多计且价格高计，审减2.53万元；

- 5. 20cm水泥混凝土路面工程量多计，审减3.56万元；

- 6. 安砌立石工程量多计且价格高计，审减2.79万元；

- 7. 拆除原有挡土墙工程量多计且子目高套，审减14.84万元；

- 8. 浆砌片石挡土墙工程量多计且子目高套，审减21.56万元；

- 9. 防撞护栏价格高计，审减1.88万元；

- 10. 砼边沟工程量多计且子目高套，审减16.57万元；

- 11. 措施项目多计，审减6.55万元；

- 12. 路灯价格高计，审减15.97万元；

- 13. 电力电缆价格高计，审减15.1万元；

- 14. DN200透水管盲沟子目高套，审减1.34万元；

- 15. 土方运距多计，审减23.7万元；

- 16. 抛石挤淤子目高套，审减9.28万元；

- 17. 路基填方工程量多计，审减22.41万元；

- 18. 签证中的二次搬运费多计，审减1.9万元；

- 19. 签证中的机械进出场费多计，审减2.3万元；

- 20. 签证中的其余部分工程量多计且子目高套，审减3.1万元；

- 21. 道德观门前牌坊价格高计，审减26.5万元；

- 22. 道德观山坡石台阶工程量多计且子目高套，审减4.76万元；

- 23. 道德观山坡麻石面墙采用原有材料，审减1.3万元；

- 24. 大型机械进出场费多计，审减1.16万元。

- （二）军分区院内道路改造工程

- 1. 挖土方工程量多计且子目高套，审减0.9万元；

- 2. 机械拆除原有砼路子目高套，审减2.85万元；

- 3. 大理石立石价格高计，审减2.3万元；

- 4. 镀锌管φ150子目高套，审减2.86万元；

- 5. 水泥混凝土路面工程量多计且子目高套，审减15.85万元；

- 6. 粘油层沥青表面处治价格高计，审减1.92万元；

- 7. 玻纤土工格栅布价格高计，审减27.56万元；

- 8. 沥青混凝土价格高计，审减3.85万元；

- 9. 8cm厚鹅卵石拼花路面子目高套，审减3.22万元；

- 10. 井筒调升及更换井盖子目高套，审减4.06万元；

- 11. 铺设草皮价格高计，审减2.57万元；

- 12. 拆装电动门并更换牵引装置、电动门维修、减速带安拆价格高计，审减2.97万元；

- 13. 大型机械进出场费多计，审减2.13万元；

- 14. 树池立石价格高计，审减0.5万元；

- 15. 宣传栏价格高计，审减10.16万元。

- （三）前期费用

- 1.设计费取费基数减少，审减5.5万元；

- 2.监理费取费基数减少，审减4.45万元；

- 3.造价咨询费多计，审减4.48万元；

- 4.测绘费多计，审减3.46万元；

- 5.建设单位管理费取费基数减少，工程费用结算审核率超15%，按常政办〔2014〕21号文件规定同比例扣减，审减8.75万元。

六、评审结论

- 该项目报审金额8008052元，审定金额4720966元，审减金额3287086元，审减率41.05%(详见附表)。

附表

| 常德军分区院内及河洑山路改造工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 河洑山路扩建工程费 | 5153370 | 2979122 | 2174248 |  |
| 1 | 道路及挡土墙工程 | 3351380 | 2245636 | 1105744 |  |
| 2 | 路灯工程 | 462999 | 152251 | 310748 |  |
| 3 | 排水工程 | 72599 | 59187 | 13413 |  |
| 4 | 土石方工程 | 671059 | 337285 | 333774 |  |
| 5 | 签证 | 137007 | 63717 | 73290 |  |
| 6 | 石牌坊 | 458326 | 121046 | 337280 |  |
| 二 | 军分区院内道路改造工程费 | 2314182 | 1469214 | 844967 |  |
| 1 | 道路改造工程 | 2162720 | 1424390 | 738330 |  |
| 2 | 树池改造 | 12270 | 7241 | 5029 |  |
| 3 | 宣传栏工程 | 139192 | 37583 | 101608 |  |
| 三 | 前期费 | 540500 | 272629 | 267871 |  |
| 1 | 国防三级光缆保护、转移、补偿 | 105000 | 105000 | 0 |  |
| 2 | 设计费 | 111900 | 56701 | 55199 |  |
| 3 | 监理费 | 111900 | 66658 | 45242 |  |
| 4 | 造价咨询费 | 44800 | 0 | 44800 |  |
| 5 | 测绘费 | 55000 | 20422 | 34578 |  |
| 6 | 建设单位管理费 | 111900 | 23848 | 88052 |  |
|  | 合计 | 8008052 | 4720966 | 3287086 |  |