常财审〔2017〕结字183号

关于市城区常沅桥和竹山桥维修加固工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的市城区常沅桥和竹山桥维修加固工程结算进行了评审。

一、项目概况

市城区常沅桥、竹山桥经检测评定为D级危桥，市桥梁管理处2012年委托湖南省交通规划勘察设计院对两桥进行了检测与加固设计。该工程主要工程内容包括灌缝、封缝、挂钢筋网、喷高性能砂浆、拆除原砼栏杆并新装不锈钢防撞护栏、桥墩盖梁及墩身环氧砼封缝修补、新浇混凝土板梁、铣刨原沥青路面并新铺细粒式沥青混凝土等。

项目由湖南省交通规划勘察设计院检测及设计，湖南湖大工程咨询有限责任公司施工图审查，常德市旺城建设监理有限公司监理，常德市隆欣建设工程有限公司中标承建，项目施工期为2014年3月-2014年8月.

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 2016年第926号财政投资项目结算评审送审单；

2. 常德市桥梁管理处报送的结算书和相关资料；

3. 湖南省交通规划勘察设计院设计的施工图及竣工图;

4. 常德市住建局《关于常德市城区常沅桥、竹山桥维修加固工程结算初审的意见》（常建初审预〔2016〕30号）;

5. 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法〉及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2009〕406号）及相应取费标准；

7. 湖南省住建厅《关于发布2012年湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的常德市建设工程材料价格的通知及市场询价；

9. 国家现行标准规范及强制性标准；

10.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市城区常沅桥和竹山桥维修加固工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 组织评审人员踏勘现场；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与市桥梁管理处、常德市隆欣建设工程有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

(一）工程费

1. 混凝土缺陷灌缝胶修补单价偏高，审减3.2万元；

2. 钢筋工程量多计，审减4.4万元；

3. 锚铨安装钢板打孔工程量多计，审减3.6万元；

4. 脚手架、工作平台搭拆费多计，审减0.3万元；

5. 凿毛防护费用及临时工作棚不计，审减0.7万元；

6. 钢筋防盗网工程量多计，价格偏高，审减1.1万元；

7. 腹拱加固环氧砼封缝工程量多计，审减16万元；

8. 余方弃置工程量多计，审减1万元；

9. 拆除老防撞护栏单价偏高，审减0.6万元；

10. 人行道块料铺设工程量多计，审减1.5万元；

11. 钢筋单价偏高，审减2.5万元；

12. 橡胶支座工程量多计，审减1.9万元；

13. 混凝土板梁工程量多计，审减2.2万元；

14. 植筋定额子目套取有误，审减3.2万元；

15. 沥青混凝土价格偏高，审减6.8万元；

16. 施工用电源设备定额子目套取有误，审减6万元；

17. 部分拆除等定额子目套取有误，审减5.7万元；

18. 人工清理垃圾集中打堆不应计取，审减2万元。

（二）前期费

1. 监理费审减3.2万元；

2. 检测费审减4万元；

3. 不可预见费审减8.8万元；

4. 建设单位管理费审减1.3万元。

六、评审结论

该项目报审金额3113898元，审定金额2220585元，审减金额865131元，审减率27.8%(详见附表)。

附表

| 市城区常沅桥、竹山桥维修加固工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |
| 一 | 市城区常沅桥、竹山桥维修加固工程 | 2123265 | 1403323 | 692012 |
| 二 | 前期费用 | 990633 | 817262 | 173120 |
| 1 | 设计费 | 499800 | 499800 | 0 |
| 2 | 监理费 | 58727 | 27000 | 31727 |
| 3 | 造价咨询费 | 27832 | 27832 | 0 |
| 4 | 施工图审查费 | 170000 | 170000 | 0 |
| 5 | 检测费 | 40000 | 0 | 40000 |
| 6 | 交通管制费 | 40000 | 40000 | 0 |
| 7 | 桥梁竣工复检费 | 40000 | 40000 | 0 |
| 8 | 不可预见费 | 87965 | 0 | 87965 |
| 9 | 建设单位管理费 | 26309 | 12630 | 13428 |
| 三 | 合 计 | 3113898 | 2220585 | 865131 |