常财审〔2017〕结字263号

关于常德市紫菱西路（金丹路-芙蓉路）

新建工程结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的紫菱西路（金丹路-芙蓉路）新建工程的结算进行了评审。

一、项目概况

该项目西起金丹路，东至芙蓉路，起点桩号K0+045，终点桩号K1+700，其中K0+045～K1+120为一标段，K1+278～K1+700为二标段；K1+120～K1+278为奔桥河大桥工程，不属该项目范围。一标段长1075m，二标段长422m，道路标准断面宽40m；机动车道路宽28m，两侧人行道宽各为6m。

车行道路面结构层自上而下为：4cm细粒式沥青混凝土上面层(AC-13C)+5cm中粒式沥青混凝土中面层(AC-20C)+6cm粗粒式沥青混凝土下表层(AC-25C)+20cm厚6%水泥稳定碎石上基层+20cm厚5%水泥稳定砂砾下基层。

人行道采用20×10×6cm机制道板砖铺装，结构层自上而下为：6cm厚机制人行道砼面砖+3cm厚M10水泥砂浆（干铺）+15cm厚C15水泥砼基层。

排水管采用离心机制Ⅱ级钢筋混凝土承插管、180度砂石基础。给水管采用球墨铸铁管。道路照明采用智能型节电器，灯具杆高13m，间距35m，路灯预埋管采用UPVC直埋电缆穿线管。

该项目由常德市发改委常发改投〔2009〕468号文批复立项，由常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市旺城建设监理有限公司监理，施工单位为常德市三明市政建设有限公司，中标金额50392623元。工程开工时间2012年11月1日，竣工时间2015年4月28日。

预算评审报告编号为常财审〔2012〕预字第36号及常财审〔2015〕预字112号，审定金额合计58651873元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 2017年第145号财政投资工程项目结算评审送审单；

- 常德市西城新区投资建设开发有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、前期费合同、竣工图、签证单、变更单等相关资料；

4. 常德市住房和城乡建设局《紫菱西路（金丹路—芙蓉路）新建工程结算初审的意见》（常建初审结〔2016〕第48号）；

5. 常德市建筑设计院有限责任公司设计的施工图、设计变更及有关资料；

6. 常德市人民政府办公室《印发<关于加强市本级政府建设项目投资变更管理的暂行措施>的通知》（常政办发〔2015〕23号）及紫菱西路变更清理表；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）;

8. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2010年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2009〕396号)；

9. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）;

10. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112 号）；

11. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》（湘建价〔2009〕406号）;

12. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

13. 已审定的预算报告及成果文件；

14. 有关的标准图集和设计、施工规范；

15. 现场踏勘了解及现场测量情况。

三、评审范围

紫菱西路（金丹路—芙蓉路）新建工程工程费用及前期费用等。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市西城新区投资建设开发有限公司、常德市三明市政建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）K0+030-K1+120段

1. 土方工程中，挖土方、回填山砾石及填块石工程量多计，审减100.59万元；

2. 土方工程中，增加管沟开挖利用方回填量，审增4.54万元；

3. 道路人行道及平立石工程中，机制本色砼道板工程量多计，审减7.48万元；商品沥青混凝土运输费多计，审减0.73万元；

4. 挡土墙及护坡工程中，护坡工程量多计，审减26.19万元；

5. 排水管网工程中，D700污水管道工程量多计，审减1.3万元；

6. 排水管土方工程中，增加挖沟槽土方场内转运1km利用工程量，审增11.91万元；

7. 排水管土方工程中（超10%部分及余土外运），挖沟槽土方外运工程量多计、运距多计，并应下浮，审减59.16万元；

8. 路灯工程中，交通接线井、路灯电缆保护管、路灯箱变高压电缆、交通线缆保护管等工程量多计，路灯箱变内联合控制器、防盗检测器不应计，审减32.05万元；

9. 给水工程中，余方弃置工程量多计，审减1.63万元；

10. 综合管线工程中，超过原清单量10%以上的部分重新组价并下浮，审减93.84万元；

11. 合同内材料价格调差，因工程量减少而材料量减少及价差高套，审减93.10万元；

12. 合同内人工调差中，因工程量减少而人工数量减少及价差高套，审减19.65万元；

13. 签证工程中，安装签证，路灯、给水球墨铸铁管及管件、阀门等主材价格偏高，且单价应下浮，审减148.19万元；

14. 签证工程中，土建签证，工程量多计、土方运距多计、定额子目高套及材料价格偏高，且重新组价的单价应下浮，审减338.43万元。

（二）K1+278-K1+700段

1. 土方工程中，房屋、谷坪基础障碍排除费无计量依据，审减13.58万元；

2. 土方工程中，增加管沟开挖利用方回填量，审增1.12万元；

3. 路面路基工程中，增加各沥青面层之间、平石与沥青砼相接处粘层油计价，审增4.24万元；

4. 道路人行道及平立石工程中，机制本色砼道板工程量多计，审减3.75万元；商品沥青混凝土运输费多计，审减0.32万元；

5. 道路配套工程中，垃圾箱单价高套，审减1.68万元；

6. 挡土墙及护坡工程中，余方弃置、护坡工程量多计，审减3.22万元；

7. 路灯工程中，交通接线井、路灯电缆保护管、交通线缆

保护管等工程量多计，审减14.97万元；

8. 综合管网工程中，电信保护管UPVC110改波纹管需重新组价，管沟土方、砂回填工程量多计，审减17.81万元；

9. 合同内材料价格调差，因工程量减少而材料量减少及价差高套，审减12.3万元；

10. 合同内人工调差中，因工程量减少而人工数量减少及价差高套，审减5.52万元；

11. 合同外给水工程中，球墨铸铁管及管件定额子目高套、主材价格偏高，审减89.86万元；

12. 签证工程中，工程量多计、定额子目高套及材料价格偏高，且重新组价的单价应下浮，审减64.06万元。

（三）前期费

1. 工程测绘费只计金丹路至芙蓉路段，审减4.56万元；

- 设计费应按合同约定比例下浮，审减20万元；

- 造价咨询费多计，审减3.58万元；

- 检测费多计，审减1.16万元；

- 监理费多计，审减18.82万元；

- 建设单位管理费多计，审减21.31万元。

六、评审结论

该项目送审金额850624067元，审定金额73060156元,审减金额12002251元，审减率14.11%（详见附表）。

附表一

| 紫菱西路（金丹路-芙蓉路）新建工程 工程费及前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 80643294.65 | 69335577.42 | 11307717.23 |  |
| 1 | 一标段 | 64195882.54 | 55127503.61 | 9068378.93 | K0+030～K1+112 |
| 2 | 二标段 | 16447412.11 | 14208073.81 | 2239338.30 | K1+278～K1+700 |
| 二 | 前期费 | 4419112.10 | 3724578.54 | 694533.56 | 常建价〔2011〕51号 |
| 1 | 工程测绘费 | 96000.00 | 50406.49 | 45593.51 | 合同 国测财字〔2002〕3号 财建〔2009〕17号 仅计金丹路至芙蓉路段 |
| 2 | 设计费 | 1000000.00 | 799763.87 | 200236.13 | 合同 计价格（2002）第10号 |
| 3 | 施工图审查费 | 7500.00 | 7500.00 | 0.00 | 合同 湘价服〔2012〕76号 |
| 4 | 造价咨询费 | 188304.15 | 128967.18 | 35824.81 | 合同 湘价服〔2009〕81号 |
|  |  |  | 23512.16 |  | 排水管沟地基加固处理工程增补预算咨询费 |
| 5 | 工程检测费 | 373025.00 | 361422.75 | 11602.25 | 合同 检测成果 湘价服〔2009〕186号 |
| 6 | 监理费 | 1066000.00 | 877800.32 | 188199.68 | 合同 湘价服〔2007〕76号 |
| 7 | 建设单位管理费 | 806432.95 | 593355.77 | 213077.18 | 常财建〔2002〕68号，电缆变更未通知到位，扣10万元建设单位管理费。 |
| 8 | 劳保基金 | 881850.00 | 881850.00 | 0.00 | 按票据结算 |
| 三 | 合 计 | 85062407 | 73060156 | 120022501 | 审减率14.11% |

| 附表二 紫菱西路（金丹路-芙蓉路）新建工程 K0+030-K1+112段工程费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 |  |  | 备 注 |
| 一 | 紫菱西路K0+030-K1+112段 | 64195882.54 | 55127503.61 | 9068378.93 |  |  |  |
| 1 | 合同内工程 | 32938881.75 | 29864136.47 | 3074745.28 |  |  |  |
| 1.1 | 土方工程 | 10064195.75 | 9058276.46 | 1005919.29 |  |  |  |
|  | 土方工程-管沟利用方 |  | 45383.60 | -45383.60 |  |  |  |
| 1.2 | 路面路基工程 | 5865644.11 | 5873365.27 | -7721.16 |  |  |  |
| 1.3 | 道路人行道及平立石工程 | 2082926.84 | 1992169.94 | 89434.63 |  |  |  |
|  | 道路人行道及平立石工程-超10%部分 |  | 8633.91 |  |  |  | 已优惠5% |
|  | 人行道及平立石工程（清单内扣除） |  | -7311.64 |  |  |  |  |
| 1.4 | 道路配套工程 | 67002.43 | 67002.43 |  |  |  |  |
| 1.5 | 挡土墙及护坡工程 | 424863.08 | 162933.49 | 261929.59 |  |  |  |
| 1.6 | 绿化工程 | 36189.44 | 36189.44 |  |  |  |  |
| 1.7 | 排水管网工程 | 3419860.65 | 2980161.26 | 26509.23 |  |  |  |
|  | 排水管网工程-超10%部分 |  | 413190.16 |  |  |  | 已优惠5% |
| 1.8 | 排水管土方工程 | 592159.54 | 711263.98 | -119104.44 |  |  |  |
|  | 排水管土方工程-超10%部分及余土外运 | 3414389.28 | 2822790.39 | 591598.89 |  |  | 已优惠5% |
| 1.9 | 给水工程 | 100144.37 | 87492.36 | 12652.01 |  |  |  |
| 1.10 | 路灯（含交通管线预留）工程 | 1510459.50 | 1189969.97 | 320489.53 |  |  |  |
| 1.11 | 智能交通监控设施基础工程 | 105838.93 | 105838.93 |  |  |  |  |
| 1.12 | 综合管线工程 | 5255207.83 | 4316786.52 | 938421.31 |  |  |  |
| 2 | 合同内材料价格调差 | 1190479.07 | 259522.95 | 930956.12 |  |  | 已优惠5% |
| 3 | 合同内人工调差 | 700972.23 | 504483.86 | 196488.37 |  |  | 已优惠5% |
| 4 | 签证工程 | 29365549.49 | 24499360.33 | 4866189.16 |  |  | 已优惠5% |
| 4.1 | 安装工程 | 5019683.85 | 3537783.62 | 1481900.23 |  |  | 已优惠5% |
| 4.2 | 其他工程（清单单价部分） | 24345865.64 | 2316955.42 | 3384288.93 |  |  |  |
| 4.3 | 其他工程（重新组价部分） |  | 18644621.29 |  |  |  | 已优惠5% |
| 二 | 合 计 | 64195882.54 | 55127503.61 | 9068378.93 |  |  |  |

附表三

| 紫菱西路（金丹路-芙蓉路）新建工程 K1+278-K1+700段工程费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 二 | 紫菱西路K1+278-K1+700段 | 16447412.11 | 14208073.81 | 2239338.30 |  |
| 1 | 合同内工程 | 8563635.54 | 8041868.34 | 521767.20 |  |
| 1.1 | 土方工程 | 2835022.81 | 2675334.14 | 159688.67 |  |
|  | 土方工程-利用方 |  | 11248.23 | -11248.23 |  |
| 1.2 | 路面路基工程 | 1756505.39 | 1798879.29 | -42373.90 |  |
| 1.3 | 道路人行道及平立石工程 | 653992.04 | 616541.52 | 37450.52 |  |
|  | 人行道及平立石工程（清单内扣除） |  | -3209.24 | 3209.24 |  |
| 1.4 | 道路配套工程 | 72828.73 | 56000.00 | 16828.73 |  |
| 1.5 | 道路挡土墙及护坡工程 | 145727.77 | 113491.69 | 32236.08 |  |
| 1.6 | 排水土方工程 | 266024.22 | 202360.93 | -1795.66 |  |
|  | 排水土方工程-超10%部分 |  | 65458.95 |  | 已优惠5% |
| 1.7 | 绿化工程 |  |  |  |  |
| 1.8 | 排水管网工程 | 729513.72 | 729513.72 |  |  |
| 1.9 | 路灯（含交通管线预留）工程 | 391985.87 | 242282.89 | 149702.98 |  |
| 1.10 | 智能交通监控设施基础工程 | 11234.25 | 11234.25 |  |  |
| 1.11 | 综合管线工程 | 1678867.96 | 1500799.19 | 178068.77 |  |
| 1.12 | 给水工程 | 21932.78 | 21932.78 |  |  |
| 2 | 合同内人工价差调整 | 178667.00 | 123432.27 | 55234.73 | 已优惠5% |
| 3 | 合同内主材价差调整 | 203670.00 | 80645.07 | 123024.93 | 已优惠5% |
| 4 | 合同外设计变更增加工程 | 7501439.57 | 5962128.14 | 1539311.43 |  |
| 4.1 | 给水工程 | 2869167.54 | 1970511.36 | 898656.18 | 已优惠5% |
| 4.2 | 签证工程 | 4632272.03 | 3991616.78 | 640655.25 | 已优惠5% |
|  | 合 计 | 16447412.11 | 14208073.81 | 2239338.30 |  |