常财审〔2017〕结字204号

关于常德市旅游集散中心内部装修工程

结算评审的报告

常德市财政局对外经济贸易科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市旅游集散中心内部装修工程结算进行了评审。

一、项目概况

市旅游集散中心位于柳叶大道以北，环湖路以西。本次装修的范围包括旅客休息区、咨询服务区、互动体验区、创旅空间和办公区，主要内容包括地面铺设800*800防滑地面砖，天棚安装铝方通吊顶和矿棉板吊顶，办公区安装钢化玻璃隔断，钢柱安装大理石柱角等；各功能区安装强弱电管线，灯具、插座。

该项目由常德市当代装饰设计有限公司设计和施工，厦门兴海湾监理咨询有限公司湖南分公司监理，工程于2015年7月开工，2017年1月竣工。

该项目进行了预算评审，报告编号为常财审〔2015〕预字363号，预算评审金额112.5万元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 建设单位报送的工程结算书及竣工资料；

3. 湖南省住建厅《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

4. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

5. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编的通知》(湘建价建〔2015〕48号);

6. 湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（ 湘建价〔2016〕72号）；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8. 施工期材料发布价及市场询价；

9. 有关的标准图集和设计、施工规范;

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市旅游集散中心内部装修的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审资料及评审结果与常德市旅游外事侨务局对账，并实施复审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1. 风机房、配电房砼砌体、其它区域碎石垫层工程 量多计，审减2.09万元；

2. 800*800地面砖工程量多计，审减3.99万元；

3. 互动体验平台与特装部分重复计算，风机房墙面做法与原设计不符，审减3.31万元；

4. 吊顶钢骨架工程量多计，审减2.67万元；

5. 矿棉板工程量多计，单价偏高，审减2.07万元；

6. 二次搬运费不应计取，审减2.23万元；

7. 钢化玻璃隔断墙单价偏高，审减4.99万元；

8. 不锈钢栏杆、大理石柱角单价偏高，审减6.82万元；

9. 地面混凝土垫层工程量多计，审减3.5万元；

10. 门厅铝方通吊顶工程量多计，审减2.86万元；

11. 轻钢龙骨隔墙单价偏高，工程量多计，审减2.67万元；

12. 安装工程管线工程量多计，审减3.26万元；

13. 工程监理费高估，审减1.71万元。

六、评审结论

项目送审金额1267711元，审定金额845935元，审减金额421776元，审减率33.27%（详见附表）。

附表

| 常德市旅游集散中心内部装修工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1237711 | 833082 | 404629 |  |
| 1 | 建筑工程 | 41707 | 20787 | 20920 |  |
| 2 | 装饰工程 | 1077975 | 710360 | 367615 |  |
| 3 | 安装工程 | 118029 | 101935 | 16094 |  |
| 二 | 监理费 | 30000 | 12853 | 17147 |  |
| 三 | 合 计 | 1267711 | 845935 | 421776 |  |