常财审〔2017〕结字225号

关于常德市财政局财培院落维修改造工程

结算评审的报告

常德市财政局行政政法科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市财政局财培院落维修改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于常德市财政局财培院内。主要施工内容包括：原门卫房、活动室、花坛、雨棚拆除，建筑垃圾外运；院内地坪原有面层和基层拆除，重新铺设山砾石、碎石水泥稳定基层和沥青砼面层；新修门卫房、花坛、排水管网和化粪池等。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1．财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市财政局机关后勤服务中心报送的竣工图、结算书等相关技术文件；

3. 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

5. 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6. 常德市建设造价管理站《关于发布常德市二0一六年第五期建设工程材料价格的通知》；

7．有关的标准图集和设计、施工规范；

- 8．现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市财政局财培院落维修改造的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市财政局机关后勤服务中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 挖掘机挖渣、自卸汽车运渣工程量多计，审减1.36万元；

- 2. 挖掘机挖土子目高套，审减0.12万元；

- 3. 排水沟工程量多计及子目高套，审减0.78万元；

- 4. 沥青混凝土路面工程量多计，审减0.92万元；

- 5. 门卫建筑部分工程量多计，审减1.82万元；

- 6. 天沟、内墙面抹灰工程量多计，审减0.23万元；

- 7. 矿棉吸音板吊顶、塑钢门、卫生间铝扣板吊顶及墙面贴砖未做，审减0.53万元；

- 8. 门卫外墙面贴瓷砖工程量多计，审减0.85万元；

- 9. 化粪池工程量多计，审减0.25万元；

- 10. 水电安装、停车位划线等暂列金额不计，审减4.7万元；

- 11. 隔油池工程量多计及子目高套，审减1.55万元；

- 12. 化粪池挖渣外运及外购黄土回填，审减1.08万元；

- 13. 花坛顶面贴花岗岩工程量多计，审减0.49万元；

- 14. 设计费及预算编制费不计，审减1.51万元

- 15. 主材调差不计，审减0.36万元；

- 16. 临时水电安装不计、升降电动门价格偏高，审减5万元。

六、评审结论

项目送审金额739689元，审定金额524153元，审减金额215536元，审减率29.14%（详见附表）。

附表

| 常德市财政局财培院落维修改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 合同内 | 603356 | 469052 | 134304 | 合同内下浮0.2% |
| 2 | 合同内签证 | 33591 | 5974 | 27617 | 下浮5% |
| 3 | 合同外增加 | 99126 | 49127 | 49999 | 下浮5% |
| 4 | 主材调差 | 3616 | 0 | 3616 |  |
|  | 合 计 | 739689 | 524153 | 215536 |  |