常财审〔2017〕结字178号

关于白鹤山公寓式安置小区1-19#楼主体工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的白鹤山公寓式安置小区1-19#楼主体工程结算进行了评审。

- 一、项目概况

该项目位于常德市柳叶湖白鹤山乡白鹤山村，东临水寨路，西临映雪路、北临青蒲路、南临东山路地块，项目总建筑面积143315平方米，主体为六层框架+架空层，墙体为页岩多孔砖墙，窗户为铝合金中空玻璃窗，基础采用长螺旋钻孔灌注桩。

该项目由常德市发改委常发改投〔2013〕453号文批复立项，设计单位为常德市设计院有限责任公司，1-4#楼施工单位为湖南兴宇通达建设有限公司、5-19#楼施工单位为湖南航天建设工程有限公司，该项目于2015年7月开工，2016年2月竣工。

- 资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2016年第1153号财政投资项目结算评审送审单；

3. 湖南泰达置业有限公司报送的结算书及招投标文件、合同、图纸、设计变更、签证单、照片等附件资料；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

6. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于计取湖南省住宅工程质量常见问题防治费的通知》（湘建价〔2015〕63号）；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

9. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一六年第三期建设工程材料价格的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

10.有关的标准图集和设计、施工规范；

11.现场踏勘了解的情况。

- 三、评审范围

白鹤山公寓式安置小区1-19#楼主体工程费。

- 四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与湖南泰达置业有限公司、湖南兴宇通达建设有限公司及湖南航天建设工程有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

- 五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 桩基础按设计有效桩长计算，调整人工材差，审减33.8万元；

- 2. ±0.00以下基础，工程量多计，审减51.9万元；

- 3. 建筑、装饰、安装主材价差调整，审减99.1万元；

- 4. 建筑、装饰、安装人工工资调整，审减18.1万元；

- 5. 钢材含量调整价差，审减73万元；

- 6. 阳台天棚没有做保温，工程量扣减，保温子目高套，审减315.2万元；

- 7. 质量通病防治按每栋1000元计算，审减62.3元；

- 8. 外立面工程量多计、子目高套，审减135.4万元；

- 9. 塑钢窗改铝合金窗，工程量多计，单价偏高，审减480.6万元.

- 六、评审结论

该项目报审总造价为81607786元，审定造价为70034393元，审减11573393元，审减率14.18%（详见附表）。

附表：

白鹤山公寓式安置小区1-19#楼主体工程

结算评审汇总表

金额单位：元

| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 复审金额 | 审减金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | ±0.00以上打捆包干部分造价 | 57096973 | 57091719 | 5254 |
| 二 | 桩基础部分造价 | 4450084 | 4111680 | 338403 |
| 三 | 基础部分造价 | 4338437 | 3818802 | 519635 |
| 四 | 主材调差部分造价 | -7177717 | -8167806 | 990089 |
| 五 | 人工工资调整 | 4121010 | 3939905 | 181105 |
| 六 | 钢筋含量调整造价 | 3438248 | 3024588 | 729997 |
| 七 | 闷顶层保温 | 5050871 | 2708251 | 3152048 |
| 八 | 立面造型 | 3252506 | 1898822 | 1353683 |
| 九 | 通病防治 | 642338 | 19000 | 623338 |
| 十 | 外墙漆及窗户变更 | 6395038 | 1589433 | 4805604 |
| 十一 | 合 计 | 81607786 | 70034393 | 11573393 |