常财审〔2017〕结字262号

关于2012年小街小巷综合整治项目道路、  排水工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2012年小街小巷综合整治项目道路、排水工程结算进行了评审。

一、项目概况

2012年根据市委市政府为民办实事的安排部署，对小街小巷道路排水进行改造。包括原锅炉厂宿舍、朝阳路社区原二轻局宿舍、酒厂宿舍、有线电厂宿舍、张家台社区7组、竹山巷、希毫小区、楠竹山社区7、8组、唐家溶社区6组等共40个区域范围。

该项目由常德市固城市政建设有限公司及常德市市政建设总公司施工，由常德市怀德建设监理有限公司及常德市兴业建设监理有限公司监理。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目预算评审送审单（〔2017〕160号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）

3. 常德市市政公用事业管理局报送的竣工图、结算书及相关资料；

4. 湖南省住建厅《关于颁发湖南省建设工程工程量清单计价办法的通知》(湘建价〔2009〕406号)；

5. 湖南省住建厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》(湘建价〔2007〕403号)；

6. 湖南省住建厅《关于发布2012年湖南省建设工程人工工资单价的通知》(湘建价〔2012〕237号)；

7. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>及有关工程消耗量标准统一解释汇总及勘误的通知》(湘建价〔2007〕34号)；

8. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建筑工程计价办法>和工程消耗量标准水平协态调整及统一解释的通知》(湘建价〔2008〕31号)；

9. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第3辑）的通知》(湘建价计〔2009〕29号)；

10. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<湖南省建设工程计价办法>与工程消耗量标准和城市轨道交通估价表水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》(湘建价计〔2010〕36号)；

11. 常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二Ｏ一二年第三期建设工程材料价格的通知》(常建价〔2012〕11号)及市场询价；

12. 常德市市政公用事业管理局《关于对2012年小街小巷建设改造专项审计问题的回复》及经建科的签证意见；

13. 有关标准图集、施工规范及现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

2012年小街小巷综合整治项目道路排水工程费、监理费及建设单位管理费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市固城市政建设有限公司、常德市市政建设总公司、常德市市政公用事业管理局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 土石方开挖工程量多计，子目高套，审减47.6万元；

2. 管道、管沟、化粪池清淤工程量多计，单价偏高，审减19.6万元；

3. 混凝土排水管工程量多计，主材单价偏高，审减77.8万元；

4. 管沟回填砂砾石、山砾石工程量多计，子目高套，审减50.3万元；

5. 拆除工程量多计，子目高套，审减22.5万元；

6. 检查井工程量多计，主材单价偏高，子目高套，审减30.8万元；

7. 人工开挖管沟土方工程量多计，审减56.7万元；

8. 土方外运工程量多计，子目高套，运距多计，审减52.9万元；

9. 二次运输费不应计取，审减11.9万元；

10. 道路拆除工程量多计，子目高套，审减28.9万元；

11. 其他工程量多计，主材单价偏高，取费基数减少，审减27.5万元；

12. 监理费因工程费基数调整，审减9.96万元；

13. 建设单位管理费因工程费基数调整，且工程费审减率达32.77%应同比例扣减，审减6.62万元。

六、评审结论

该项目送审金额13765148元，审定金额9202694元，审减金额4562455元，审减率33%(详见附表)。

附表

| 2012年小街小巷综合整治项目道路、排水工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 常德市固城市政建设有限公司工程 |  |  |  |  |
| 1 | 原锅炉厂宿舍排水改造工程（含半边街社区原物资局宿舍排水改造） | 136438 | 83643 | 52795 |  |
| 2 | 朝阳路社区原二轻局宿舍道路排水改造工程 | 87259 | 54717 | 32542 |  |
| 3 | 贾家湖社区原纺织公司排水改造工程（含五一制革厂宿舍道路排水改造） | 212035 | 133238 | 78797 |  |
| 4 | 原武陵区文体科技局院内道路排水改造工程（含三建宿舍排水改造） | 321694 | 247510 | 74184 |  |
| 5 | 酒厂宿舍道路排水改造工程 | 178827 | 116329 | 62498 |  |
| 6 | 有线电厂宿舍内部排水管道清淤工程 | 287262 | 183896 | 103366 |  |
| 7 | 美景小区排水改造工程 | 270368 | 198629 | 71739 |  |
| 8 | 长澧巷排水、人行道板改造工程 | 543914 | 389790 | 154124 |  |
| 9 | 长家山社区15组排水改造工程（四期） | 334864 | 184675 | 150189 |  |
| 10 | 新建巷社区12组道路排水改造工程 | 213053 | 150220 | 62833 |  |
| 11 | 皂果树社区1组道路排水改造工程 | 382662 | 230459 | 152203 |  |
| 12 | 高车社区4组道路排水改造工程（含长庚路社区卫生服务站门前排水改造） | 237210 | 163390 | 73820 |  |
| 13 | 体育路道路改造工程 | 293201 | 266239 | 26962 |  |
| 14 | 无线电厂宿舍道路排水改造工程 | 931433 | 599420 | 332013 |  |
| 15 | 沙港社区2组道路排水改造工程 | 460677 | 292172 | 168505 |  |
| 16 | 常澧路道路维护工程 | 423001 | 247895 | 175106 |  |
| 17 | 庆丰社区2组道路排水改造工程 | 251133 | 171859 | 79274 |  |
| 18 | 新光社区4组道路排水改造工程 | 566176 | 370348 | 195828 |  |
| 19 | 梅家垱北边三条巷子道路排水改造工程 | 558354 | 348850 | 209504 |  |
| 20 | 梅家垱南边四条巷子道路排水改造工程 | 761465 | 463733 | 297732 |  |
| 21 | 原粮运车队宿舍道路排水改造工程 | 797726 | 421659 | 376067 |  |
|  | 小 计 | 8248752 | 5318671 | 2930081 |  |
| 二 | 常德市市政建设总公司工程 |  |  |  |  |
| 1 | 有线电厂宿舍外部排水主管道接出道路排水改造工程 | 306509 | 186409 | 120100 |  |
| 2 | 张家台社区7组道路排水改造工程 | 300828 | 217812 | 83016 |  |
| 3 | 七里桥2组道路排水改造工程 | 107543 | 71101 | 36442 |  |
| 4 | 武警支队宿舍院内排水改造工程（土建及安装） | 175908 | 103658 | 72250 |  |
| 5 | 洞庭大道青年路口以南东侧路面及排水管道抢修工程 | 72348 | 60866 | 11482 |  |
| 6 | 竹山巷道路改造工程 | 495297 | 387922 | 107375 |  |
| 7 | 柳叶路人事局东侧人行道板改造工程 | 198456 | 165786 | 32670 |  |
| 8 | 市委机关老干宿舍区排水改造工程 | 150534 | 98130 | 52404 |  |
| 9 | 甘露寺市场道路排水改造工程 | 872707 | 675004 | 197703 |  |
| 10 | 霞山江南园道路排水改造工程 | 54329 | 45034 | 9295 |  |
| 11 | 希毫小区道路排水改造工程 | 446756 | 313064 | 133692 |  |
| 12 | 四眼井社区华达宿舍区排水改造工程 | 283996 | 210445 | 73551 |  |
| 13 | 百货站宿舍排水改造工程（二期）（含银星佳园排水改造） | 178165 | 130376 | 47789 |  |
| 14 | 武陵开发区宿舍排水改造工程（含德高公寓道路改造） | 49452 | 41472 | 7980 |  |
| 15 | 新二村通用机械厂宿舍排水改造工程(含职业病防治所门前排水改造) | 63514 | 34531 | 28983 |  |
| 16 | 楠竹山社区7、8组道路排水改造工程（二期） | 616215 | 410099 | 206116 |  |
| 17 | 唐家溶社区6组道路排水改造工程 | 397597 | 212155 | 185442 |  |
| 18 | 沙港社区排水沟接出改造及清淤工程 | 197588 | 137329 | 60259 |  |
| 19 | 鼎城区谢家铺镇官桥坪村道路建设专项补贴 | 200000 | 200000 | 0 | 见评审问题回复 |
|  | 小 计 | 5167742 | 3701192 | 1466550 |  |
| 三 | 工程费合计 | 13416494 | 9019863 | 4396631 |  |
| 四 | 监理费 | 227906 | 128254 | 99652 |  |
| 五 | 建设单管理费 | 120748 | 54576 | 66172 | 已扣33% |
| 六 | 合 计 | 13765148 | 9226754 | 4562455 |  |