常财审〔2017〕结字238号

关于常德市武陵文化创意产业园项目一期土石方及道路工程结算评审的报告

湖南财鼎投资有限公司：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你公司委托的常德市武陵文化创意产业园项目一期土石方及道路工程结算进行了评审。

一、项目概况

该工程位于常德市柳叶湖旅游度假区白鹤山乡罗湾村。主要内容为1#、2#、3#道路土石方开挖、爆破石方回填、道路面层施工、排水管网铺设等。道路结构层自下而上为20cm厚5%水泥砾石稳定下基层、15cm厚6%水泥稳定碎石上基层、透油层 1.0L/m2、8cm厚粗粒式沥青混凝土（AC-25C）、4cm厚细粒式沥青混凝土（AC-13C)。人行道为C20现浇混凝土垫层、 20cm厚浆砌块石面层铺设。透水砼停车位为10cm厚碎石基层、C20透水混凝土面层。给排水管网雨水管为预应力混凝土管，与管网相连布置砖砌雨水口、雨水检查井；污水管为DN300、400mm钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；给水管道为 DN160mm无缝镀锌钢管，管道面二布三油防腐处理；直来水管为DN20mmPE管道。边坡砌筑600*600浆砌块石挡土墙。锚杆护坡面层C25格构梁及格构梁间编织袋装种植土护坡、锚杆为预应力钢筋锚杆。接待中心地下室砖墙；过路砖砌热力管沟；文化中心钢筋砼台阶；会展中心、接待中心及与道路旁浆砌块石挡土墙，部分墙面勾凸缝等工程。

建设单位为湖南财鼎投资有限公司，施工单位为湖南对外建设有限公司，监理单位为深圳市广厦工程顾问有限公司湖南分公司。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2. 2016年第1117号财政投资工程项目结算评审送审单；

- 湖南财鼎投资有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、工作联系单等相关资料；

4. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价计〔2012〕237号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价计〔2014〕112号）；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程工程工程量清单计价办法的通知>》(湘建价〔2009〕406号)；

7. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》(湘建价〔2014〕113号)；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 有关的标准图集和设计、施工规范；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市武陵文化创意产业园项目一期土石方及道路工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与湖南对外建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）土石方工程

1.按土石方取费，审减金额35.4万元；

2.挖土方工程量多计，审减金额24.1万元；

3.回填土方工程量多计，审减金额5.6万元；

4.回填石方工程量多计，审减金额47.9万元；

5.石方场内倒运工程量多计，审减金额3.8万元

6.爆破石方工程量多计，审减金额5.7万元；

7.挖淤泥工程量多计，审减金额2.1万元。

（二）挡土墙工程

1.挡土墙勾缝工程量多计，审减金额15.8万元；

2.块石材料价格高计，审减金额1.2万元；

3.工程取费多计，审减金额8.9万元。

（三）临时道路工程

1.10cm泥结碎石子目高套，审减金额3.1万元；

- 回填块石工程量多计、子目高套，审减金额15.7万元；

3.工程取费多计，审减金额3.7万元。

（四）污水井工程

1.回填山砾石子目高套，审减金额1.8万元；

2.工程取费多计，审减金额1.6万元。

（五）签证单工程

1.挖清淤子目高套、土方回填子目高套，审减金额4.8万元；

2.管道敷设子目高套，材料价格高计，审减金额2.6万元；

3.破除路面砼价格高计，审减金额4万元；

4.钢筋混凝土排水管价格高计，审减金额5万元；

5.工程取费多计，审减金额4万元。

（六）挡土墙、锚杆工程

1.土石方挖、填子目高套，审减金额25.6万元；

2.锚杆子目高套，审减金额17.2万元；

3.边坡支护脚手架子目高套，审减金额19.2万元；

4.拆除砼道路子目高套，审减金额6.2万元；

5.管件工程量及价格高计，审减金额27.1万元；

6.热力管沟工程量多计、子目高套，审减金额8万元；

7.主要材料价格高计，审减金额9.6万元；

8.工程取费多计，审减金额32万元。

（七）砖砌管沟工程

砖砌管沟重复计算，审减金额25.5万元。

（八）边坡结构梁工程

1.锚杆重复计算，审减金额78.4万元；

2.编织袋装种植土及上坡价格高计，审减金额6.8万元；

3.主要材料价格高计，审减金额7万元；

4.工程取费多计，审减金额11万元。

（九）文化中心钢筋砼台阶踏步工程

踏步模板工程量多计，审减金额3.4万元。

（十）道路工程

1.道路砼等工程量多计，审减金额14.3万元；

2.C20透水混凝土材料价格高计，审减金额10.2万元；

3.块石材料价格高计，审减金额1.1万元；

4.人行道工程量多计，审减金额15.8万元；

5.机械设备进出场及安拆重复计算，审减金额1.4万元；

6.工程取费多计，审减金额15万元。

（十一）排水工程

1.DN400钢带增强聚乙烯螺旋波纹管工程量多计，审减金额20.8万元；

2.工程取费多计，审减金额5万元。

（十二）综合管网部分

1.管网工程量多计及管件价格高计，审减金额9.4万元；

2.强弱电井工程量多计，审减金额25万元；

3.管网沙垫层工程量多计高套定额，审减金额13.6万元；

4.回填土方考虑人机各一半回填，审减金额4.2万元；

5.余土外运依据不充分，审减金额1.46万元；

6.工程取费多计，审减金额8万元。

（十三）给水部分

1.消防给水管工程量多计，审减金额8万元；

2.热水管依据不充分，审减金额6.8万元；

3.自来给水管工程量多计及主材价格高计，审减金额50.9万元；

4.土方工程量多计及定额高套，审减金额60万元；

5.工程取费多计，审减金额23万元。

六、评审结论

该项目送审金额21412811元，审定金额12942699元，审减金额8470112元，审减率39.55%（详见附表）。

附表

| 武陵文化创意产业园项目一期土石方及道路工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 送审金额 | 复审金额 | 审减金额 |
| 一 | 武陵文化创意产业园项目一期土石方及附属工程 | 6021719 | 3963906 | 2057814 |
| 1 | 一期土石方工程（道路工程结算） | 3026632 | 1696740 | 1329892 |
| 1.1 | 一期土石方工程（1#路2012年9月30日以前完成工程） | 625561 | 278668 | 346892 |
| 1.2 | 一期土石方工程 (1#路2012年9月30日以后完成工程） | 910035 | 658066 | 251969 |
| 1.3 | 一期土石方工程（2#路） | 693749 | 409175 | 284574 |
| 1.4 | 一期土石方工程（3#路） | 797287 | 350830 | 446457 |
| 2 | 一期土石方工程（挡土墙工程结算） | 924510 | 634781 | 289729 |
| 2.1 | 挡土墙工程 | 924510 | 634781 | 289729 |
| 3 | 一期土石方工程（临时道路工程结算） | 405023 | 285914 | 119109 |
| 3.1 | 一期土石方临时道路工程 | 405023 | 285914 | 119109 |
| 4 | 一期土石方工程（污水井工程结算） | 520449 | 485709 | 34739 |
| 4.1 | 一期污水管工程 | 520449 | 485709 | 34739 |
| 5 | 一期土石方工程（签证单） | 1144655 | 860762 | 283894 |
| 二 | 武陵文化创意产业园项目一期道路及附属工程 | 15391092 | 8978793 | 6412299 |
| 1 | 建筑工程 | 6473645 | 3364278 | 3109368 |
| 1.1 | 土方、挡土墙、锚杆工程 | 4484885 | 2722842 | 1762043 |
| 1.2 | 砖砌管沟工程 | 255345 | 0 | 255345 |
| 1.3 | 边坡结构梁工程 | 1551774 | 509078 | 1042696 |
| 1.4 | 接待中心地下室砖墙 | 106450 | 91478 | 14972 |
| 1.5 | 文化中心钢筋砼台阶踏步 | 75192 | 40879 | 34312 |
| 2 | 安装工程 | 1695361 | 987854 | 707507 |
| 2.1 | 综合电力管安装工程 | 1695361 | 987854 | 707507 |
| 3 | 市政道路、桥涵、隧道、防洪堤 | 3058337 | 2353412 | 704925 |
| 3.1 | 道路工程 | 3058337 | 2353412 | 704925 |
| 4 | 市政给排水、燃气、集中供热 | 4163748 | 2273248 | 1890500 |
| 4.1 | 排水工程 | 1035420 | 781731 | 253689 |
| 4.2 | 给水工程 | 3128329 | 1491518 | 1636811 |
| 合 计 |  | 21412811 | 12942698 | 8470113 |