常财审〔2017〕结字181号

关于朗州北路（常德大道-罗湾桥）三标段绿化

提质改造工程结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的朗州北路（常德大道-罗湾桥）三标段绿化提质改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于朗州北路（万寿路-罗湾桥）段，主要内容包括绿地清渣、更换种植土，新增、移栽行道树，新增、移栽各种球形灌木，新增色块小苗，铺种兰引三号加黑麦草草毯等。

该项目为“三改四化”建设项目，由常德市天佳园林工程规划设计有限公司设计，湖南世纪园林建设有限公司中标承建，常德市兴业建设监理有限公司实行监理，常德国方工程建设咨询有限公司跟踪审计。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政投资工程项目预算评审送审单（〔2016〕873号）；

2. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

3. 常德市风景园林绿化管理局报送的报送的工程结算书、招标文件、投标文件、施工合同、签证单、变更审批表、竣工图及有关资料；

4. 常德市住建局《关于朗州北路（常德大道-罗湾桥）三标段绿化提质改造工程结算初审意见》（常建初审结〔2016〕第35号）；

5. 湖南省住房和城乡建设厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）;

7. 湖南省建设工程造价管理总站颁发的《2014湖南省建设工程消耗量标准》、《2014湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《2014湖南省安装工程消耗量标准》；

8. 常德市造价管理站《关于发布常德市二0一四年第六期建设工程材料价格的通知》（常建价〔2014〕16号）；

9. 常德市造价管理站《关于发布常德市二0一四年第二期园林绿化工程苗木价格的通知》及市场询价（常建价〔2014〕15号）；

10. 国家现行标准规范及强制性标准；

11. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

朗州北路（常德大道-罗湾桥）三标段绿化提质改造工程费和前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市风景园林绿化管理局对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

（一)清单内部分

1. 铺种草皮（兰引三号草毯）工程量多计，审减2.14万元；

2. 移除现有色块、清除杂草工程量多计，审减1.27万元；

3. 回填河沙工程量多计，审减19.2万元；

4. 苗木养护面积减少，审减1.25万元；

5. 劳保基金不计及取费其它等，审减6.19万元。

（二)清单外增加及签证单部分

1. 兰引三号草毯调价无依据，审减10.38万元；

2. 栽植、移植子目高套，审减3.8万元；

3. 红叶石楠主材价格过调，审减7.87万元；

4. 回填种植土清单外另组价，审增6.3万元；

5. 清单外增加的草绳及支撑、清除杂草重复计算，绿地清渣工程量多计，审减6.22万元；

6. 铺彩条布、洒水车冲洗属于安全文明措施费，不应计费，审减1.43万元。

（三)工期延误按合同约定，审减0.24万元；

（四)前期费中监理费和设计费高计，建设单位管理费相应调整，审减6.13万元。

六、评审结论

项目送审金额3208788元，审定金额2484493元，审减金额724295元，审减率22.57%（详见附表）。

附表

| 朗州北路（常德大道-罗湾桥）三标段绿化提质 改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位;元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 3060865 | 2400313 | 660552 | 21.6% |
| 1 | 合同内 | 2161778 | 1861239 | 300539 |  |
| 2 | 合同外 | 899087 | 539074 | 360013 |  |
| 二 | 工期延误 |  | -2400 | 2400 | 合同约定 |
| 三 | 前期费 | 147923 | 86581 | 61342 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 12044 | 12044 | 0 |  |
| 2 | 设计费 | 68431 | 30524 | 37907 |  |
| 3 | 监理费 | 41639 | 27072 | 14567 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 25809 | 16941 | 8868 | 超标准已扣 |
| 四 | 合计 | 3208788 | 2484493 | 724295 |  |