常财审〔2019〕结字62号

关于常德市公安局交通警察支队交管服务中心室内装饰工程结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的交管服务中心室内装饰工程结算进行了评审。

- 项目概况

该项目属常德市交警支队交管服务中心室内装饰工程，主要包括服务中心大楼、执法办案大楼、保障大楼和门卫工程的室内装饰，总建筑面积6738m2。主要施工内容为：房间及公共部位地面铺贴800*800地面砖，卫生间为400*400地面砖；卫生间墙面贴400*800墙面砖，大厅干挂600*1200墙砖，食堂餐厅干挂400*800墙面砖，其它墙面为乳胶漆或装饰墙板；天棚为石膏板(微孔铝单板)吊顶等，进入门为成品木门，配套的水电管材、开半、插座、灯具及洁具等。

该项目由常德市发展和改革委员会常发改投〔2016〕16号文批复立项，常德创美装饰工程有限责任公司设计施工，湖南朗建设项目管理有限公司实施监理，于2017年11月01日开工，2018年03月20日竣工。预算审定金额5818806元（常财审〔2017〕预字306号）。

资金来源为政府投资。

- 评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.2018年第742号财政投资工程项目结算评审送审单；

3.常德市公安局交通警察支队报送的结算书、竣工图及其他相关资料；

4.湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

5.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6.湖南省住建厅《关于印发〈关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定〉及〈关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定〉的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

8.常德市建设工程造价管理站《关于发布常德市二0一七年第六期建设工程材料价格的通知》、《关于发布常德市二0一八年第二期建设工程材料价格的通知》的平均价执行；

9.国家现行标准规范及强制性标准；

10.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市公安局交通警察支队交管服务中心室内装饰工程工程费用和前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与交警常德支队对账,形成评审结论,由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

（一）服务中心大楼

1.天棚吊顶按投标价计算，审减11.59万元；

2.楼地面铺设石膏板成品保护不予计算，审减1.6万元；

3.建筑垃圾外运不予计算，审减1万元；

4.服务大厅干挂瓷板按投标价计算，审减22.8万元；

5.卫生间块料墙面按投标价计算，审减10.1万元；

6.墙面砖600*1200mm抽鸡嘴缝，天棚、墙面基层板及龙骨刷防火涂料不予计算，审减5.2万元；

7.其它零星工程审减工程造价3.38万元；

8.安装工程增加工程量多计、子目高套，审减6.6万元。

（二)执法办案大楼

1.天棚按投标价计算，审减7.3万元；

2.楼地面铺设石膏板成品保护不予计算，审减0.8万元；

3.建筑垃圾外运不予计算，审减0.7万元；

4.服务大厅吧台不予重做，审减3.1万元；

5.干挂块料墙面800*800变更为600*1200mm墙面砖按投标价计算，审减7.5万元；

6.卫生间块料墙面按投标价计算，审减11.5万元；

7.墙面砖600*1200mm增加抽鸡嘴缝不予计算，审减0.4万元；

8.服务大厅天棚600*2400铝单板子目高套，审减7.5万元；

9.天棚、墙面基层板及龙骨刷防火涂料不予计算，审减1.5万元；

10.其它零星工程审减工程造价22.2万元；

11.安装合同外工程量多计，审减2.3万元。

（三）保障大楼

1.保障大楼清单内工程量多计，审减1.22万元；

2.装饰合同外工程工程量多计、子目高套，审减11.7万元；

3.安装清单外工程量多计、子目高套，审减2.7万元。

（四）其它

1.门卫工程因工程量多计、子目高套审减0.9万元；

2.人工材料价格调差多计，审减8.5万元；

3.工程排污费无付款凭证不予计算，审减1.6万元；

4.合同外工程按有关规定下浮3％，审减3.1万元。

- 六、评审结论

该项目报审金额7707892元，审定金额6132112元，审减金额1575780元，审减率为20.44%（详见附表）。

附表

常德市交警支队交管服务中心室内装饰工程

结算评审汇总表

单位：元

| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费 | 7463784 | 5894750 | 1569034 |  |
| 二 | 前期费 | 244108 | 237362 | 6746 |  |
| 1 | 设计费 | 67128 | 67128 | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 31351 | 31351 | 0 |  |
| 3 | 建设单位管理费 | 48711 | 41965 | 6746 | 同比例扣减 |
| 4 | 监理费 | 96918 | 96918 | 0 |  |
|  | 合 计 | 7707892 | 6132112 | 1575780 |  |