常财审〔2019〕结字36号

关于柳胜路（柳叶大道—柳溪路）新建工程

结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的柳胜路（柳叶大道～柳溪路）新建工程的结算进行了评审。

- 项目概况

该工程为柳胜路（柳叶大道～柳溪路）新建工程，道路南起柳叶大道，北止柳溪路，全长268.492m,城市支路，设计车速30km/h,道路起至桩号为K0+022.017～K0+268.492。道路总宽24.0m，中间机动车道宽16.0m，两侧人行道各宽4.0m。

机动车道做法由上至下为：4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土上面层+5cm厚AC-20C中粒式沥青混凝土中面层+7cm厚AC-25C粗粒式沥青混凝土下面层+20cm厚5%水泥稳定碎石上基层+20cm厚4%水泥稳定碎石下基层。人行道板做法为：6cm厚200*100机制道板砖面层+3cm厚M10水泥砂浆结合层+20cm厚C20水泥混凝土垫层。

沿道路方向设置有雨污分流制的钢筋砼承插排水管、钢纤维重型钢筋砼井盖井座；给水采用球墨铸铁给水管及阀门井;综合管网沿道路两侧设置强弱电管群及人孔、手孔井。道路两侧种植香樟行道树，路灯为单臂LED灯、杆高10m。

该项目由常德市发改委常发改投〔2015〕76号批复立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，湖南省建设工程项目管理咨询有限公司监理，湖南东方新世纪建设有限公司施工。工程费预算审定金额5256359元（含不可预见费）（常财审〔2015〕预字774号）。项目于2015年2月开工，2016年6月竣工。

该项目资金来源为融资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2.2018年第654号财政投资工程项目结算评审送审单；

3.常德金柳置业有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更单等相关资料；

4.常德市规划建筑设计院有限责任公司设计的施工图、设计变更及有关资料；

5.常德市经投《关于办理柳胜路、高丰路工程结算的请示》及领导批复（常经投〔2018〕130号）；

6.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号文）;

7.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112）；

8.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9.国家现行标准规范及强制性标准；

10.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

评审范围包括道路工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；
    2.现场踏勘；
    3.核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步评审结论；

4.将初审结果复审后与常德金柳置业有限公司、湖南东方新世纪建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）签证变更工程

1.清表路面弃土取费高套，审减14.78万元；

2.砖渣便道修筑及拆除子目高套，审减12.27万元;

3.挖淤泥及抛填块石取费高套、子目高套，审减8.26万元;

4.拆除砼便道取费多计，审减1.57万元;

5.设备进出场取费多计，审减0.63万元;

6.合同内外运运距增加多计，审减49.03万元;

7.山砾石采购运距增加不计，审减34.36万元;

8.停车场接顺道路碎石基层子目高套，审减1.15万元;

9.球铸管开梯接水单价高报、子目高套，审减5万元;

（二）安装工程

1.排水管道砂砾石工程多计，审减5.5万元；

2.弱电井和弱电管群按合同价计算，审减6.7万元；

3.球墨铸铁管工程量多计算，审减4.5万元；

4.机械土石方内砂砾石工程量多计，审减4.5万元；

5.土方外运工程量多计算，审减21.5万元。

（三）其它

1.合同内按规定下浮5％，审减24.9万元

2.工程排污费无付款凭证，审减1.82万元；

3.合同内材料价格调减，审减3.86万元；

4.工程外增加按规定下浮5％，审减6.07万元。

六、评审结论

该项目送审金额7950026元，审定金额5885847元，审减2064179元。审减率为25.96% (详见附表)。

附表

| 柳胜路（柳叶大道-柳溪路）新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 合同总额 | 5006085 | 5006057 |  | 0 |  |
| 2 | 清单内增减15% | -128383 | -25779 |  | -102604 |  |
| 3 | 合同内下浮5％ | 0 | -249014 |  | 249014 |  |
| 4 | 清单外增加 | 632930 | 20902 |  | 612029 |  |
| 5 | 签证单部分 | 2439394 | 1251354 |  | 1188040 |  |
| 6 | 材料调差 | 0 | -38659 |  | 38659 |  |
| 7 | 合同内扣工程排污费 | 0 | -18246 |  | 18246 |  |
| 8 | 合同外下浮5％ | 0 | -60768 |  | 60768 |  |
| 合 计 |  | 7950026 | 5885847 |  | 2064179 | 26% |