常财审〔2019〕结字83号

关于常德市第四中学校园围墙改造工程结算

评审的报告

常德市财政局教科文科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第四中学校园围墙改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为维修改造工程，主要工作内容包括拆除原围墙及建筑垃圾外运，新建艺术围墙，主席台墙面、地面更换花岗岩石材，主席台安装电子显示屏，新修花岗岩树池，地面铺设植草砖。

该项目由长宇（珠海）国际建筑设计有限公司设计，湖南锦乾建设有限公司施工，湖南兴邦建设工程咨询有限公司监理，项目于2018年1月开工，2018年9月竣工。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市第四中学报送的四中校园围墙改造工程结算书及竣工资料；

- 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

- 湖南省住房和建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 湖南省住建厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）;

8.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

9.常德市造价管理站发布的2018年第一期至2018年第五期建设工程材料价格及市场询价；

10.国家现行标准规范及强制性标准；

11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市第四中学围墙改造的工程费用及前期费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市第四中学及湖南锦乾建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1.围墙土方、带形基础及构造柱工程量多计，审减6.67万元；

2.围墙浮雕单价偏高，审减8.26万元；

3.墙面钢骨架工程量多计，穿墙螺杆单价偏高，审减3.06万元；

4.主席台干挂石材工程量多计，审减2.54万元；

5.植草砖工程量多计，审减1.2万元；

6.石材磨边及围墙管线工程量多计，审减1.05万元；

7.乔木移植费用多计，审减0.87万元；

8.树池石材单价偏高，审减3.56万元；

9.人工、材料调差费用多计，审减2.4万元。

六、评审结论

该工程报审金额2031342元，审定金额1735192元,审减金额296150元，审减率14.58%（详见附表）。

附表

| 常德市第四中学校园围墙改造结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |  |
| 一 |  | 工程费用 | 1980798 | 1684648 | 296150 | 14.95% |  |
| 二 |  | 前期费用 | 50544 | 50544 | 0 |  |  |
| 1 |  | 设计费用 | 16524 | 16524 | 0 |  |  |
| 2 |  | 监理费用 | 25582 | 25582 | 0 |  |  |
| 3 |  | 造价咨询费用 | 8438 | 8438 | 0 |  |  |
| 合 计 |  |  | 2031342 | 1735192 | 296150 | 14.58% |  |