常财审〔2019〕结字72号

关于常德市公安局武陵分局南坪和芦获山

派出所维修改造工程结算评审的报告

常德市财政局行政政法科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市公安局武陵分局南坪、芦获山派出所维修改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目为维修改造工程，主要工作内容包括南坪、芦获山派出所办公楼地面铺设陶瓷面砖，墙面及天棚刮仿瓷涂料，外墙喷涂真石漆，芦获山派出所新修户籍室，南坪派出所新修食堂、卫生间等。

该项目由上海都市建设设计有限公司设计，常德市东强建筑安装有限责任公司施工，湖南朗峰建设项目管理有限公司监理，项目于2016年11月开工，2018年1月竣工。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2.常德市公安局武陵分局报送的南坪、芦获山派出所维修改造工程结算书及竣工资料；

- 湖南省住建厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

- 湖南省住房和建设厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）;

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）;

- 湖南省住建厅《湖南省住房和城乡建设厅关于印<关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定>及<关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定>的通知》（湘建价〔2016〕72号）；

7.湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）;

8.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

9.常德市造价管理站发布的2016年第六期至2017年第三期及2017年第五期至2018年第一期建设工程材料价格及市场询价；

10.国家现行标准规范及强制性标准；

11.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

南坪、芦获山派出所维修改造的工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市公安局武陵分局及常德东强建筑安装有限责任公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

（一）芦获山派出所

1.办公楼梁柱加固工程量多计，审减1.53万元；

2.办公楼地面砖、墙面乳胶漆工程量多计，审减3.95万元；

3.户籍大厅散水、暗沟实际未完成，审减0.66万元；

4.户籍大厅外墙真石漆及屋顶构架外墙漆工程量多计，审减0.18万元；

5. 回填种植土，种植桂花、香樟等乔木工程量多计，审减0.78万元；

6.室外地坪工程量多计，审减1.18万元；

7.罗汉松价格偏高，审减1.01万元；

8.围墙、食堂、浴室拆除套用子目不合理，审减2.35万元；

9.停车棚按720元/M2估算不合理，按实际做法结算，审减5.4万元；

10.围墙砌体、栏杆等项目工程量多计，审减2.17万元；

- 南坪派出所

1. 办公楼梁柱加固工程量多计，审减9.04万元；

2. 食堂屋面防水、散水、暗沟工程量多计，审减3.26万元；

3. 种植桂花、香樟、紫玉兰、草皮工程量多计，审减4.2万元；

4. 不锈钢防盗工程量多计，单价偏高，审减2.66万元；

5. 拆除原食堂、围墙套用子目不合理，审减5.62万元；

6. 接警室墙漆、停车位标线套用子目不合理，审减2.62万元；

7. 旧停车坪拆除及恢复工程量多计，审减1.82万元；

8. 计时工单价偏高、安全围档租凭费用多计，审减3.93万元；

（三）其他项目

- 安装工程管线多计，主材单价偏高，审减11.49万元；

- 墙地面拆除，及建筑垃圾外运等零星项目工程多计，审减6.01万元；

- 人工、材料价格按施工期同期发布价调整，审增14.65万元。

六、评审结论

该工程报审金额2863662元，审定金额2311535元,审减金额552127元，审减率19.28%（详见附表）。

附表

| 常德市公安局武陵分局南坪、芦获山派出所 办公楼改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |  |
| 一 | 南坪、芦荻山派出所维修合同内部分 | 1748800 | 1605175 | 142684 | 下浮0.053% |  |
| 1 | 建筑装饰工程 | 1467629 | 1241023 | 226606 |  |  |
| 2 | 安装工程 | 280231 | 217659 | 62572 |  |  |
| 3 | 材料调差 | 0 | 146493 | -146493 |  |  |
| 二 | 南坪派出所合同外部分 | 675669 | 438158 | 237511 |  |  |
| 三 | 芦荻山派出所合同外部分 | 439193 | 268202 | 170991 |  |  |
| 合 计 |  | 2863662 | 2311535 | 552127 |  |  |