常财审〔2019〕结字35号

关于沅安路和洞庭大道街景美化工程前期费

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的沅安路、洞庭大道街景美化工程前期费结算进行了评审。

一、项目概况

洞庭大道街景美化工程，美化范围西起新河渠，东至紫缘路与洞庭大道交叉口，全长5.5公里，工程费预算审定金额17322673元（常财审〔2014〕预字第632号），结算审定工程费19343129元（常财审〔2018〕结字126号）。该项目由常德市发改委常发改投〔2014〕507号文件批复立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市兴业建设监理有限公司监理。

沅安路街景美化工程西起九重天商住楼，东至海事局办公楼，全长4.3公里。工程费预算审定金额27201701元（常财审〔2014〕预字631号、常财审〔2016〕预字127号），结算审定工程费31228913元（常财审〔2018〕结字88号）。该项目由常德市发改委常发改投〔2014〕508号文件批复立项，常德市规划建设设计院有限责任公司设计，苏州新区新世纪建设监理有限公司、湖南省华顺建设项目管理有限公司等单位实施现场监理。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）(财办建〔2002〕619号)；

2.2018年第419财政投资项目结算评审送审单；

3.建设单位报送的前期费预算书等相关资料；

4.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

5.国家计委、建设部《关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》（计价格〔2002〕10号）；

6.国家发展改革委、建设部《关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》（发改价格〔2007〕670号）；

7.湖南省物价局《关于印发〈湖南省建设工程造价咨询服务费管理办法〉的通知》(湘价服〔2009〕81号)；

8.湖南省发展和改革委员会《关于重新发布施工图审查服务收费标准的通知》(湘发改价服〔2015〕861号)。

三、评审范围

项目可研编制费、施工图审查费、设计费、造价咨询费、监理费、检测费、劳保基金及建设单位管理费等。

四、评审程序

1. 成立评审小组，制定评审方案；

2. 熟悉资料，收集相关收费依据及文件；

3. 审查报送的计费标准及价格是否合理；

4. 将初步结果告知送审方，通过对审达成一致后送交建设单位核对并签字盖章；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及原因

1.工程监理费多计，审减7.91万元；

2.建设单位管理费按0.9%计算，同比扣减预算审减超比例部分，审减11.95万元；

3.设计费暂不计算，并入规划局前期费用，审减19.53万元。

六、评审结论

项目送审金额2364722元，审定金额1970712元，审减金额394010元，审减率16.66%（详见附表）。

附表:

| 沅安路、洞庭大道街景美化工程前期费结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 沅安路 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可研编制费 | 6000 | 6000 |  | 0 |  | 合同 |
| 2 | 工程设计费 | 195325 | 0 |  | 195325 |  | 并入规划局设计费内统一计算 |
| 3 | 监理费 | 955400 | 876268 |  | 79132 |  | 含洞庭大道 |
| 4 | 预算编制费 | 45600 | 45600 |  | 0 |  |  |
| 5 | 检测费 | 7560 | 7560 |  | 0 |  |  |
| 6 | 劳保基金 | 363520 | 363520 |  | 0 |  | 1.16% |
| 7 | 建设单位管理费 | 281058 | 197304 |  | 83754 |  | 同比扣减预算审减超比例 |
| 二 | 洞庭大道 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可研编制费 | 6000 | 6000 |  | 0 |  | 合同 |
| 2 | 预算编制费 | 38900 | 38900 |  | 0 |  |  |
| 3 | 劳保基金 | 290900 | 290900 |  | 0 |  | 1.50% |
| 4 | 建设单位管理费 | 174459 | 138660 |  | 35799 |  | 同比扣减预算审减超比例 |
|  | 合 计 | 2364722 | 1970712 |  | 394010 |  |  |