常财审〔2019〕结字57号

关于穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带一期工程（紫缘桥至常德大道北）地下车库结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带一期工程（紫缘桥至常德大道北）结算进行了评审。

一、项目概况

穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带一期（紫缘桥至常德大道北）地下车库位于穿紫河北岸，总建筑面积9321.63m2, 地下室层高4.2m，框剪结构，长螺旋钻孔灌注桩基础，环氧树脂自流坪地面，乳胶漆墙面及天棚。

该项目由市发改委常发改投〔2012〕537号批准立项，常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市旺城建设监理有限公司实施项目监理、湖南经远建筑有限公司施工。项目预算评审金额81631371	元，其中工程费及不可预见费78989869元（常财审〔2015〕预字369号）。2015年3月开工，2016年9月竣工。

资金来源：政府投资。

- 评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）

2.2017年第895号财政投资工程项目结算评审送审单；

3.常德市穿紫河建设开发有限公司报送的工程竣工结算资料；

4.常德市穿紫河建设开发有限公司《关于请求对穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带一期工程（紫缘桥至常德大道北）投资变更给予审定的报告》及相关指示（常穿建〔2017〕81号）；

5.湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

7.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发<2014版湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价建〔2016〕8号）；

8.常德市建设工程造价管理站《关于发布我市新型智能环保车运输指导价的通知》（常建价〔2016〕6号）；

9.常德市城市基础建设项目预决算初审中心《关于穿紫河东段水系综合治理工程-驳岸风光带一期（紫缘桥至常德大道北）增加工程预算初审的意见》（常建初审预〔2017〕第98号）；

10.常德市造价站发布的施工期材料价格信息及市场询价；

11.有关的标准图集核和设计、施工规范；

12.现场踏勘了解及现场测量情况。

三、评审范围

本次评审的范围包括地下车库主体工程、城墙砖工程、花池及慢行系统工程等工程费。

四、评审程序

1. 根据评审任务，拟定评审实施方案；

2. 熟悉资料，组织评审人员踏勘现场；

3. 核查工程量、定额套项、取费费率和材料价格是否合理，形成初步结果；

4. 将审核结果告知送审方并详细对审，形成初审结论；

5. 经复审后，将定案表送建设单位签字盖章认可，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题及审核情况

1.桩基础工程量多计，审减51.21万元；

2.土方工程工程量多计、定额子目高套，审减174.8万元；

3.建筑部分工程量多计、定额子目高套且部分材料价格偏高，审减62.8万元；

4.装饰部分工程量多计、定额子目高套且部分材料价格偏高，审减51.3万元；

5.顶板防水工程量多计，审减10.42万元；

6.自流平地面工程量多计、定额子目高套且部分材料价格偏高，审减100万元；

7.门窗及玻璃雨棚工程量多计、定额子目高套，审减4.8万元；

- 8.城墙砖工程量多计、价格高报，审减492.94万元；

9.签证部分土方工程量多计、定额子目高套，审减175.2万元；

10.花池及地下室出入口真石漆、防火卷帘等工程量多计，审减12.1万元

- 11.柴油发电工程量多计，审减17.46万元；

12.花池及慢行系统部分工程量多计、定额子目及价格调整，审减76.3万元；

13.人行道板及桥梁栏杆部分工程量多计、定额子目及价格调整，审减5.88万元；

14.入口道路地基加固、铺装工程量多计、定额子目及价格调整，审减40.2万元；

15.消火栓系统、消防自动报警工程量多计，审减18.8万元；16.配电工程（400KVA)工程量多计，审减65.38万元；

17.防排烟工程量多计，审减21.4万元；

18.安装签证双电源控制柜价、巡检柜、气溶胶灭火装置等补差价多计，审减31.15万元；

19.其它安装签证工程量多计，审减6.2万元；

20.工程排污费无收费凭证不予计算，审减16.20万元；

21.其它税费相应调整，审减0.56万元；

22.清单外按有关文件规定下浮3%，审减42.69万元。

六、评审结论

该工程报审金额55951814元，审定金额40369724元,审减金额15582090元，审减率27.85%。(详见附表）

附表

| 穿紫河东岸综合冶理工程一期地下车库工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额：单位：元 |  |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 合同金额 | 30576465 |  | 30454159 |  | 122306 |  |
| 二 | 增减金额 | 25375350 |  | 9915566 |  | 15459784 | 下浮3% |
| 1 | 桩基础工程 | 751719 |  | 239591 |  | 512128 |  |
| 2 | 土方工程 | 1895473 |  | 147400 |  | 1748073 |  |
| 3 | 建筑工程 | 1223011 |  | -403417 |  | 1626428 |  |
| 4 | 装饰工程 | 768872 |  | 255506 |  | 513366 |  |
| 5 | 顶板防水工程 | 23960 |  | -79926 |  | 103886 |  |
| 6 | 自流坪地面工程 | 272759 |  | -727243 |  | 1000002 |  |
| 7 | 门窗及玻璃雨棚工程 | 202422 |  | 154021 |  | 48401 |  |
| 8 | 安装工程 | 2044818 |  | 765717 |  | 1279101 |  |
| 9 | 签证单 | 18680450 |  | 10040162 |  | 8640288 |  |
| 10 | 消防整改增加工程 | 17714 |  | 13620 |  | 4094 |  |
| 11 | 材料调差 | -505848 |  | -489865 |  | -15983 |  |
| 合 计 |  | 55951814 |  | 40369724 |  | 15582090 | 27.85% |