常财审〔2019〕结字76号

常德市第七中学学生食堂新建工程

结算评审的报告

常德市财政局教科文科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第七中学学生食堂新建工程进行了评审。

一、项目概况

该项目为常德市第七中学学生食堂新建工程。建筑面积4687.4m2，檐口高度16.5m，框架结构，地上三层。操作间、储藏间、副食库和主食库贴防滑地面砖，楼梯间地面贴花岗岩，宿舍和走道贴800*800地面砖，卫生间和更衣室贴600*600防滑地面砖，闷顶层为水泥砂浆地面，其他为彩色水磨石地面；天棚刷乳胶漆；操作间、储藏间、副食库和主食库、备餐间、粗细加工间、洗碗消毒间、卫生间和更衣室墙面贴白色瓷砖，其他墙面刷乳胶漆。外墙面为真石漆饰面；门为防潮塑钢门、钢质门、防盗门、实木门和铝合金推拉门，窗为乙级防火窗、钢化中空玻璃铝合金推拉窗和平开窗；外墙采用40厚泡沫玻璃内保温，屋面60厚挤塑聚苯板保温，楼板为30厚的保温砂浆。安装工程包括室内外水电、消火栓系统及室外强弱电管网预埋及所有进户电缆敷设等。

该项目由常德市发改委常发改社〔2015〕197号立项批复，常德市天城规划建筑设计有限公司设计，2016年12月招标，中标单位为湖南省湘昊建设有限公司，工程于2017年1月开工建设，湖南德望项目管理有限公司现场监理。2018年8月竣工验收。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

2. 常德市第七中学提供的《常德市第七中学学生食堂建设项目工程图纸》、结算书等相关技术文件；

3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

4.湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价〔2016〕8号）；

5.《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》湘建价〔2014〕112号文件及相关文件；

6.湖南省住房和城乡建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

7.湖南省住房和城乡建设厅《关于计取湖南省住宅工程质量常见问题防治费的通知》（湘建价〔2015〕63号）；

8.湖南省住房和城乡建设厅《关于取消建筑行业劳保基金与增加社会保险费有关事项的通知》（湘建价〔2016〕134号）；

9.常德市建设工程造价管理站2017年第1 期-2017年第4期价格；

10.常德市建设工程造价管理站《关于发布二0一七年第一期安装工程材料价格的通知》及市场询价。

11. 有关的标准图集和设计、施工规范；

12. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市第七中学学生食堂建设项目工程费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与常德市第七中学及湖南湘昊建设有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）土建及装饰合同内

1、C35有梁板工程量多计，审减金额1.18万元；

2、钢筋工程量多计，审减金额2.22万元；

3、其它现浇构件工程量多计，审减金额9.13万元；

4、垂直运输工程量多计，审减金额2.07万元；

5、彩色水磨石工程量多计，审减金额0.3万元；

6、块料墙面工程量多计，审减金额1.83万元；

7、内墙面抹灰工程量多计，审减金额1.54万元；

8、独立柱抹灰工程量多计，审减金额1.75万元；

9、天棚抹灰工程量多计，审减金额4.42万元；

10、外门窗塞缝工程量多计，审减金额2.53万元；

11、其他工程及取费调整，审减金额3.77万元；

（二）土建及装饰合同外

1、建筑材料调差审减9.14万元；

2、闷顶层天棚抹灰计天棚清水模板，审增金额3.9万元。

（三）安装合同内

1、YJV-4*150电缆工程量多计，审减2.89万元；

2、管沟土方工程量多计，审减0.53万元；

3、其他工程及取费调整，审减1.03万元。

（四）安装合同外

1、配管埋地SC150、SC120、SC80工程量多计，审减2.5万元；

2、电力电缆YJV-4*240主材价格偏高，审减2.53万元；

3、消火栓钢管DN100子目高套，审减0.3万元；

4、消防水箱、流量开关、稳压设备、气压罐等主材价格偏高，共计审减5.22万元；

5、水电增加部分配线等项目工程量多计，审减2.17万元；

6、周边污水管铺设工程，子目高套、工程量多计、材料价格偏高，共计审减0.52万元。

六、评审结论

该项目报审金额11842316元，审定金额11305289元，审减金额537027元，审减率4.53%(详见附表)。

附表

| 常德市第七中学学生食堂新建工程 结算评审汇总表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 复审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 常德市第七中学食堂建设项目（合同内） | 10275539.10 | 9952097.16 | 323441.94 |  |
| 1.1 | 桩基础工程 | 445547.05 | 445547.05 | 0 |  |
| 1.2 | 建筑工程 | 6004777.10 | 5838950 | 165827.1 |  |
| 1.3 | 装饰工程 | 3109093.94 | 2967490.94 | 141603 |  |
| 1.4 | 室外强弱电工程 | 168962.38 | 131432.64 | 37529.74 |  |
| 1.5 | 消防工程 | 48511.56 | 77021.64 | -28510.08 |  |
| 1.6 | 水电安装工程 | 498647.07 | 491654.89 | 6992.18 |  |
| 2 | 常德市第七中学食堂建设项目(合同外) | 1566777.07 | 1353192.03 | 213585.04 |  |
| 2.1 | 桩基础工程 | 1529.12 | 70.81 | 1458.31 |  |
| 2.2 | 建筑工程 | 556096.72 | 476595.11 | 79501.62 |  |
| 2.3 | 装饰工程 | 69098.74 | 98542.3 | -29443.56 |  |
| 2.4 | 室外强弱电工程 | 208757.9971 | 155539.5 | 53218.5 |  |
| 2.5 | 签证工程 | 44808.84 | 43579.81 | 1229.03 |  |
| 2.6 | 消防变更工程 | 487118.88 | 406412.54 | 80706.34 |  |
| 2.7 | 周边污水管铺设工程 | 33668.37 | 28420.03 | 5248.34 |  |
| 2.8 | 化粪池、隔油池工程 | 30263.54 | 30263.54 | 0 |  |
| 2.9 | 水电增加工程 | 135434.86 | 113768.39 | 21666.47 |  |
| 3 | 合计 | 11842316.17 | 11305289.19 | 537026.98 |  |