常财审〔2019〕结字81号

关于高丰路（柳泉路—紫缘路）新建工程

结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的高丰路（柳泉路—紫缘路）新建工程的结算进行了评审。

一、项目概况

高丰路位于柳叶湖经开区，道路呈南北走向，南起柳泉东路，北至紫缘路，全线长378.64m，道路设计路幅宽度30米，双向4车道，横断面由3m人行道+2m生态植草沟+20m车行道+2m生态植草沟+3m人行道组成，主要内容包括机械土石方、道路、给排水、绿化、交安、城市家具、路灯及综合管网工程。

道路车行道采用20cm厚4%水泥稳定碎石下基层+20cm厚5%水泥稳定碎石上基层和4cm厚细粒式SBS改性沥青混凝土+5cm厚中粒式碎石沥青砼+7cm厚处理室碎石沥青砼面层。人行道结构形式为15cm厚C20透水混凝土垫层+20*10*6cm机制道板砖。
    排水管采用离心机制钢筋混凝土承插排水管，其中大于700污水管采用内衬PVC钢筋混凝土承插排水管，管道基础采用180°砂石基础，检查井按图集06MS201施工，井盖采用重型双层防护井盖。给水管采用球墨铸铁给水管，安装SS100/65地上式室外消防栓，砌筑各类阀门井。

该项目由常德市发改委常发改投〔2015〕168号批复立项，湖南城市学院规划建筑设计院设计，湖南华越工程管理有限公司监理，湖南经远建筑有限公司施工。工程费预算审定金额9449729元（含不可预见费）（常财审〔2016〕预字316号）。项目于2016年6月开工，2016年12月竣工。

资金来源：政府投资。

二、评审依据

1.财政部《财政投资项目评审操作规程》（试行）（财办建〔2002〕619号）；

2.2018年第580号财政投资工程项目结算评审送审单；

- 3.常德金柳置业有限公司报送的结算书及招投标文件、施工合同、竣工图、签证单、变更单等相关资料；

4.湖南城市学院规划建筑设计院设计的施工图、设计变更及有关资料；

5.常德市经投《关于办理柳胜路、高丰路工程结算的请示》及领导批复（常经投〔2018〕130号）；

6.湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号文）;

7.湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112）；

8.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9.国家现行标准规范及强制性标准；

10.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

评审范围包括道路工程费。

- 评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将初审资料及初审结果复审后与建设、施工单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）机械土石方工程

- 1.路基回填片石工程量多计，审减9.66万元；

- 2.路基回填山砾石工程量多计，审减0.38万元。

- （二）道路工程

- 1.安砌花岗岩平立石主材高报，审减7.47万元；

- 2.4cm细粒式沥青混凝土工程量多计，审减0.44万元；

- 3.碎石盲沟工程量有误，审减0.82万元；

- 4.15cm厚C20透水砼主材偏高，审减5.75万元；

- 5.砼锁边石变更为花岗岩，审増4.22万元；

- 6.植草沟沟槽土方开挖及场内调配子目高套，审减5.63万元；

- 7.其它零星项目多计及取费相应调整，审减4.73万元。

（三）绿化工程

1.栽植香樟工程量少计，审增10.06万元；

2.兰引三号加黑麦草养护及狗牙根黑麦草混播工程量多计，审减4.49万元；

3.植草沟沙质土回填工程量多计，审减2.41万元。

4.DN150 PVC-U排水透水管主材价格偏高，审减1.58万元。

（四）城市家具工程

垃圾箱送审价格偏高且工程量多计，审减1.37万元。

（五）排水工程

1.雨污水管沟回填工程量多计，审减8.83万元；

2.排水管道沟槽回填砂、护管、闭水试验等多计，审减48.97万元；

3.其它零星项目多计及取费相应调整，审减0.83万元。

（六）给水工程

挖沟槽土方及回填工程量多计，审减0.15万元。

（七）路灯照明工程

1.管道包封工程量多计，审减2.12万元；

2.挖沟槽土方，夯填，余方弃置工程量多计，审减0.03万元。

（八）综合管网工程

1.电缆保护管CPVCФ167*8mm/UPVCФ110工程量多计，审减1.19万元；

2.电力管群砂护管工程量多计，审减4.31万元；

3.管道包封工程量多计，审减0.31万元；

4.电力手孔井工程量多计，审减1.40万元。

（九）签证单工程

1.平板车外运乔木子目高套，审减2.28万元；

2.排障、破路等石渣按50%利用至软基换填，审减9.58万元；

3.临时用水用电、抽水多计，审减2.61万元；

4.废弃砼及建筑垃圾外运子目高套，审减1.14万元；

5.圆木桩筑壁支护子目高套，审减0.34万元；

6.山砾石改良填筑送审子目高套，审减23.14万元；

7.围墙、门头、地坪及附属构筑物拆除子目高套，审减1.37万元；

8.柳泉路雨、污水管接顺子目高套，审减9.25万元；

9.可利用方挖除外运、外购山砾石工程量多计，审减18.92万元；

10.山砾石受水浸泡后翻晒、打堆外运子目高计，审减1.86万元；

11.蛙人堵井单价偏高，审减3.24万元；

12.电缆保护管Φ167*5子目高套，审减2.06万元；

13.DN400球墨铸铁管、 DN1800阀门井单价偏高，审减3.48万元；

14.其它零星项目多计及取费相应调整，审减8.18万元。

- 其它

- 1.给水、路灯、综合管网、排水等清单漏项部分重复计取，

- 审减25.88万元。

2.材料调差送审高报，审减68.59万元。

3.工程排污费无付款凭证不予计算，审减3.02万元；

4.销项税额按湘建价〔2018〕101号文件规定调整，审减2.90万元。

- 评审结论

该项目送审金额13546145元，审定金额10632421元，审减金额为2913724元。审减率21.23%(详见附表)。

附表

| 常德江北城区高丰路新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 项目明细 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 合同清单内 | 8851970 | 8456241 | 395729 | 含社会保险费 |
| 2 | 材料调差 | 1256343 | 570480 | 685863 | 下浮5% |
| 3 | 签证部分 | 2328937 | 1405064 | 923873 |  |
| 4 | 清单漏项及增加 | 1108895 | 200635 | 908260 |  |
|  | 合 计 | 13546145 | 10632421 | 2913724 |  |