常财审〔2019〕结字46号

关于南坪公寓式安置小区四期附属等工程

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的南坪公寓式安置小区四期附属、等工程结算进行了评审。

一、项目概况

该项目位于荷花路以东、新河路以北、常德大道以南。小区内建地下室一层（总建筑面积约2.5万m2)、11栋18层公寓安置楼（建筑面积约11.5万m2）。本次评审主要内容：小区内海绵体、绿化、雨污水、路灯、监控、对讲系统、消防、地下室地坪漆及红线外等工程。

该项目由常发改投〔2012〕701号文批复立项，由常德市天城规划建筑设计有限公司设计，由湖南教建集团有限公司及湖南双江建设工程有限公司承建，常德市旺城建设监理有限公司监理；附属工程于2016年5月开工，2017年3月竣工；地下室地坪漆于2018年8月开工，2018年11月竣工。

二、评审依据

- 财政部《财政投资项目评审操作规程（试行）》（财办建〔2002〕619号）；

- 财政投资工程项目结算送审单（〔2017〕746号、〔2018〕869号）；

- 常德市德达房地产开发有限公司报送的工程结算书、施工图、竣工图、招投标书及其他相关资料；

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程计价办法>及有关工程消耗量标准的通知》（湘建价〔2006〕330号）；

- 湖南省住建厅《关于调整工程安全防护、文明施工措施费的通知》（湘建价〔2007〕403号）；

- 湖南省住建厅《关于工程主要材料价格调整的通知》（湘建价〔2008〕2号）；

- 湖南省住建厅《关于颁发<湖南省建设工程工程量清单计价办法>的通知》（湘建价〔2009〕406号）;

- 湖南省住建厅《关于颁发〈湖南省建设工程计价办法〉及〈湖南省建设工程消耗量标准〉的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

- 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2012〕237号）;

- 湖南省住建厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

- 湖南省住建厅《关于发布2017年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2017〕165号）；

- 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第1辑）的通知》（湘建价计〔2007〕34号）；

- 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第2辑）的通知》（湘建价计〔2008〕31号）；

- 湖南省住建厅《关于贯彻执行《湖南省建设工程计价办法》若干问题的通知》（湘建价〔2009〕3号）；

- 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程计价办法〉和工程消耗量标准水平动态调整及统一解释（第3辑）的通知》（湘建价计〔2009〕29号）；

- 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发〈湖南省建设工程工程量清单计价办法〉与工程消耗量标准和城市轨道交通估价表水平动态调整及统一解释（第4辑）的通知》（湘建价计〔2010〕36号）；

- 常德市城市规划公寓楼安置政策汇编中相应的文件；

- 常德市建设工程造价管理总站发布的施工期材料价格及市场询价;

- 有关标准图集、施工规范；

- 现场踏勘了解的情况等。

三、评审范围

南坪公寓式安置小区四期附属等工程的工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将初审资料及初审结果复审后与常德市德达房地产开发有限公司、湖南双江建设工程有限公司及湖南教建集团有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）绿化工程

- 地面绿化部分工程量多计、子目高套多套、部分主材价格偏高，审减101.94万元；

- 屋顶绿化部分工程量多计、子目高套多套、部分主材价格偏高，审减19.03万元。

（二） 景观及铺装工程

- 嵌草砖铺设工程量多计、部分主材价格偏高，审减3.34万元；

- 花岗岩板等铺设工程量多计、部分主材价格偏高，审减10.5万元；

- 渗水砖铺设工程量多计，审减1.57万元；

- 红色橡胶面层铺设工程量多计、子目高套，审减1.27万元；

- 花岗岩立石铺设工程量多计，审减32.67万元；

- 组合桌凳工程量多计、子目高套，审减3.73万元；

- 弧形廊架工程量多计、子目高套、部分主材价格偏高，审减4.36万元；

- 非机动车车棚工程量多计、子目高套，审减1.17万元；

- 铺装基础-杂填土工程量漏计及卵石游路、花岗岩步石板防腐木铺设、景观矮墙等工程量多计、子目高套、部分主材价格偏高，审减9.11万元。

（三） 道路工程

道路工程量多计、计价方式有误，审减184.72万元。

- 海绵城市-建筑

- 人行道块料铺设工程量多计、子目多套，审减10.75万元；

- 彩色透水砼路面（篮球场）工程量多计、子目多套、部分主材价格偏高，审减9.27万元；

- 地下室顶部部分主材价格偏高，审减25.53万元；

- 抬起式、埋地式雨水花园工程量多计、子目高套多套，审减12.56万元。

- 海绵城市-绿化

绿化灌木、草皮、生态草沟、生态洼等工程量多计、子目高套、部分主材价格偏高，审减57.32万元。

- 海绵城市-雨水喷灌

- PPR给水管主材单价偏高，审减3.1万元；

- PP模块主材单价偏高，工程量多计，定额子目高套，审减7.0万元；

- 其他项目工程量多计，主材单价偏高，定额子目高套，取费基数减少，审减1.4万元；

- 场区清表等

清表工程量多计，审减35.22万元。

- 小区临时道路工程

临时道路工程量多计，审减6.74万元。

- 地下室动力配电工程

- 配电柜（箱）主材单价偏高，工程量多计，审减46.3万元；

- 桥架及支架工程量多计，审减7.1万元；

- 电缆保护管工程量多计，审减4.6万元；

- 电缆主材单价偏高，工程量多计，审减37.8万元；

- 电缆头单价偏高，审减5.7万元；

- 柴油发电机主材单价偏高，审减35.9万元；

- 接地母线工程量多计，审减1.1万元；

- 电气调试工程量多计，审减3.5万元。

- 弱电工程

- 户内弱电箱主材单价偏高，审减1.7万元；

- PVC20保护管及凿墙槽工程量多计，审减2.8万元；

- 皮线光缆主材单价偏高，审减4.9万元；

- 综合井主材单价偏高，审减3.5万元；

- 保护管主材单价偏高，砂垫层不应计，审减10.8万元；

- 人行道板拆除恢复不应计，审减1.1万元；

- 其他工程量多计，主材单价偏高，取费基数减少，审减5.4万元。

- 监控系统设备、对讲系统、电梯走线增补工程、电梯报警线增补工程

- 摄像头主材单价偏高，定额子目高套，审减4.1万元；

- 硬盘、交换机主材单价偏高，审减1.9万元；

- 电源线、网线主材单价偏高，工程量多计，审计8.5万元；

- 不锈钢立杆主材单价偏高，工程量多计，定额子目高套，审减14.9万元；

- 光纤主材单价偏高，审减1.1万元；

- 非可视设备主材单价偏高，审减5.9万元；

- 电梯报警线主材单价偏高，审减5.6万元。

- 其他工程量多计，主材单价偏高，取费基数减少，审减26万元。

- 供电工程

工程量多计、单价偏高，审减249.14万元。

- 管道燃气

管道燃气工程量多计，审减77.9万元。

- 消防、给水工程

- 球墨铸铁管及管件工程量多计，主材单价偏高，审减8万元；

- 地上消火栓主材单价偏高，审减4.7万元；

- DN200超声波水表及相应的管件、阀门主材单价偏高，工程量多计，审减29.8万元；

- DN150超声波水表及相应的管件、阀门主材单价偏高，工程量多计，审减16.7万元；

- DN15远传水表及相应的管件、阀门主材单价偏高，工程量多计，审减59.8万元；

- 给水阀门、管道主材单价偏高，工程量多计，审减9.1万元；

- 消防管道、阀门及管件主材单价偏高，工程量多计，审减58.5万元；

- 管道支架、套管工程量多计，审减5.5万元；

- 其他工程量多计，主材单价偏高，取费基数减少，审减12.9万元。

- 其他工程量多计，主材单价偏高，取费基数减少，审减6.4万元。

- 消防检测费

- 该项不计入工程费，应计入前期费，审减3.3万元。

- 排水工程

- 土方开挖回填工程量多计，余土外运运距多计，外购黄土工程量多计，审减22.4万元；

- 混凝土及UPVC排水管工程量多计，审减13.3万元；

- 钢筋混凝土化粪池单价偏高，审减17.8万元；

- 管沟混凝土垫层工程量多计，定额子目高套，审减4.9万元。

- 室外光伏太阳能照明

- 庭院灯主材单价偏高，审减3.5万元；

- PVC保护管及电缆工程量多计，审减6.4万元。

- 红线外及主入口增加项目

- 四期红线外荷花路人行道板工程量多计、子目高套，审减3.31万元；

- 主、次入口地面及装饰工程量多计、子目高套、部分主材价格偏高，审减7.93万元；

- 人孔井改造工程量多计，审减0.21万元；

- 栋号门牌、小区入口自动门工程量多计、子目高套、部分主材价格偏高，审减8.85万元。

- 电梯门套

电梯门套工程量多计，审减29.94万元。

- 电梯井道运行整改

电梯井道运行整改工程量多计、部分主材价格偏高，审减0.68万元。

- 地下室地坪漆

- 导向标指示牌、新款直护角等工程量多计，部分主材价格偏高，审减15.59万元；

- 环氧树脂自流平地面漆工程量多计，审减5.21万元；

- 地面标线工程量多计、子目高套，审减14.75万元。

六、评审结论

该项目送审金额42309414元，审定金额27660741元，审减金额14648673元，审减率34.6%（详见附表）。

附表

| 南坪公寓式安置小区四期附属等工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 初审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 1 | 绿化 | 2629131 | 1518344 | 1419474 | 1209657 | 常财审[2016]预字757号、常安组[2011]18号、[2012]12号 |
| 2 | 景观及铺装 | 1409401 | 930842 | 914380 | 495020 |  |
| 3 | 道路 | 3395426 | 1600044 | 1548251 | 1847174 |  |
| 4 | 小区排水及红线外拆除工程 | 2747321 | 2233562 | 2163677 | 583643 | 常财审[2017]预字4号 |
| 5 | 海绵城市-建筑 | 1613921 | 1057495 | 1032777 | 581144 | 常财审[2016]预字753号 |
| 6 | 海绵城市-绿化 | 849648 | 354426 | 276402 | 573246 |  |
| 7 | 海绵城市-雨水喷灌 | 588954 | 442992 | 438116 | 150838 |  |
| 8 | 场区清表等 | 352245 | 0 | 0 | 352245 |  |
| 9 | 小区临时道路工程 | 337800 | 270420 | 270420 | 67380 | 按高层建筑面积的80%计3元/m2 |
| 10 | 供电工程 | 11072000 | 8580575 | 8580575 | 2491425 | 80元/m2 |
| 11 | 弱电工程 | 915973 | 633116 | 613721 | 302252 | 常财审[2016]预字694号 |
| 12 | 监控系统设备 | 1330445 | 649852 | 649852 | 680593 | 常财审[2016]预字444号 常财审[2016]预字第632号 |
| 13 | 对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 14 | 电梯走线增补工程 |  |  |  |  |  |
| 15 | 电梯报警线增补工程 |  |  |  |  |  |
| 16 | 有线电视安装费 | 675600 | 675600 | 675600 | 0 | 6元/m2 |
| 17 | 管道燃气 | 1560600 | 781200 | 781200 | 779400 | 1800元/套 |
| 18 | 消防、给水工程 | 4788177 | 2673346 | 2673346 | 2114831 | 常财审[2016]预字692号 |
| 19 | 消防检测费 | 33780 | 33780 | 0 | 33780 | 0.3元/m2 |
| 20 | 地下室动力电源安装 | 5047240 | 3625771 | 3625771 | 1421469 |  |
| 21 | 室外光伏太阳能照明 | 415498 | 315727 | 315727 | 99771 |  |
| 22 | 1-11号楼电源防雷器 | 136800 | 136800 | 136800 | 0 |  |
| 23 | 四期红线外荷花路人行道板 | 93212 | 60160 | 60160 | 33052 | 红线外及主入口增加项目 常财审[2017]预字第130号 常财审[2016]预字第622号 |
| 24 | 主、次入口地面及装饰工程—装饰 | 12093 | 0 | 0 | 12093 |  |
| 25 | 主、次入口地面及装饰工程—绿化 | 11334 | 3571 | 3571 | 7763 |  |
| 26 | 主、次入口地面及装饰工程—地面 | 192824 | 136394 | 133394 | 59431 |  |
| 27 | 四期红线外人孔井改造 | 9945 | 7888 | 7888 | 2057 |  |
| 28 | 栋号门牌、小区入口自动门 | 140723 | 52183 | 52183 | 88539 | 红线外及主入口增加项目 |
| 29 | 信报箱制作、安装 | 104040 | 104040 | 104040 | 0 |  |
| 30 | 电梯门套 | 299385 | 0 | 0 | 299385 |  |
| 31 | 电梯井道运行整改 | 46295 | 39456 | 39456 | 6839 |  |
| 32 | 地下室地坪漆 | 1499603 | 1159743 | 1143956 | 355647 | 常财审[2018]预字第97号 |
|  | 合 计 | 42309414 | 28077330 | 27660741 | 14648673 | 34.6 % |